Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos

INSEP

Dirección General de Carreteras

UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL

Proyecto: 	“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA BUENA AVENTURANZA, EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”

BASES DE LICITACION PRIVADA

LPR No.124/DGC/UATSV/2017

INVITACION

La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a través de la Dirección General de Carreteras a las Empresas Precalificados siguientes:

EMPRESA CONSTRUCTORA VIDES S. de R.L. (COVI)

PROYECTOS DE INGENIERIA CENTROAMERICANA S. de R.L. (PROINCA)

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS S. de R.L. (COINF)

Invita a presentar Ofertas para  la  Licitación  Privada  LPR No. 124/DGC/UATSV/2017 correspondiente al Proyecto“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA BUENA AVENTURANZA, EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.” El Proyecto se financiara con Fondos Nacionales del Gobierno de Honduras.

- Los documentos de licitación se encuentran disponibles en información digital para su consulta y entrega en las oficinas de la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial, ubicadas en el Edificio de la Dirección General de Carreteras de INSEP, Barrio La Bolsa, Comayagüela M.D.C., durante el periodo comprendido del día lunes 13 al miércoles 15 de marzo del presente año,  en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., (traer dispositivo de almacenamiento electrónico para copiar bases).

- Las ofertas (original y 1 copia) deberán ser entregadas en forma impresa en sobres sellados el lunes 27 de marzo del 2017 a las 03:00 p.m..  en el Salón de Sesiones de la Dirección General de Carreteras, Barrio La Bolsa, Comayagüela M.D.C., donde serán públicamente abiertas en presencia de las personas que asistan al acto, funcionarios designados por esta Secretaria y representantes de los entes contralores del Estado.

LIC. ROBERTO ANTONIO PINEDA 		 ING. JOSÉ LUIS ALONZO S.

SECRETARIO POR LEY INSEP		DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS POR LEY

Comayagüela M. D. C. 13 de Marzo de 2017

INDICE

SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES	1

A.	DISPOSICIONES GENERALES	1

1. ALCANCE DE LA LICITACION	1

2. FINANCIAMIENTO	1

3. FRAUDE Y CORRUPCION	1

4. OFERENTES ELEGIBLES	2

5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE	2

6. UNA OFERTA POR OFERENTE	2

7. COSTOS DE LAS PROPUESTAS	3

8. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS	3

9. UNIDAD EJECUTORA	3

B.	DOCUMENTOS DE LICITACION	3

10. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION	3

11. ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION	4

12. ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION	4

C.	PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS	4

13. IDIOMA DE LAS OFERTAS	4

14. DOCUMENTOS DE LAS OFERTAS	5

15. PRECIO DE LA OFERTA	5

16. MONEDA DE LA OFERTA Y PAGO	5

17. VALIDEZ DE LAS OFERTAS	5

18. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.	6

19. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA.	7

D.	PRESENTACION DE LAS OFERTAS	7

20. PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS.	7

21. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.	7

22. OFERTAS TARDÍAS	8

23. NUMERO MINIMO DE OFERENTES.	8

E.	APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS	8

24. APERTURA DE LAS OFERTAS.	8

25. CONFIDENCIALIDAD.	8

26. ACLARACION DE LAS OFERTAS.	9

27. EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO.	9

28. CORRECION DE ERRORES.	9

29. MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.	10

30. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS.	10

31. PREFERENCIA NACIONAL.	10

F.	ADJUDICACION DEL CONTRATO	10

32. CRITERIOS DE LA ADJUDACION	10

33. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS.	11

34. NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO	11

35. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	11

G.	REQUISITOS	12

36. CONTRATISTA INDIVIDUAL	12

37. EMPRESAS CONSTRUCTORAS	13

SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACION (DDL)	14

A. DISPOSICIONES GENERALES	14

A.	DOCUMENTOS DE LICITACION	15

B.	PREPARACION DE LAS OFERTAS	15

C.	PRESENTACION DE LAS OFERTAS	16

D.	APERTURA DE LAS OFERTAS	17

E.	ADJUDICACION DEL CONTRATO	17

SECCIÓN III. FORMATOS	18

1. FORMATO DE LA OFERTA	18

2. INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION	20

3. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES	21

4. FORMATO DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	23

5. FORMATO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	25

6. FORMATO DE GARANTIA DE BUENA CALIDAD DE OBRA	27

7. FORMATO DE MODELO DE CONTRATO	29

SECCION IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	42

A. DISPOSICIONES GENERALES	42

1. DEFINICIONES	42

2. INTERPRETACIÓN	43

3. IDIOMA Y LEY APLICABLES	43

4. DECISIONES DEL SUPERVISOR	44

5. DELEGACIÓN DE FUNCIONES	44

6. COMUNICACIONES	44

7. PERSONAL	44

8. CONSULTAS ACERCA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.	44

9. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA.	44

10. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA.	44

11. SEGURIDAD.	45

12. DESCUBRIMIENTOS.	45

13. ACCESO AL SITIO DE LAS OBRAS.	45

14. INSTRUCCIONES, INSPECCIONES Y AUDITORIAS.	45

15. INFORMES DE INVESTIGACIÓN DEL SITIO DE LAS OBRAS.	45

B.  CONTROL DE PLAZOS	45

16. PROGRAMA.	45

17. PRÓRROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN.	45

C.  CONTROL DE CALIDAD	46

18. IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS	46

19. PRUEBAS	46

20. CORRECCIÓN DE DEFECTOS	46

21. DEFECTOS NO CORREGIDOS	46

D.  CONTROL DE COSTOS	46

22. LISTA DE CANTIDADES VALORADAS (PRESUPUESTO DE OBRA).	46

23. DESGLOSE DE COSTOS	47

24. ESTIMACIONES DE OBRA	47

25. PAGOS	47

26. MONEDAS	47

27. MULTAS POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA.	47

28. GARANTIAS (GARANTIAS BANCARIAS, FIANZAS O CHEQUES CERTIFICADOS).	48

29. COSTOS DE LAS REPARACIONES	48

E.  FINALIZACION DEL CONTRATO	48

30. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS	48

31. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS	48

32. LIQUIDACIÓN FINAL	49

33. TERMINACIÓN DEL CONTRATO	49

34. FRAUDE Y CORRUPCIÓN.	50

35. DERECHOS DE PROPIEDAD	51

D. FINALIZACION DEL CONTRATO	52

SECCIÓN VII. ESPECIFICACIONES TECNICAS	52

VIII. ANEXOS	61

1. FORMATO QUE INDICA COMO EJEMPLO, LA FORMA DE PRESENTAR CADA ANALISIS DE COSTO UNITARIO INCLUIDO EN LA OFERTA DEL CONTRATISTA.	61

2. PROFORMA PROPUESTA	63

# SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

## DISPOSICIONES GENERALES

### 1. ALCANCE DE LA LICITACION

EL CONTRATANTE, El Gobierno de la República de Honduras, por medio de “Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, invita a presentar Ofertas para la Construcción de las siguientes Obras: PROYECTO: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA BUENA AVENTURANZA, EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.” El Oferente seleccionado deberá terminar las obras en la fecha prevista de terminación de: 30 días calendario, a partir de la Orden de Inicio.

  - En estos Documentos de Licitación:

- el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico) con prueba de recibido;

- si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

- “día” significa día calendario.

### 2. FINANCIAMIENTO

  - El proyecto será financiado con Fondos Nacionales, determinados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, para el año dos mil diecisiete  (2017).

  - En todo Contrato financiado con Fondos Nacionales, en el caso de que exista un recorte presupuestario de fondos que se efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en casos de necesidades imprevistas o de emergencias puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

### 3. FRAUDE Y CORRUPCION

  - El Gobierno de la República de Honduras  exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.- Los actos de fraude y corrupción están prohibidos.

  - Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

  - Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del Estado de Honduras, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal.

### 4. OFERENTES ELEGIBLES

  - Podrán participar en esta Licitación únicamente empresas hondureñas, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en las circunstancias que enmarcan los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

  - Los oferentes deberán proporcionar al El Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el contratante razonablemente las solicite.

### 5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE

  - Sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes Precalificados, ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).

- La Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;

- Todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

- Uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones;

- La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;

  - Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que suscribió la solicitud de calificación, el Oferente deberá incluir con su Oferta, el poder de representación  otorgado a quien  suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente y a realizar actuaciones en su nombre.

### 6. UNA OFERTA POR OFERENTE

  - Cada Oferente presentará solamente una Oferta.- El Oferente que presente o participe en más de una Oferta ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean  rechazadas.

### 7. COSTOS DE LAS PROPUESTAS

  - Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos.

### 8. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

  - Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

### 9. UNIDAD EJECUTORA

  - El trabajo debe ser ejecutado bajo Contrato a Precios Unitarios y tiempo determinado, actuando como Unidad Ejecutora La Dirección General de Carreteras por medio del UNIDAD APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).

## DOCUMENTOS DE LICITACION

### 10. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

  - El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 12 de las IAO:

- Instrucciones a los Oferentes (IAO)

- Datos de la Licitación (DDL)

- Formularios de la Oferta

- Condiciones Generales del Contrato (CGC)

- Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

- Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

- Lista de Cantidades

- Formularios de Garantías

### 11. ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

  - Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas a EL CONTRATANTE por escrito a la siguiente dirección: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Dirección General de Carreteras, Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial, 1re. piso del Edificio de la Dirección General De Carreteras, Barrio la Bolsa, Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, Tel. 22327200 ext.1536.-EL CONTRATANTE deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas.- Se enviarán copias de la respuesta de EL CONTRATANTE a todos los que obtuvieron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.

  - Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

### 12. ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

  - Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas EL CONTRATANTE podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda o addendum.

  - Cualquier enmienda o addendum que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de Licitación.  Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito a EL CONTRATANTE.

  - Las enmiendas o addendums a los Documentos de Licitación se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

  - Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda o addendum en la preparación de sus Ofertas, EL CONTRATANTE deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Sub-cláusula 22.1 de las Instrucciones a los Oferentes.

## PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

### 13. IDIOMA DE LAS OFERTAS

  - Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma Español.- En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberán ser presentados traducidos al español, bajo responsabilidad del oferente.- En caso de contradicción privará la traducción.

### 14. DOCUMENTOS DE LAS OFERTAS

  - La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos:

- La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección III);

- La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO;

- La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicación de precios;

- Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los Documentos de Licitación.

### 15. PRECIO DE LA OFERTA

15.1 Es la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra y Lista de Cantidades valoradas) presentado por el Oferente.

15.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritas en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra).- EL CONTRATANTE no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra).

15.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

### 16. MONEDA DE LA OFERTA Y PAGO

16.1 Los Precios Unitarios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras.- Los pagos que correspondan conforme al Contrato se harán en la misma moneda cotizada.

### 17. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

  - Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los Datos de La Licitación (DDL).

  - En circunstancias excepcionales, EL CONTRATANTE podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico.- La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito.- Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantía.- Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta.

### 18. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

  - El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por un Banco o una Compañía Aseguradora, legalmente establecida y autorizada para operar en la República de Honduras por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.- (También será admisible la presentación de cheques certificados a la orden de la Tesorería General de la República).

  - La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma equivalente: por lo menos al dos por ciento (2%) del Monto Total Ofertado y denominada en Lempiras.

  - La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá:

- Ser presentada en Original (no se aceptarán copias);

- Permanecer válida por un período que expire NOVENTA (90) días calendarios, después de la fecha límite de presentación de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 17.2 de las IAO;

  - La Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por una Institución Bancaria o Compañía Aseguradora  deberá:

- Ser emitida por una institución que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; y del domicilio de EL CONTRATANTEen el cual, se tendrá que hacer efectiva la misma, en caso de incumplimiento imputable al Oferente.

- Estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección  IV, numeral 4, “Formatos”.

- Ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita de EL CONTRATANTE, en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula18.6 de las IAO;

  - Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, serán rechazadas por EL CONTRATANTE.

  - La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si:

- El Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Sub-cláusula 17.2 de las IAO.

- El Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Sub-cláusula 28 de las IAO;

- Si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

- Suscribir  el Contrato; o

- Suministrar la Caución de Fiel Cumplimiento del Contrato solicitada.

### 19. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA.

19.1 El Oferente preparará un Original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 14 de las IAO, debidamente foliados, firmados y sellados,  el cual deberá formar parte del volumen que contenga  la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”.

19.2La Oferta “Original” deberá ser mecanografiada o escrita con tinta indeleble y deberá estar debidamente foliada en números arábigos y firmados por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del Oferente.- Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3La Oferta no podrá contener alteraciones, ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por EL CONTRATANTEo las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta y no deberán ser firmadas en lápiz grafito.

19.4 Todas las páginas de la Oferta deben llevar la firma corta del Representante autorizado del Oferente y el respectivo sello.

## PRESENTACION DE LAS OFERTAS

### 20. PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS.

  - Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

- estar dirigidos a EL CONTRATANTE a la dirección proporcionada en los Datos de la Licitación;

- llevar el nombre  y número de licitación indicado en los Datos de la Licitación.

### 21. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

  - Las Ofertas deberán ser entregadas a EL CONTRATANTE en la dirección especificada conforme a la cláusula 11 de las Instrucciones A los Oferentes, en la fecha y hora que se indican en los Datos de Licitación.

  - EL CONTRATANTE podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda o addendum a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 12.4 de las Instrucción A los Oferentes.- En este caso todos los derechos y obligaciones de EL CONTRATANTE y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

### 22. OFERTAS TARDÍAS

22.1 Toda Oferta Tardía que reciba EL CONTRATANTE después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las Instrucciones a los Oferentes, será rechazada de inmediato.

### 23. NUMERO MINIMO DE OFERENTES.

23.1 EL CONTRATANTE según ley invitara un mínimo de tres (3) oferentes, pudiendo EL CONTRATANTE reservarse el derecho de aceptar en la apertura y recepción hasta una oferta. La Comisión de Evaluación y Análisis nombrada para tal efecto, la(s) analizara, y recomendará a EL CONTRATANTE lo que corresponda según la Ley de Contratación del Estado.

## APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

### 24. APERTURA DE LAS OFERTAS.

  - EL CONTRATANTE abrirá las Ofertas, con la presencia de los representantes de los Oferentes, a la hora, fecha y en el lugar establecido en los Datos de la Licitación.

  - En el acto de apertura, EL CONTRATANTE leerá en voz alta, y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, y cualquier otro detalle que EL CONTRATANTE considere apropiado.- Ninguna Oferta será rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 23 de las Instrucciones A los Oferentes.-

  - EL CONTRATANTE preparará un Acta de la Apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.-

### 25. CONFIDENCIALIDAD.

25.1 No se divulgará a los Oferentes, ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya notificado y publicado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado.- Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar a EL CONTRATANTE en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta.- No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con EL CONTRATANTE sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.

### 26. ACLARACION DE LAS OFERTAS.

  - Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, EL CONTRATANTE tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los Precios Unitarios.-  La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que EL CONTRATANTE haya descubierto durante la Evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las Instrucciones A los Oferentes.

### 27. EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO.

  - Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas,EL CONTRATANTE determinará si cada una de ellas:

- Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las Instrucciones A los Oferentes;

- Si está acompañada de la Garantía  de Mantenimiento de la Oferta; y cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación.

  - Una Oferta que cumple sustancialmente, es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.- Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

- afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  funcionamiento de las Obras que se licitan;

- limita de una manera considerable, e inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos de EL CONTRATANTE o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

- De rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación.

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada por EL CONTRATANTE y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas u omisiones significativas.

### 28. CORRECION DE ERRORES.

28.1 EL CONTRATANTE verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos.- Dichos errores serán corregidos por EL CONTRATANTE de la siguiente manera:

  - Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras

  - Cuando haya una discrepancia entre el Precio Unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el Precio Unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el Precio Unitario cotizado, a menos que a juicio de EL CONTRATANTE hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el Precio Unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

  - EL CONTRATANTE ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente.- Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Sub-cláusula18.4 (c) de las Instrucciones A los Oferentes.

### 29. MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

  - Para efectos de evaluación y comparación, EL CONTRATANTE considerará los precios expresados en Lempiras, moneda Oficial de la República de Honduras.

### 30. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS.

  - EL CONTRATANTE evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 24 de las Instrucciones A los Oferentes.

  - Al evaluar las Ofertas, EL CONTRATANTE determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

- Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la Cláusula 28 de las Instrucciones A los Oferentes.

### 31. PREFERENCIA NACIONAL.

  - No se aplicará un margen de preferencia, se procederá a lo dispuesto en las listas de empresas y contratistas individuales precalificados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).

## ADJUDICACION DEL CONTRATO

### 32. CRITERIOS DE LA ADJUDACION

32.1De conformidad con la Cláusula 34 de las Instrucciones a los Oferentes, EL CONTRATANTE adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta, EL CONTRATANTE, haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando EL CONTRATANTE haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las Instrucciones a los Oferentes y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las instrucciones a los oferentes.

### 33. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS.

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, EL CONTRATANTE se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión de EL CONTRATANTE.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de adjudicar el proyecto, en el proceso de Licitación Privada Proyecto: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA BUENA AVENTURANZA, EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.” LPR No.124/DGC/UATSV/2017, en el caso de que el Oferente que resultare con la oferta más baja y que cumple sustancialmente con todo lo solicitado en estos documentos, sobrepase el presupuesto asignado al proyecto, EL CONTRATANTE sin perjuicios para él, determinará a su conveniencia, si el proceso se declarará fracasado o no.

### 34. NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

34.1 Antes de la expiración de la validez de la oferta, EL CONTRATANTE le notificara por escrito la decisión de adjudicación del contrato al oferente ganador.

### 35. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

  - Después de haber recibido la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar a EL CONTRATANTE una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el monto estipulado en las Condiciones Generales del Contrato y en la forma de una Garantía Bancaria o Fianza emitida por un Banco o Compañía  Aseguradora que opere legalmente en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y de acuerdo con en el formulario original especificado en la Sección  III (Formatos).- También, será admisible la presentación de cheques certificados a la orden de EL CONTRATANTE según los Artículos 107 y Articulo 243 de La Ley de Contratación del Estado y su Reglamento respectivamente. Sin cumplir con lo establecido en esta Clausula EL CONTRATANTE no hará entrega a EL OFERENTE seleccionado de la Orden de Inicio.

## REQUISITOS

Podrán participar en este proceso: LPR No.124/DGC/UATSV/2017 del Proyecto:              “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA BUENA AVENTURANZA, EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.” Compañías Constructoras y Constructores Individuales, originarios de Honduras, previamente calificadas en la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)y en la Oficina Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (ONCAE) y que de acuerdo con su capacidad para este tipo de obra determinó EL CONTRATANTE.

Todo Oferente deberá acreditar además, el cumplimiento de las obligaciones previstas en las regulaciones de los Colegios Profesionales correspondientes y otros, mediante la presentación de la siguiente documentación y requisitos, mismos que en cualquier momento podrán ser objeto de comprobación por parte de la Comisión Evaluadora de ofertas:

### 36. CONTRATISTA INDIVIDUAL

Requisitos Legales a presentar en el momento del proceso:

- Declaración Jurada debidamente autenticada de no estar comprendida en ninguno de los casos a que se refieren al Artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras. (Sección IV: Formatos, #3).

- Documentos personales del Constructor Individual: (Tarjeta de Identidad, R. T. N).

- Garantía de Sostenimiento de la Oferta, equivalente al Dos por ciento (2%) como mínimo del total Ofertado. Lo anterior conforme a lo establecido al Artículo 99 de la Ley de Contratación del Estado.

- Constancia de Precalificación extendida por la de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).

- Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentación de solicitud de inscripción ante dicho Registro. (Art. 34 de la Ley de Contratación del Estado y Art. 57 del Reglamento de la L.C.E.).

- Fotocopia de la Escritura de Comerciante Individual.

Al oferente se le recuerda que toda documentación presentada deberá ser vigente y la que es exhibida en fotocopia deberá estar debidamente autenticada.

Al presentarla estimación el contratista Individual deberá presentar obligatoriamente entre otros los siguientes requisitos:

  - Constancia de Solvencia o recibo de pago vigente del Servicio de Administración de Rentas (S.A.R.)  antes D.E.I.

  - Registro de Beneficiarios SIAFI.

  - Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la Procuraduría General de la República (P.G.R.)

  - Constancia original de Inscripción y Cumplimiento de las obligaciones en el Colegio de Ingenieros Civiles.

  - Documentos personales del Constructor Individual: Solvencia Municipal Vigente.

Subsanación de errores u omisiones no sustanciales: Se permitirá subsanar errores u omisiones no sustanciales contenidos en las aplicaciones, de conformidad a lo establecido en el Artículo 132, del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para lo cual se concederá un plazo hasta de cinco (5) días hábiles.

No son subsanables los documentos de carácter técnico, y la Declaración Jurada debidamente autenticada de no estar comprendida en ninguno de los casos a que se refieren al Artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras.

### 37. EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Requisitos Legales a presentar en el momento del proceso:

- Declaración Jurada debidamente autenticada de no estar comprendida en ninguno de los casos a que se refieren al Artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras. (Sección IV: Formatos, #3).

- Documentos personales del Representante Legal y de la Empresa:

b.1 Representante Legal:(Tarjeta de Identidad, R. T. N)

b.2 Empresa:(R.T.N).

- Garantía de Sostenimiento de la Oferta, equivalente al Dos por ciento (2%) como mínimo del total Ofertado. Lo anterior conforme a lo establecido al Artículo 99 de la Ley de Contratación del Estado.

- Constancia de Precalificación extendida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).

- Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentación de solicitud de inscripción ante dicho Registro (Art. 34 de la Ley de Contratación del Estado y Art. 57 del Reglamento de la L.C.E.).

- Fotocopia de la escritura de la constitución de la Sociedad y Poder del Representante Legal de la Empresa.

Al oferente se le recuerda que toda documentación presentada deberá ser vigente y la que es exhibida en fotocopia deberá estar debidamente autenticada.

Adjunto a la primera estimación el contratista deberá presentar obligatoriamente entre otros los siguientes requisitos:

    - Representante Legal: Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de  Administración de Rentas (S.A.R.) antes D.E.I.

    - Empresa: Constancia de solvencia o recibo de pago de la S.A.R. antes DEI y Registro de Beneficiarios SIAFI.

    - Registro del Contrato de Construcción en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO).

    - Constancia original de Inscripción en el Colegio de Ingenieros Civiles (De la Empresa).

    - Empresa: (Solvencia Municipal, Permiso de Operación).

    - Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la Procuraduría General de la República (P.G.R.)

Subsanación de errores u omisiones no sustanciales: Se permitirá subsanar errores u omisiones no sustanciales contenidos en las aplicaciones, de conformidad a lo establecido en el Artículo 132, del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para lo cual se concederá un plazo hasta de cinco (5) días hábiles.

No son subsanables los documentos de carácter técnico, y la Declaración Jurada debidamente autenticada de no estar comprendida en ninguno de los casos a que se refieren al Artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras.

# SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

## A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO 1.1

EL CONTRATANTE es: El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), quien ejecutará el proyecto por medio de la Dirección General de Carreteras.

Las Obras son: Proyecto “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA BUENA AVENTURANZA, EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.” El nombre e identificación del contrato es: CONTRATONo.124/DGC/UATSV/2017

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es de: TREINTA DIAS (30) calendarios contados a partir de la fecha de la orden de inicio.

IAO 1.3

El proyecto será financiado con Fondos Nacionales, determinados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigente de la República de Honduras, para el año dos mil diecisiete (2017).

IAO 1.4

En todo Contrato financiado con Fondos Nacionales, en el caso de que exista un recorte presupuestario de fondos que se efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en casos de necesidades imprevistas o de emergencias puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado que al pago correspondiente a las Obras o Servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

## DOCUMENTOS DE LICITACION

IAO 2.1

La dirección física de EL CONTRATANTE para solicitar aclaraciones es: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Dirección General de Carreteras, UNIDAD APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL, 2do. Piso del Edificio de la Dirección General de Carreteras, Barrio la Bolsa. Comayagüela M. D. C., Francisco Morazán, Honduras.

## PREPARACION DE LAS OFERTAS

IAO 3.1

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta:

- La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección III);

- La Caución  de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 18 de las Instrucciones A los Oferentes.

- La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicación de precios; y Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los Documentos de Licitación.

IAO 3.2

Los Oferentes deberán cotizar los precios unitarios enteramente en Lempiras, Moneda Oficial de la República de Honduras.

IAO 3.3

El período de validez de las Ofertas será de: NOVENTA (90) Días Calendario contados desde la fecha de la presentación de las ofertas.

IAO 3.4

La Caución de Mantenimiento de la Oferta será por un monto no menor del dos (2%) por ciento del Monto Total Ofertado y denominada en Lempiras.

IAO 3.5

Los Oferentes deberán  presentar una (1) original y una (1) copia de los documentos que comprenden la oferta. Debidamente foliado, firmado y sellado.

## PRESENTACION DE LAS OFERTAS

IAO 4.1

Los Oferentes no podrán enviar sus Ofertas por correo (convencional o electrónico), las mismas deberán ser entregadas personalmente o por un representante del OFERENTE DEBIDAMENTE AUTORIZADO por escrito el día de la apertura, en un  (1)  original  y una  (1) copia.

IAO 4.2 (a)

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección de EL CONTRATANTE es:

Atención: Director General de Carreteras.

INSEP, Dirección General de Carreteras, Barrio la Bolsa. Comayagüela M. D. C., Francisco Morazán, Honduras.

1er piso oficina de la Dirección General de Carreteras;  Comayagüela, M. D. C. Honduras, Centro América.

IAO 4.2 (b)

Nombre de La Licitación: Proyecto: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA BUENA AVENTURANZA, EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”. Licitación Privada: LPR No.124/DGC/UATSV/2017.

IAO 4.3

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:

FECHA: Lunes 27 de Marzo del 2017

HORA: 03:00  p.m.

## APERTURA DE LAS OFERTAS

IAO 5.1

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en la Sala de Sesiones de la Dirección General de Carreteras, INSEP, de la siguiente manera:

  - Se procederá a la apertura de la misma previa convocatoria a los funcionarios y oferentes o sus representantes, según Art. 122 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

  - La fecha máxima de apertura de las ofertas será la indicada según los datos establecidos en las IAO 2.1, previa convocatoria a los funcionarios.

## ADJUDICACION DEL CONTRATO

IAO 6.1

De conformidad con la Cláusula 32 de las Instrucciones A los Oferentes, el Contratante  adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta, el Contratante, haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las Instrucciones A los Oferentes y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las Instrucciones A los Oferentes.

IAO 6.2

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de adjudicar el proyecto, en el proceso de Licitación Privada Proyecto: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA BUENA AVENTURANZA, EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.” LPR No.124/DGC/UATSV/2017, en el caso de que el Oferente que resultare con la oferta más baja y que cumple sustancialmente con todo lo solicitado en estos documentos, sobrepase el presupuesto asignado al proyecto, EL CONTRATANTE sin perjuicios para él, determinará a su conveniencia, si el proceso se declarará fracasado o no.

# SECCIÓN III. FORMATOS

## 1. FORMATO DE LA OFERTA

Modelo de la oferta

Estimado Señor Director General de Carreteras:

Después de haber examinado los documentos de licitación incluyendo la (s) enmienda (s) o addendum (s) (hacer mención de cada una de las enmiendas o addendums si los hubiera), ofrecemos ejecutar el Proyecto “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA BUENA AVENTURANZA, EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.” EL SUSCRITO CERTIFICA: Que ofrece construir las obras licitadas de acuerdo a las Condiciones Generales,  Especiales y Especificaciones Técnicas correspondientes a la Licitación privada LPR No.124/DGC/UATSV/2017. Y al cuadro de Precios Unitarios respectivos y acepta que de resultar las más conveniente a los intereses del Estado, rendirá las Cauciones correspondientes dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la Firma del Contrato.

El suscrito ACEPTA, que en caso de que se adjudique el Contrato, entregará la obra en el plazo establecido en la cláusula 1.1 de las IAO y el plazo referido se contará a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio, por la Dirección.

También el suscrito CERTIFICA que además de la presente FORMA DE OFERTA, recibió la

Siguiente documentación:

- Invitación de Licitación Privada.

- Instrucciones a los Licitantes, Documento de Licitación del Proyecto.

- Formato de Oferta.

- Forma de Caución  de Mantenimiento de Oferta.

- Forma de Contrato de Construcción.

- Forma de Caución  de Fiel Cumplimiento de Contrato.

- Forma de Caución de Calidad de la Obra.

- Condiciones Generales del Contrato.

- Condiciones Especiales de Contrato.

- Desglose de Oferta.

- Desglose de Precios de Oferta.

- Formato de Cantidades de Obra.

- Formato de Presentación de Ficha de Costo Unitario

- Addendum (si los hubiere).

- Anexos.

En fe de lo cual firmo y sello esta OFERTA para construir la obra en referencia por un valor de Lempiras:

_____________________________________________________________________________

(NUMEROS)

_____________________________________________________________________________

(LETRAS)

Los cuales incluyen los costos  de materiales, mano de obra y otros que se desglosan en el

Listado de Precios Unitarios que se acompañan a la presente.

Si se me adjudica el Contrato, me comprometo a iniciar los trabajos en la fecha que se indique

En la Orden de Inicio, y entregarle la obra lista para ser utilizada dentro de los siguientes:

_____________________________________________________________________________

(NÚMERO Y LETRAS)

Meses o días consecutivos después de iniciar el  trabajo.- Se adjunta la Caución  de

Mantenimiento de Oferta a favor de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos  (INSEP),  por valor del DOS POR CIENTO (2%) del total de la Oferta, o sea por la cantidad de:

_____________________________________________________________________________

(NUMEROS Y LETRAS).

Garantizando que el suscrito suscribirá el Contrato, si esta Oferta es aceptada.- El valor de la Caución  de Mantenimiento de Oferta podrá ser ejecutada por EL CONTRATANTE, si el firmante rehúsa firmar el Contrato después de recibida la notificación oficial de adjudicación, de acuerdo al Artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.- El suscrito se compromete a pagarle a EL CONTRATANTE, una multa de acuerdo al monto ofertado, (Artículo 72 de la ley de Contratación del Estado), por cada día calendario de atraso en la entrega de la Obra debidamente terminada, dicha multa se determinará de acuerdo al Art. 66 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año dos mil diecisiete. (2017).

Es entendido que esta Oferta estará vigente y tendrá plena validez y efecto hasta los Noventa

(90) Días Calendario siguientes a la fecha en que se presenta esta OFERTA.

Firma Autorizada: ______________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   ___________________________________________________

Nombre del Oferente: ___________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________

## 2. INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece  correcta a la fecha de presentación de las Ofertas. Si la información presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentación de las Ofertas, se deberán detallar los cambios y adjuntar la información modificada.

El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.

Licitación Privada: LPR No.124/DGC/UATSV/2017.

PROYECTO: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA BUENA AVENTURANZA, EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”

Barrió La Bolsa

Estimado Señor Director General de Carreteras:

Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta ”o “Ha sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación, adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuación los cambios sufridos en la información y adjuntar la documentación que respalde los cambios].

El Programa propuesto para la ejecución de la obra objeto de esta licitación (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación, se adjuntan. [Adjunte.]

Firma Autorizada: ______________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________

Nombre del Oferente: ___________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________

## 3. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo ___________________, mayor de edad,  de estado civil __________, de nacionalidad _________, con domicilio  en ______________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de ____ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente )_______________________, por la presente

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentra  comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

DEROGADO;

- Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

- Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

- Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años , excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

- Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

- Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

- Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _________________________, Departamento de ___________, a los ______ días de mes de ______________ de ______________.

Firma: _______________________

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

## 4. FORMATO DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

- [El Banco o Aseguradora completará este formulario de Caución  según las instrucciones indicadas entre corchetes.]

POR CUANTO, _____ (nombre del oferente) ______, en adelante denominado “EL OFERENTE”, ha presentado su oferta el ____ (fecha de la oferta) ____, para la Licitación _______ (nombre de la Licitación) ____, en adelante denominada “LA OFERTA”, realizada por ____ (Nombre del Organismo Licitante) _______

POR ESTE INSTRUMENTO,  se deja constancia que nosotros ___(nombre del Banco o Compañía aseguradora) ____, con domicilio legal en ____________________________, en adelante denominado “EL BANCO” o “LA ASEGURADORA”, hemos contraído una obligación con ____(Nombre del Organismo Licitante)____, en adelante denominado “EL BENEFICIARIO”, por la suma de ____________________________________________________, cuyo pago a favor del BENEFICIARIO se obliga por el presente documento el BANCO o LA ASEGURADORA, sus sucesores y cesionarios, la suma arriba mencionada será pagadera a la  “Secretaria  de Infraestructura y Servicios Públicos”

a. Retire o modifique su oferta antes del vencimiento de su vigencia;

b. Falte o se rehúse a firmar el Contrato dentro del plazo previsto establecido por la Ley de Contratación del Estado,  o no acepte la orden de compra;

c. Falte o se rehúse a presentar la Garantía de Cumplimiento dentro del plazo previsto, o;

Que esta Garantía de Mantenimiento pierda su vigencia por causa imputable al garantizado o afianzado

EL BANCO O LA ASEGURADORA se compromete a pagar al BENEFICIARIO el monto antes mencionado, siempre que el BENEFICIARIO notifique por escrito dicho incumplimiento y adjunte al mismo las pruebas pertinentes, a fin de dejar constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido cualquiera de las condiciones mencionadas e indique específicamente cuál o cuáles de ellas se han producido.

Esta garantía estará vigente por (indicar plazo requerido en la Condiciones Particulares)  días calendario contados desde la fecha de presentación de las ofertas

Condiciones legales:

- El BENEFICIARIO es titular exclusivo de todos los derechos emergentes de esta garantía y gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor de EL BANCO O LA ASEGURADORA para hacer efectiva esta garantía.

- EL BANCO O LA ASEGURADORA se constituye en la principal pagadora de la suma integra garantizada a favor del OFERENTE, renunciando al beneficio de excusión, y a imponer deducibles o cualquier otra limitación de responsabilidad.

- No se podrá oponer al BENEFICIARIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     cualquier conflicto que pudiese surgir entre EL BANCO O LA ASEGURADORA y el OFERENTE.

- Las obligaciones pendientes de pago por EL BANCO O LA ASEGURADORA, continuarán vigentes aún vencido el plazo de vigencia de la presente garantía, siempre que la notificación del incumplimiento se haya producido durante la vigencia de la misma.

- Ante cualquier incumplimiento de EL BANCO O LA ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, podrá recurrir a través de la instancia judicial, por la vía de apremio, constituyendo el presente instrumento título ejecutivo.

- EL BANCO O LA ASEGURADORA declara que:

a) No se encuentra en mora frente a la Administración, incluyendo cualquier organismo del  sector público, como consecuencia de la falta de pago de garantías ejecutadas;

b) No se halla en situación de suspensión de pagos o de liquidación forzosa; y que,

c) No se encuentra suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad.

La Jurisdicción para conocer de cualquier conflicto, será la de los Tribunales del Fuero de Letras de lo Contencioso Administrativo del domicilio del BENEFICIARIO.

Fecha, firma del Representante Legal de EL BANCO O LA Aseguradora sello de la misma.

## 5. FORMATO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

- [El Banco o Aseguradora que presente esta caución deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si EL CONTRATANTE solicita esta clase de garantía.]

POR CUANTO, _____ (nombre del contratista o beneficiario de la orden de compra) ______, en adelante denominado “EL CONTRATISTA”, se ha obligado, en virtud del Contrato No. __ (indicar número del contrato) ____ de fecha ____ (indicar fecha) ___  a suministrar ____ (indicar objeto del contrato) ____, en adelante denominado EL CONTRATO.

POR ESTE INSTRUMENTO,  se deja constancia que nosotros ___(nombre del Banco o Compañía Aseguradora) ____, con domicilio legal en __(indicar domicilio completo)___, en adelante denominado “EL BANCO” o “LA ASEGURADORA”, hemos contraído una obligación con ____(nombre del organismo contratante)____, en adelante denominado “EL BENEFICIARIO”, por la suma de _____(debe ser equivalente al 15% del precio del contrato)__, cuyo pago a favor del BENEFICIARIO se obliga por el presente documento el BANCO o LA ASEGURADORA, sus sucesores y cesionarios, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA  de todas las obligaciones que le corresponden en virtud de EL CONTRATO.

EL BANCO O LA ASEGURADORA se compromete a pagar al BENEFICIARIO el monto antes mencionado, siempre que el BENEFICIARIO notifique por escrito dicho incumplimiento y adjunte al mismo las pruebas pertinentes, a fin de dejar constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido el incumplimiento de  cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA previstas en EL CONTRATO, e indique específicamente cuál o cuáles de ellas se han incumplido.

Esta garantía estará vigente desde la fecha de la firma de EL CONTRATO y tres (3) meses contados a partir del día hábil siguiente después del último día del plazo previsto para la entrega de los bienes.

Condiciones legales

- El BENEFICIARIO es titular exclusivo de todos los derechos emergentes de esta garantía y gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor de EL BANCO O LA ASEGURADORA para hacer efectiva esta garantía.

- EL BANCO O LA ASEGURADORA se constituye en la principal pagadora de la suma integra garantizada a favor del OFERENTE, renunciando al beneficio de excusión, y a imponer deducibles o cualquier otra limitación de responsabilidad.

- No se podrá oponer al BENEFICIARIO cualquier conflicto que pudiese surgir entre EL BANCO O LA ASEGURADORA y el OFERENTE.

- Las obligaciones pendientes de pago por EL BANCO O LA ASEGURADORA, continuarán vigentes aún vencido el plazo de vigencia de la presente garantía, siempre que la  notificación del incumplimiento se haya producido durante la vigencia de la misma.

- Ante cualquier incumplimiento del EL BANCO O LA ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, podrá recurrir a través de la instancia judicial, por la vía de apremio, constituyendo el presente instrumento título ejecutivo.

- EL BANCO O LA ASEGURADORA declara que:

a. No se encuentra en mora frente a la Administración, incluyendo cualquier organismo del sector público, como consecuencia de la falta de pago de garantías ejecutadas;

b. No se halla en situación de suspensión de pagos o de liquidación forzosa; y que,

c. No se encuentra suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad.

La Jurisdicción para conocer de cualquier conflicto, será la de los Tribunales del Fuero de Letras en lo Contencioso Administrativo del domicilio del  BENEFICIARIO.

Fecha, firma del Representante Legal de EL BANCO O LA ASEGURADORA y sello de la misma.

## 6. FORMATO DE GARANTIA DE BUENA CALIDAD DE OBRA

- [El Banco o Aseguradora que presente esta caución deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si EL CONTRATANTE solicita esta clase de garantía.]

POR CUANTO, _____ (nombre del contratista o beneficiario de la orden de compra) ______, en adelante denominado “EL CONTRATISTA”, se ha obligado, en virtud del Contrato No. __ (indicar número del contrato) ____ de fecha ____ (indicar fecha) ___  a suministrar ____ (indicar objeto del contrato) ____, en adelante denominado EL CONTRATO

POR ESTE INSTRUMENTO,  se deja constancia que nosotros ___(nombre del Banco o Compañía Aseguradora) ____, con domicilio legal en __(indicar domicilio completo)___, en adelante denominado “EL BANCO” o “LA ASEGURADORA”, hemos contraído una obligación con ____(nombre del organismo contratante)____, en adelante denominado “EL BENEFICIARIO”, por la suma de _____(debe ser equivalente al 5% del precio del contrato)__, cuyo pago a favor del BENEFICIARIO se obliga por el presente documento el BANCO o LA ASEGURADORA, sus sucesores y cesionarios, con el objeto de garantizar la calidad de obra por parte de EL CONTRATISTA  de todas las obligaciones que le corresponden en virtud de EL CONTRATO.

EL BANCO O LA ASEGURADORA se compromete a pagar al BENEFICIARIO el monto antes mencionado, siempre que el BENEFICIARIO notifique por escrito dicho incumplimiento y adjunte al mismo las pruebas pertinentes, a fin de dejar constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido el incumplimiento de  cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA previstas en EL CONTRATO, e indique específicamente cuál o cuáles de ellas se han incumplido.

Esta garantía estará vigente desde la fecha de recepción de las obras de un (1) año contado a partir del día hábil siguiente después del último día del plazo previsto para la recepción de los bienes.

Condiciones legales

- El BENEFICIARIO es titular exclusivo de todos los derechos emergentes de esta garantía y gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor de EL BANCO O LA ASEGURADORA para hacer efectiva esta garantía.

- EL BANCO O LA ASEGURADORA se constituye en la principal pagadora de la suma integra garantizada a favor del OFERENTE, renunciando al beneficio de excusión, y a imponer deducibles o cualquier otra limitación de responsabilidad.

- No se podrá oponer al BENEFICIARIO cualquier conflicto que pudiese surgir entre EL BANCO O LA ASEGURADORA y el OFERENTE.

- Las obligaciones pendientes de pago por EL BANCO O LA ASEGURADORA, continuarán vigentes aún vencido el plazo de vigencia de la presente garantía, siempre que la  notificación del incumplimiento se haya producido durante la vigencia de la misma.

- Ante cualquier incumplimiento del EL BANCO O LA ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, podrá recurrir a través de la instancia judicial, por la vía de apremio, constituyendo el presente instrumento título ejecutivo.

- EL BANCO O LA ASEGURADORA declara que:

- No se encuentra en mora frente a la Administración, incluyendo cualquier organismo del sector público, como consecuencia de la falta de pago de garantías ejecutadas;

- No se halla en situación de suspensión de pagos o de liquidación forzosa; y que,

- No se encuentra suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad.

La Jurisdicción para conocer de cualquier conflicto, será la de los Tribunales del Fuero de Letras en lo Contencioso Administrativo del domicilio del  BENEFICIARIO.

Fecha, firma del Representante Legal de EL BANCO O LA ASEGURADORA y sello de la misma.

## 7. FORMATO DE MODELO DE CONTRATO

CONTRATO No.XXX/CO/DGC/INSEP/2017

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

Nosotros, ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Civil, con Cédula de Identidad Número 0801-1959-05180, actuando en mi condición de  Secretario de Estado en los Despachos de  Infraestructura y Servicios Públicos ( INSEP) nombrado mediante Acuerdo No.13--2014 de fecha 27 de Enero del 2014 y  en consecuencia Representante del Estado de Honduras; y el Señor  XXXXXXXXXX, mayor de edad, XXXXXX, Nacionalidad hondureña, con domicilio en  la ciudad de XXXXX, con Tarjeta de Identidad No .XXXXXXXXXX, RTN No. XXXXXXXXXXXX, quien actúa en su condición de Gerente General de la Empresa Constructora XXXXXXXXX; quienes en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se denominarán EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO PARA EL PROYECTO DE : “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Contrato que se regirá por las Cláusulas y estipulaciones Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:

a.- EL GOBIERNO:	El Gobierno de la República de Honduras

b.- SECRETARÍA:	La Secretaria de Estado en los Despachos de  Infraestructura y Servicios Públicos  (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE:		El Gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de

Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

d.- DIRECCIÓN:		La Dirección General de Carreteras, Dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, (INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA:    		UNIDAD APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL,  encargado de  velar por la Coordinación y  Ejecución del Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR  O         	La firma consultora o persona natural contratada para la  Supervisión  del

LA SUPERVISION             	proyecto.

g.-PROYECTO:	“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

h.- EL CONTRATISTA:                La persona natural o jurídica a quien EL CONTRATANTE ha Seleccionado

para la Construcción del Proyecto; en este caso la  Empresa o Contratista

Individual.

i.- FINANCIAMIENTO:            	Fondos Nacionales

j.- COORDINADOR:                  	Funcionario público (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado)  de  enlace

Por parte de LA DIRECCION,  encargado  de Coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista, el Supervisor y Contratante.

k.- SUPERINTENDENTE:		El Ingeniero  Civil  debidamente  colegiado solvente con el  Colegio  de

Ingenieros  Civiles de Honduras (CICH), quien Actuará como Ingeniero Residente del  Proyecto   por  parte  de El Contratista.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrará por su cuenta y riesgo, se obliga a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de conformidad con los Planos, Especificaciones y Disposiciones Especiales.- Tales Documentos están descritos en la Cláusula III del presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en el: 1.- La Oferta.- 2.- Declaración Jurada.-3.-Cualquier modificación, suplemento, Addendum, Orden de Cambio, o Convenio Suplementario que se suscriba como complemento de este Contrato.- 4.- Garantía de Cumplimiento de Contrato.- 5.-La Orden de Inicio entregada a EL CONTRATISTA por la Dirección General de Carreteras.-  6.-Invitación a Licitación.- 7.-  Libro de Bitácora.- 8.- Garantía de Calidad de Obra

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas               satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de costos unitarios siguientes: PROYECTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trazado y Marcado | GLOBAL | 1.00 |
| 2 | Excavación Tipo I (Material Común) | M3 | 483.98 |
| 3 | Botado Material de Desperdicio | Global | 1.00 |
| 4 | Conformación y compactación de sub-rasante | M2 | 1,613.25 |
| 5 | Sub Base Material Selecto | M3 | 241.99 |
| 6 | Losa de concreto hidráulico 4,000 psi a=15cm, Incluye corte, curado y sellado de juntas. | M3 | 241.99 |
| 7 | Acero de Refuerzo | KG | 180.00 |
| 8 | Bordillo de concreto Incluye Pintado | ML | 478.00 |
| 9 | Elevación de Pozos | Unidad | 2.00 |
| 10 | Movilización de Equipo | GLOBAL | 1.00 |
| 11 | Rotulo del Proyecto | UNIDAD | 1.00 |

CLAUSULA QUINTA: MONTO  DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: XXXXXXXXX con /100. - Queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, Moneda Oficial de la República de Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales y previa presentación de un Informe de soporte que describirá las cantidades de obra ejecutadas y el cual será revisado por el Supervisor y aprobado por LA DIRECCION.

Previo al pago de la última estimación el Coordinador del Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y El Supervisor hará una visita al sitio de la Obra para su conciliación.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institución: 0120; Programa: 21; Sub Programa: 00; Proyecto: 21 Act /Obra: 001; Objeto: 47210 y Fuente: 11.

CLA<USULA SEPTIMA: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.-

a) EL CONTRATANTE supervisará la correcta ejecución de este contrato por medio del supervisor individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se dará notificación a EL CONTRATISTA.- El Supervisor vigilará, controlará y revisará todos los trabajos que realice EL CONTRATISTA incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por éste.- Independientemente de las atribuciones que le confiere el Artículo 217 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES.- El Supervisor tendrá además la facultad de supervisar todas las instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la ejecución de los trabajos ya sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de fabricación.- Es obligación para el Supervisor llevar una bitácora, la cual formará parte integrante del presente contrato, se mantendrá actualizada con las incidencias que ocurran durante la ejecución de la obra, y será debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor será responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el ejercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando así ocurra, EL CONTRATANTE iniciará una investigación.- EL SUPERVISOR también deberá cumplir con lo establecido en los Artículos 216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.- b) LA DIRECCIÒN a través de la Supervisión, velará porque la ejecución de este contrato se realice de acuerdo con los documentos contractuales, y así mismo sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podrá efectuar cuantas inspecciones considere convenientes y necesarias; dichas inspecciones podrán ser también realizadas por cualquier otra Institución Gubernamental y EL CONTRATISTA se verá obligado a dar todas las facilidades pertinentes para la inspección y además facilitará o hará que se facilite, el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen o manufacturen todos los materiales, y donde la ejecución de la obra esté efectuándose; procurando la información y asistencia necesarias para que se realice una inspección detallada y completa de todo lo relacionado con las obras objeto de este contrato.-

CLAUSULA OCTAVA: LIBROS Y REGISTROS.-

EL CONTRATISTA deberá mantener Libros y Registros en idioma español, relacionados con el proyecto, de conformidad con las sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podrán ser inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros y registros, así como los documentos y demás informaciones relativas a gastos y cualquier otra operación relacionada con el proyecto, deberán ser mantenidos por EL CONTRATISTA.- Durante este período los mismos estarán sujetos en todo tiempo a inspección y auditorias que El Gobierno considere necesario efectuar.-

CLAUSULA NOVENA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

a) ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio será librada por la Dirección General de Carreteras, EL CONTRATANTE una vez que EL CONTRATISTA cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

b) PLAZO: La vigencia del presente contrato es de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,  contado a partir de la Orden de Inicio.- EL CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos contratados a partir de la entrega de la Orden de Inicio que emita LA DIRECCION y estará sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causas de fuerza mayor.- Cuando el plazo de ejecución se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto.-

CLAUSULA DECIMA: GARANTÍAS.-

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución de la obra, las siguientes garantías: a):Garantía de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una duración de (3) tres meses adicionales al plazo previsto para la terminación del mismo.- b) Garantía de Calidad de Obra: Efectuada que fuere la recepción final de la obra y realizada la liquidación del contrato, cuando se pacte contractualmente de acuerdo con la naturaleza de la obra, EL CONTRATISTA sustituirá la Garantía de Cumplimiento de Contrato por una Garantía de Calidad de la Obra con vigencia de 12 meses a partir de la recepción final y por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.- 2. La Fianza establecida en el literal a) del numeral anterior deberá ser presentado por el Contratista antes del libramiento de la Orden de Inicio. De conformidad con el  siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, el Contratista solicitara a la Secretaría, la aprobación de la caución correspondiente, adjuntando el Original de la Fianza. c) Las presentes fianzas se harán efectivas mediante simples requerimientos que haga LA DIRECCION. Serán nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposición.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR AUMENTO EN EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:

1) El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes razones: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de la zona; c) Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la ejecución de trabajos adicionales en el Proyecto que EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCIÓN haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo dictamen de EL SUPERVISOR.- 2) Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas por EL CONTRATISTA, tendrán carácter de título ejecutivo y su cumplimiento se exigirá por la vía de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de resolución por incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantías.- Quienes otorgaren estas garantías a favor de EL CONTRATISTA, no gozarán del beneficio de excusión.- Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública, el monto de las garantías que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA  DECIMA TERCERA: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

EL CONTRATANTE podrá autorizar la devolución de la garantía presentada de la siguiente manera: 1) La Garantía de Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción Final o definitiva del proyecto y haber presentado la garantía de Calidad de Obra; 2) La Garantía de Calidad de Obra, doce meses después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL CONTRATISTA, los certificados mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que serán preparados por EL CONTRATISTA, y los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el Coordinador designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podrá modificar este contrato por razones de interés público, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratación del Estado, Artículos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que realice EL CONTRATANTE y que importen aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harán mediante órdenes de cambio emitidas por LA DIRECCION y previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto original.- Si la modificación excediere del diez por ciento (10%), se suscribirá un Addendum de ampliación del contrato original.- El valor de las modificaciones acumuladas no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato ni referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto.- Si la modificación excediese de este veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE, deberá someter la modificación a la aprobación del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA, tendrá derecho a solicitar la resolución del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminución o aumento de las prestaciones a su cargo en cuantía superior al veinte por ciento (20%).- Toda modificación deberá estar debidamente fundamentada y procederá cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas, de manera que sea la única forma de satisfacer el interés público.-

CLAUSULA DECIMA SEXTA:CLAUSULA PENAL:

EL CONTRATISTA por cada día de retraso en la terminación de la obra deberá pagar una multa del 0.18%del valor del contrato según artículo 66 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigente, cantidad que le será deducida automática de los pagos en la estimación correspondiente.-

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERSONAL.-

a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de la misma.- LA DIRECCION podrá solicitar a EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempeño de su labor y EL CONTRATISTA deberá  sustituirlo en el menor tiempo posible.- b) EL CONTRATISTA deberá designar un Superintendente para la ejecución de las obras objeto de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que LA DIRECCION lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.- El Superintendente será un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, con cinco años de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo.-

CLAUSULA OCTAVA: EQUIPO:

EL CONTRATISTA antes del libramiento de la orden de Inicio deberá remitir a LA DIRECCION y al Supervisor, para su inspección, un listado en el que se describa ampliamente el equipo que utilizará en el proyecto.- Queda convenido que EL CONTRATISTA deberá mantener el equipo en buenas condiciones de operación, pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento por escrito de LA DIRECCION y del Supervisor.- El equipo que a juicio del Supervisor no esté en buenas condiciones de funcionamiento, será  notificado a LA DIRECCION, y EL CONTRATISTA deberá retirarlo o reemplazarlo, para lo cual será necesario únicamente que el SUPERVISOR lo ordene mediante nota y con notificación a LA DIRECCION, y su reemplazo deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días calendario después de haber recibido tal notificación.-

CLAUSULA NOVENA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA está obligado a mantener por su cuenta durante la ejecución del proyecto, señales reflectivas permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito en el sitio de las obras.- Estas señales serán aprobadas por el Supervisor, debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo.- Además, EL CONTRATISTA colocará  por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las señales adicionales que a juicio del Supervisor se requiera para la seguridad de los usuarios, y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados, se causare a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de señales adecuadas.- El supervisor velará por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.- EL CONTRATISTA asumirá en sus costos la obligación de proveer al personal de campo a su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de seguridad con las características que le brinde LA DIRECCION.

CLÁUSULA VIGESIMA: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutarán con estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales modificaciones, planos y demás documentos, relativos al diseño de los proyectos y conforme a las instrucciones por escrito que, en interpretación técnica del contrato y de los citados anexos, diere al contratista EL SUPERVISOR designado por EL CONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en forma verbal, en atención a las circunstancias que concurran, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible para que tenga efecto vinculante entre las partes.- El profesional o profesionales que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos a cargo de EL CONTRATISTA, deberán hacerlo personalmente y  atenderlos de manera que el avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obliga a la ejecución total del contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD LABORAL:

EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto.- Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA será el responsable de todo tipo de reclamación, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de daños y perjuicios ocasionados a terceros en su persona o bienes, o en cualquier operación llevada a cabo por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL CONTRATISTA, cubrirá a EL CONTRATANTE por toda reclamación, demanda o acción judicial.- En caso de presentarse reclamos por parte de terceros afectados por las obras o cualquier otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos.-

CLAUSULA VIGESIMATERCERA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISIÓN:

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 79 de la Ley de Contratación del Estado la recepción definitiva de la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado la construcción ni a quienes la hubieran diseñado, en su caso, de la responsabilidad que resulte por defectos o vicios ocultos en la construcción o por imprevisiones en el diseño, según corresponda, mediante negligencia o dolo.- Cuando ello se advirtiera antes o después de la recepción definitiva, EL CONTRATANTE  ordenará las investigaciones que procedan, oyendo a EL CONTRATISTA; si constaren acreditados los hechos determinantes de responsabilidad se comunicará lo procedente a la Procuraduría General de la República, según fuere el caso.- La Garantía de Calidad presentada por EL CONTRATISTA responderá por sus obligaciones.-

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Agotada que fuere la vía administrativa, El CONTRATANTE según los Art. 3 y 3-A de la Ley de Contratación del Estado, en cualquier caso de controversia que se pueda presentar debe crearse Mesas de Resolución de Disputas, con el propósito que las mismas ayudan a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las Mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes”

CLÁUSULA VIGESIMAQUINTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor  aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligación relacionada con las obras objeto de este contrato.- En tal supuesto EL CONTRATANTE podrá resolver administrativamente el contrato e incluso EL CONTRATISTA podrá solicitar la terminación anticipada del contrato.- En tal caso EL CONTRATANTE hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y podrá autorizar tanto una ampliación del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Décima Primera referente a la ampliación de las garantías; o procederá a pagar a EL CONTRATISTA una compensación justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.-

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: TERMINACIÒN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONTRATISTA, indicando los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la manera y de acuerdo con la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA.- Al recibir la mencionada comunicación, EL CONTRATISTA inmediatamente suspenderá el trabajo, a menos que la comunicación indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado por terminado por conveniencia, deberán ser suspendidos también.- EL CONTRATANTE a su juicio podrá rembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos posteriores que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el contrato.- Estos gastos deberán ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAÚSULAVIGESIMA SEPTIMA: CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:

Además de la terminación normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contrato podrá terminarse por Resolución por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, se notificara dicha resolución en forma personal o electrónicamente en el plazo máximo de  (5) días contados a partir de su fecha.- EL CONTRATANTE podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y además por las causas siguientes: 1)El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas en el contrato; 2) La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de contrato o de las demás garantías a cargo de EL CONTRATISTA, dentro de los plazos correspondientes; 3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la Administración de EL CONTRATANTE; 4) La muerte de EL CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores; 5)La disolución de la Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA; 6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos a EL CONTRATISTA, o su comprobada incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven  desproporcionadamente su ejecución; 8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo distinto; 9) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean técnicamente inejecutables;

10) En caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales que se efectúe por razón de la situación Económica y Financiera el País, y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, todo lo anterior basado en el Artículo 68 párrafo segundo, de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigente.11) El mutuo acuerdo de las partes. 12)En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos contratados, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar la conclusión de la obra en el plazo establecido en este Contrato.- La negligencia se comprobará con el dictamen de  El Supervisor y será revisado por el Coordinador del proyecto y será calificada por LA DIRECCION.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuación de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente, de conformidad al informe de la Supervisión.- 14) Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales o EL CONTRATISTA de muestras de incapacidad financiera que a juicio de LA DIRECCION incidan en el avance normal de las obras.- 15) Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Pública o en perjuicio de la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de LA DIRECCION.- 16) Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17) Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo y asegurar su terminación dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliación que se le conceda.- Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en los numerales que anteceden, LA DIRECCION, concederá a EL CONTRATISTA y a su fiador el término de diez (10) días hábiles, para que acompañando las pruebas y documentación pertinente, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el término indicado LA DIRECCION, resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso procederá por su orden en la forma siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la ejecución del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual podrá subcontratar a una o varias compañías constructoras, debiendo contar con la aprobación previa y por escrito de LA DIRECCION.- El fiador tendrá un término de diez (10) días hábiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás garantías rendidas por EL CONTRATISTA.- b.- Resolver el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantías presentadas y las cantidades que correspondan de las demás garantías rendidas por EL CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas previstas en el literal a), deberá proceder conforme a lo señalado en la Cláusula referente acaso Fortuito o Fuerza Mayor.-

CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1.- INSPECCIÓN FINAL.

El Contratista deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA DIRECCION y la Supervisión y esta hará una inspección de la misma dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba el aviso.

2.- RECEPCIÓN.

LA DIRECCION después de haber recibido el aviso de la Supervisión procederá a nombrar la Comisión de la Recepción del Proyecto, la cual si procede emitirá el Acta de Recepción Definitiva correspondiente.

CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasta que se produzca la Recepción Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia será de cuenta de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto se disponga.-

CLÁUSULA TRIGESIMA: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones controlando y evitando la erosión en laderas y taludes de pendientes pronunciadas conformando canales de entrega en estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetación troncos, etc. Que como producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.- Asimismo, ejecutará los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetación que obstruya el flujo de agua.- Eliminará la posibilidad de formación o incremento de los focos de reproducción de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurándose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA deberá estar plenamente consciente que constituirá responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberá considerar lo siguiente: 1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los ríos, mares o quebradas o cualquiera otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propósito de reducir la contaminación de las aguas naturales. Dicha distancia será fijada por el Supervisor.- 2. El área de taller mecánico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petróleo u otros productos químicos dentro del área del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algún derivado del petróleo caiga en alguna corriente, depósito o fuente de agua.- 3. Preservará y protegerá toda la vegetación (tales como árboles, arbustos, grama) en el sitio de trabajo o adyacentes  al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran razonablemente con la ejecución de las obras de este Contrato, comprometiéndose a eliminar nicamente los árboles que específicamente le ordene el Supervisor.- Además tomará las medidas necesarias para la protección de los árboles y arbustos que queden en pie, esto incluye el corte profesional de la vegetación y el tratamiento de los cortes para que la vegetación pueda resistir a los impactos de la construcción.-4. No se permitirá la operación de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamás vaciará los residuos de productos químicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dañinos) en o cerca de fuentes de agua, ríos, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.-En este sentido deberán definirse sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 5. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitirá arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtración u otros medios para reducir el sedimento contenido.- EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sólidos nunca serán depositados en los ríos, drenajes o en las zonas inmediatas a estos.- 6.EL CONTRATISTA deberá disponer de los desperdicios orgánicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Además deberá recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, incluyendo pero no limitándose a escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldías respectivas.- En ningún caso los desechos sólidos deben ser desalojados en ríos, mares u otras fuentes de agua.- 7. EL CONTRATISTA se compromete a la restauración de las áreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de construcción, incluyendo los accesos a éstos.- 8. EL CONTRATISTA  tendrá la obligación de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo.- 9. EL CONTRATISTA avisará inmediatamente a la        UGA-INSEP, cuando encuentre evidencias de restos arqueológicos o antropológicos.- 10. EL CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor, reservará en el ítem de administración delegada, disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos impactos al entorno durante la fase de construcción de la obra, especialmente cuando su alineamiento y/o área se desplace sobre ecosistemas frágiles como áreas de alta biodiversidad etc.- 11. EL CONTRATISTA removerá antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los usuarios de la vía, 12. El contratante en el caso que lo amerite solicitara ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones, según el parámetro utilizado se encuentra sobre la categoría 1. Los proyectos que se encuentren por debajo de esta categoría, cuyas actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo que se localicen dentro de una área ambientalmente frágil, tramitara la autorización ambiental en las correspondientes Alcaldías a través de las Unidades Ambientales (UMA).

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD

Las partes, En cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de

Contratación y Adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD, Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de Contratación y Adquisiciones Públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, Igualdad y Libre Competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador socio o asociado autorizado o no realizara: a) Practicas Corruptivas: Entendiendo estas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias,  entendiendo esta como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el ministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distinto. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta cláusula por Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub-contratistas con los cuales el contratista o consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos o trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de esta cláusula dará lugar a. De parte del contratista o consultor: i. A la inhabilitación de contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador , ejecutivo, representante, Asociado o Apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las acciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.  De parte del contratante: i.  A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los Sub-contratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaren para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN:

Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los días del mes de       del año dos mil Diecisiete.

Secretario de Estado en los Despachos       	                                     ING. xxxxxxxxxxxxxxxx

Infraestructura y Servicios Públicos

(INSEP

# SECCION IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

## A. DISPOSICIONES GENERALES

### 1. DEFINICIONES

Las palabras y expresiones definidas aparecen en remarcadas en color negro:

- La Lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios (Presupuesto de la Obra), es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de  la Oferta.

- La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada  por el Supervisor de acuerdo con la Sub-cláusula30 de estas Condiciones Generales del Contrato.

- El Contrato es el documento que contiene los derechos y obligaciones mutuas ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                entre EL CONTRATANTE y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.-Comprende los documentos enumerados en la Sub-cláusula 2.1 de estas Condiciones Generales del Contrato.

- El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por EL CONTRATANTE.

- La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue completado y entregado por el Contratista a EL CONTRATANTE.

- El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación de la Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

- Días significa días calendario.

- Meses significa meses calendario.

- Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

- El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Supervisor una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

- El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Sub-cláusula 35.1 de las Condiciones Generales del Contrato y calculado a partir de la fecha de recepción definitiva de las obras.

- Los Planos, documentos técnicos que reflejan dimensiones, diseños incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Supervisor para la ejecución del Contrato.

- El Contratante es la parte que suscribe el Documento de Contrato con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las Condiciones Especiales del Contrato.

- Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.

- El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificación de la Resolución de Adjudicación de EL CONTRATANTE.

- La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las Condiciones Especiales del Contrato.- Esta fecha podrá ser modificada únicamente por EL CONTRATANTE mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

- Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

- El Supervisor es la persona cuyo nombre se indica en las Condiciones Especiales del Contrato (o cualquier otra persona competente nombrada por EL CONTRATANTE con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Supervisor), responsable de supervisar la ejecución de las Obras.

- CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

- El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las Condiciones Especiales del Contrato.

- Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por EL CONTRATANTE.

- Una Variación es una instrucción impartida por EL CONTRATANTE que modifica las Obras.

- Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las Condiciones Especiales del Contrato.

### 2. INTERPRETACIÓN

  - Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e)Condiciones Generales del Contrato,

(f) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) y

(g) Cualquier otro documento que en las Condiciones Especiales del Contratos especifique que forma parte integral del Contrato.

### 3. IDIOMA Y LEY APLICABLES

  - El idioma del Contrato será el español y la legislación que lo regirá será la Ley de la República de Honduras.

### 4. DECISIONES DEL SUPERVISOR

  - Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor, en representación de EL CONTRATANTE, podrá dirigir órdenes e instrucciones al Contratista para la correcta ejecución del contrato teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

### 5. DELEGACIÓN DE FUNCIONES

  - El Supervisor, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista.

### 6. COMUNICACIONES

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.

### 7. PERSONAL

  - El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las Condiciones Especiales del Contrato, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Supervisor.- El Supervisor aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

  - Si el Supervisor solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.

### 8. CONSULTAS ACERCA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

8.1 El Supervisor responderá a las consultas sobre las Condiciones Especiales del Contrato.

### 9. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA.

  - El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos.

### 10. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA.

10.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera  presentado, con las actualizaciones que EL CONTRATANTE hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.

### 11. SEGURIDAD.

  - El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras y está obligado a mantener por su cuenta y riesgo señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito, incluir los tipos de señales que deberán tener, así como la aproximación para los Empleados.

  - El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protecciones y tomará las medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la materia.

### 12. DESCUBRIMIENTOS.

12.1. Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad de EL CONTRATANTE.- El Contratista deberá notificar al Supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

### 13. ACCESO AL SITIO DE LAS OBRAS.

13.1.   El Contratista deberá permitir al Supervisor, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

### 14. INSTRUCCIONES, INSPECCIONES Y AUDITORIAS.

  - El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

### 15. INFORMES DE INVESTIGACIÓN DEL SITIO DE LAS OBRAS.

15.1 	El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

## B.  CONTROL DE PLAZOS

### 16. PROGRAMA.

16.1 El Programa será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

### 17. PRÓRROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN.

  - EL CONTRATANTE deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

## C.  CONTROL DE CALIDAD

### 18. IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS

18.1	El Supervisor controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre.- Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.- El Supervisor podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor considere que pudiera tener algún defecto.

### 19. PRUEBAS

  - Si el Supervisor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.

### 20. CORRECCIÓN DE DEFECTOS

  - El Supervisor notificará al Contratista todos los defectos de los cuales tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las Condiciones Especiales del Contrato.- El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.- Esta notificación tendrá que hacerla obligadamente del conocimiento de EL CONTRATANTE, El Supervisor.

  - Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor.

### 21. DEFECTOS NO CORREGIDOS

  - Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto, poniendo siempre en conocimiento de EL CONTRATANTE los hechos ocurridos, en caso de no subsanar el defecto, EL CONTRATANTE procederá a ejecutar la Caución de Calidad de Obra o Trabajos Defectuosos.

## D.  CONTROL DE COSTOS

### 22. LISTA DE CANTIDADES VALORADAS (PRESUPUESTO DE OBRA).

  - La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato.-  Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

### 23. DESGLOSE DE COSTOS

  - Si EL CONTRATANTE o el Supervisor lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

### 24. ESTIMACIONES DE OBRA

  - El  Contratista presentará al Supervisor cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados previamente certificadas por el Supervisor.

  - El Supervisor verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele, para lo cual dispondrá de un plazo no mayor de 10 días hábiles, si resultare de dicha verificación que la información proporcionada no es correcta o es incompleta o no estuviere suficientemente sustentada, se declara así y se devolverá al Contratista para su oportuna corrección (Párrafo Primero del Articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado).

  - El  valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Supervisor.

  - El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

### 25. PAGOS

  - Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato (Lempiras).

  - EL CONTRATANTE no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato.

### 26. MONEDAS

  - La moneda en que se le pagará al Contratista en virtud de este Contrato será en Lempiras moneda oficial de la República de Honduras.

### 27. MULTAS POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA.

  - El Contratista deberá indemnizar a EL CONTRATANTE por daños y perjuicios conforme al precio por día establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación.- El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato.-EL CONTRATANTE podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.- El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.

  - Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor deberá corregir en la siguiente estimación de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios.

### 28. GARANTIAS (GARANTIAS BANCARIAS, FIANZAS O CHEQUES CERTIFICADOS).

  - ElContratista deberá proporcionar a EL CONTRATANTE la Garantía  de Fiel Cumplimiento de Contrato a más tardar antes del libramiento de la Orden de Inicio definida y por el monto estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato, emitida por un banco o compañía aseguradora aceptables para EL CONTRATANTE y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.- La validez de la Garantía  de Fiel  Cumplimiento de Contrato, excederá en tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminación.- Esta Garantía deberá ser emitida por una Compañía Aseguradora o Institución Bancaria autorizada para operar en la República de Honduras, de acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de Banca y Seguros.

  - Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la Garantía de fiel cumplimiento del contrato por una Garantía de calidad de la obra, con vigencia por el tiempo previsto en el contrato y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de su valor.

### 29. COSTOS DE LAS REPARACIONES

  - El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

## E.  FINALIZACION DEL CONTRATO

### 30. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

  - Una vez recibida la comunicación de parte de EL CONTRATISTA donde indica la finalización de las Obras objetos de este Contrato, el Supervisor conjuntamente con EL CONTRATISTAefectuará dentro de los 15 días hábiles una inspección, generando el Supervisor una nota de inspección que será remitido a la Unidad Ejecutora dentro de los 5 días calendarios, dando a conocer los resultados de dicha inspección.

### 31. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

  - Acreditado mediante la inspección y notificación presentada por el Supervisor, que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los veinticinco (25) días siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, EL CONTRATANTE procederá a su recepción, previo nota del Supervisor.

  - Si en la inspección resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con las especificaciones y demás documentos contractuales.

  - Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales.- Si así procediere, se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita.

  - Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

### 32. LIQUIDACIÓN FINAL

32.1 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la liquidación y ordenar el pago,  en su caso, del saldo resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

### 33. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

  - EL CONTRATANTE o EL CONTRATISTA podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

  - Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:

- Si el Contratista suspende los trabajos por cinco (05) días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Supervisor;

- La disolución de la sociedad mercantil del contratista.

- La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del contratista, o su comprobada incapacidad financiera.

- Si el Supervisor le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Supervisor en la notificación.

- La falta de constitución de la caución de fiel cumplimiento del contrato o de las demás cauciones  a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes.

- Si EL CONTRATISTA no mantiene una caución que sea exigida en el Contrato.

- Si EL CONTRATISTA, a juicio de EL CONTRATANTE, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 34 de estas Condiciones Generales del Contrato.

- El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas.

- Por lo dispuesto en el Art. 68 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General  de Ingresos y Egresos de la República vigente.

  - EL CONTRATANTE o el Contratista podrán terminar el Contrato también en los siguientes casos:

- La muerte del contratista individual, salvo que los herederos ofrezcan concluir el mismo con sujeción a todas sus estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia será potestativa de EL CONTRATANTE sin que los herederos tengan derecho a indemnización alguna en caso contrario.

  - No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE podrá terminar el Contrato en cualquier momento por motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución.

  - El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de las partes.

  - Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

### 34. FRAUDE Y CORRUPCIÓN.

  - El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.

  - EL CONTRATANTE, así como cualquier instancia de control del Estado Hondureño tendrán el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios  sus cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por EL CONTRATANTE, o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño.- Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberán: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con este Contrato por un período de diez  (10) años luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y poner a la disposición de EL CONTRATANTE o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes de personal de EL CONTRATANTE o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoria de los documentos.- Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento de EL CONTRATANTE o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por éstos, EL CONTRATANTE o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Contratista o Subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligación.

  - Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal.

### 35. DERECHOS DE PROPIEDAD

35.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los  Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidación, se considerarán de propiedad de EL CONTRATANTE.

36. LIBERACIÓN DE CUMPLIMIENTO

36.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control de EL CONTRATANTE o del Contratista, el Supervisor deberá certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato.- En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.- En caso de imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.

## D. FINALIZACION DEL CONTRATO

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA BUENA AVENTURANZA, EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”

SECCION VI: CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trazado y Marcado | GLOBAL | 1.00 |
| 2 | Excavación Tipo I (Material Común) | M3 | 483.98 |
| 3 | Botado Material de Desperdicio | Global | 1.00 |
| 4 | Conformación y compactación de sub-rasante | M2 | 1,613.25 |
| 5 | Sub Base Material Selecto | M3 | 241.99 |
| 6 | Losa de concreto hidráulico 4,000 psi a=15cm, Incluye corte, curado y sellado de juntas. | M3 | 241.99 |
| 7 | Acero de Refuerzo | KG | 180.00 |
| 8 | Bordillo de concreto Incluye Pintado | ML | 478.00 |
| 9 | Elevación de Pozos | Unidad | 2.00 |
| 10 | Movilización de Equipo | GLOBAL | 1.00 |
| 11 | Rotulo del Proyecto | UNIDAD | 1.00 |

# SECCIÓN VII. ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)

TRAZADO Y MARCADO.

Unidad: Global.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de las obras a ejecutar haciendo uso del teodolito. –El área donde se construirá el proyecto de Pavimentación con concreto hidráulico, bordillo de concreto, etc., deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego y mediante la nivelación localizar ejes y puntos que definan la sección de la calzada a construir.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por trazado y marcado, será la unidad global medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

EXCAVACION MATERIAL  COMUN.

Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo I (Material Común), utilizando retroexcavadora, en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de explosivos. El Contratista deberá tener cuidado donde haya pozos de inspección para no dañarlos.

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La profundidad de la excavación será variable, multiplicado por el área de la sección de la calle a pavimentar.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación de material común será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

CONFORMACION Y COMPÁCTACION  DE SUBRASANTE

Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistirán en la debida preparación de la subrasante tanto en áreas de corte como de relleno, humedecer el material y compactar; con el propósito de preparar la subrasante para luego tender la sub-base. El material será humedecido (sin formar lodo) y compactado con compactadora de rodillo iniciando desde los bordes al centro de la sección y manteniendo traslapes continuos en los sitios compactados.

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de conformación de sub rasante requiere de Mano de Obra calificada y equipo tales como tanque de agua, motoniveladora y compactadora de rodillo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por conformación de sub rasante será en m2 medida en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

SUB BASE MATERIAL SELECTO 15 cm.

Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el corte, acarreo, colocado, tendido y compactado del material selecto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medirá por Volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por el corte, colocado, tendido y compactado del material selecto, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos.

CONCRETO HIDRAULICO DE 4,000 PSI E=15 CMS, INCLUYE: CORTE Y CURADO.

Unidad: M3

Descripción: Este trabajo consiste en la construcción de un pavimento de hormigón de cemento portland sobre una capa de sub-base.

Materiales: El Contratista, con la debida anticipación someterá a la aprobación del Supervisor la calidad de los materiales

a) Cemento: El cemento a emplearse será Portland gris tipo I el cual, deberá llegar al sitio de la construcción en sus envases originales y enteros. El tiempo que, el cemento este almacenado será no mayor de dos (2) semanas y, el que se encuentre almacenado en malas condiciones, podrá ser rechazado por el Supervisor sin necesidad de previa prueba de calidad.

b) Arena y Grava: Deberán ser agregados limpios, libres de impurezas orgánicas, arcilla, limos, etc.

c) Agua: El agua a utilizarse debe ser limpia, fresca, no dura y libre de materiales

Aditivos para el Concreto: El uso de aditivos para el concreto con, el objeto de mejorar su calidad o de regular su fraguado  o peso, deberá ser aprobado por el Supervisor.

Dosificación: La dosificación puede estar basada sobre un predeterminado contenido de cemento o una resistencia mínima a la comprensión de 4000 Psi.

Mezcla basada en resistencia mínima. La fórmula aprobada de la mezcla será usada para determinar las proporciones de los materiales necesarios para producir un hormigón trabajable que tenga un asentamiento de entre 12 mm. y 75 mm. La mezcla deberá dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la comprensión de 4000 Psi para losa de pavimento.

Equipo: Antes de comenzar con las operaciones de pavimentación, todos los equipos y herramientas necesarios para la preparación de la subrasante, dosificación, pavimentación, terminación y operaciones de curado, deberán estar en el lugar del proyecto.

El equipo estará adecuadamente ajustado y en buenas condiciones mecánicas, y aquél equipo que a criterio de la Supervisión no esté en forma de producir un hormigón de la calidad especificada, deberá ser ajustado, reparado o reemplazado.

a. Mezcladora mecánica. Mezcladora mecánica utilizada para el mezclado del hormigón, con el fin de obtener un hormigón homogéneo, consistente y uniforme.

b. Camiones mezcladores y camiones agitadores. Los camiones mezcladores para el mezclado y el transporte del hormigón y los camiones agitadores para el transporte del hormigón mezclado en planta central deberá satisfacer la AASHTO N15.

c. Vibrador. Los vibradores a emplear para obtener la consolidación del hormigón en todo el ancho entre moldes, deberán ser del tipo superficial a batea (recomendando que este tipo de vibrador superficial se utilice en pavimentos con espesores no mayores de 20 cm.) o del tipo interno, bien sea con tubo sumergido o de cabeza vibratoria múltiple. La frecuencia de los vibradores superficiales no será menor de 3,500 impulsos por minuto y la frecuencia para los vibradores sumergidos será de 5,000 impulsos para los vibradores de tubo y no menor de 7,000 impulsos por minuto para los de cabeza vibradora. Cuando se utilicen vibradores interiores de tipo cabeza múltiple, en proximidades de los moldes la frecuencia no será menor que 3,500 impulsos por minuto.

d. Aserrador del hormigón. Se dispondrá de suficientes equipos de aserrado que permitan aserrar las juntas en las dimensiones requeridas y con la velocidad necesaria.

Colocación del hormigón.

El hormigón será colocado con una cantidad mínima de manejo. Los camiones agitadores, o unidades de transporte no agitadoras que no sean capaces de descargar hormigón sin segregación, deberán ser descargados dentro de un mecanismo colocador que lo distribuya mecánicamente. La colocación del hormigón será continua entre juntas transversales sin el empleo de entablonados de contención intermedia. La distribución manual será realizada con palas y no se permitirá el uso del rastrillo; los trabajadores no caminarán sobre el hormigón fresco con calzado que esté sucio con tierra o con sustancias extrañas. No se operarán equipos mecánicos sobre un carril previamente construido del pavimento hasta que se haya obtenido en el mismo la resistencia especificada para el hormigón a los catorce días. Los materiales componentes del hormigón que puedan caer o se introduzcan en la superficie de una losa terminada deberán ser removidos inmediatamente sin producir daño a la losa.

Limitaciones del mezclado.

El hormigón no será mezclado, colocado o acabado si no existe suficiente luz natural o un sistema adecuado de iluminación artificial.

La temperatura del hormigón mezclado, al momento de su colocación no será inferior a los 10 grados ni excederá de los 32 grados centígrados.

Nivelado del hormigón y colocación de refuerzos.

Cuando el pavimento de hormigón sea colocado en una sola capa, el acero de refuerzo puede ser posicionado por delante de la colocación del hormigón o mediante métodos mecánicos luego que el hormigón de consistencia plástica haya sido desparramado. Las varillas de refuerzo que presenten aceite, pintura, grasa, defectos de laminado, oxidación suelta o de mucho espesor, u otros materiales extraños, será limpiada o no se permitirá su uso en el trabajo.

Enrasado final, compactación y acabado.

Secuencia: La secuencia de operaciones será la siguiente: enrasado, compactación, flotación, remoción de la lechada sobrante, emparejamiento y acabado final de la superficie. Se deberán proveer puentes de trabajo o elementos similares que permitan el acceso a la superficie del pavimento para las operaciones de acabado, emparejamiento y realización de correcciones en caso de que fuera necesario. No se permitirá el añadido de agua superficial al hormigón para lograr su acabado.

Acabado en las juntas: El hormigón próximo a las juntas será compactado o firmemente colocado, sin que se presenten vacíos o segregación contra el material de la junta, bajo y alrededor de todos los elementos de transferencia de cargas, unidades de ensambles para juntas y todo otro elemento que deba quedar incorporado dentro del pavimento; el hormigón próximo a las juntas será mecánicamente vibrado.

Correcciones de la superficie.

Después de que el enrasado ha sido completado y toda la lechada del agua en exceso removida, deberán ser corregidas las irregularidades que permanezcan en la superficie del pavimento mientras éste se encuentre en estado plástico. Las depresiones deberán ser rellenadas, enrasadas, consolidadas y vueltas a cavar; las zonas que hayan quedado altas serán rebajadas y rehechas. La superficie a través de las juntas deberá llevarse a una lisura acorde con las especificaciones. Se deberá continuar con las correcciones de la superficie hasta que el total de la misma quede libre de irregularidades y la losa se mantenga dentro de las tolerancias aceptadas para su sección transversal, superficie y a nivel.

Textura final utilizando cepillo.

El cepillo será manejado desde el centro al borde del pavimento con movimientos contiguos efectuados con una ligera superposición de los mismos. La operación de cepillado producirá un arrugamiento en la superficie que será uniforme en aspecto y tendrá un espesor aproximado de un milímetro y medio. Si se obtuvieran de esta manera resultados satisfactorios, este método puede reemplazar al barrido mecánico.

Curado.

Inmediatamente después de completada la operación de acabado, la superficie del hormigón recientemente colocado deberá ser curada sin producir daños al mismo. La imposibilidad de proveer agua al curado será causa de inmediata suspensión de las operaciones de hormigonado. El hormigón no podrá estar expuesto a la intemperie por más de 30 minutos entre distintas etapas de curado o durante el período de curado la aplicación de agua a la superficie será solamente utilizada como una cura interina y excepcional y será efectuada mediante el rociado de agua en forma de neblina y se utilizará únicamente hasta que el método de curado definitivo sea utilizado. Las superficies y bordes del pavimento será rociados uniformemente con un compuesto curador con pigmento blanco, inmediatamente luego del acabado y antes de que el hormigón haya fraguado. Si el pavimento ha sido curado inicialmente con esteras, el compuesto curador será aplicado en la cantidad indicada en las especificaciones o recomendadas por el Ingeniero Supervisor, siendo un valor estimado del mismo el de 0,3 de litro por m2 y se aplicará utilizando un pulverizador mecánico que provoque una atomización total del líquido, el que estará equipado con un tanque agitador y una defensa contra el viento. Durante la aplicación el compuesto deberá ser continuamente agitado en forma mecánica y mantener un grado óptimo de mezclado, de manera tal que el pigmento esté uniformemente disperso en el líquido. El compuesto curador formará una película que deberá endurecer dentro de los 30 minutos después de aplicado. La película que se deteriore dentro de las 72 horas, luego de ser aplicada, deberá ser inmediatamente reparada mediante el agregado de una cantidad adicional de compuesto curador; luego de retirar los moldes laterales, se deberá aplicar en forma inmediata el compuesto curador en los bordes expuestos, en la cantidad especificada.

Retiro de los moldes.

Los moldes no serán retirados hasta que hayan transcurrido por lo menos doce horas desde la colocación del hormigón y su retiro se efectuará sin causar daño al mismo. Las zonas en los bordes donde se presenten daños en el pavimento o texturas del tipo panal de abejas deberán ser reparadas utilizando mortero fresco.

Luego del retiro de los moldes se deberá aplicar un curado final, inmediatamente, sobre las superficies expuestas.

Medición y Forma de Pago: El pavimento de hormigón será medido en m3, completados y aceptados en su lugar de colocación.  No se efectuará pago adicional alguno sobre el precio unitario cotizado por el Contratista por el pavimento que tenga un promedio de espesor, en exceso del especificado en el Contrato.

El sellado de juntas será medido y pagado por metro lineal y conforme al contrato.

ACERO DE REFUERZO GRADO INTERMEDIO FY=2800 KG/CM2.

Unidad: KGS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

Esta actividad consistirá en la  colocación del acero de refuerzo en las losas de concreto hidráulico.

Pasadores:

Los pasadores deberán ser de metal de un diseño aprobado para cubrir 2 pulgadas (5 cm.), con tolerancia en más o menos de 1/4 de pulgada (0.635 cm.) de la espiga, con un extremo cerrado y con un tope adecuado para sujetar el extremo del casquillo por lo menos a 1 pulgada (2.54 cm.) del extremo del pasador.

Materiales:

Acero de Refuerzo  Fy= 2800 kg/cm2  (Varilla # 5/8 corrugada) grado intermedio, y deberá cumplir lo establecido en la  especificación AASHTO-M31 (ASTM-A15).

Medición y Forma de Pago.  Las varillas de refuerzo deberán ser medidas, por peso, en  función del número teórico de kilogramos.

SELLADO DE JUNTAS.

Unidad: Ml.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

A continuación se normarán todos los trabajos de  hechura de las juntas que serán construidas según el tipo, dimensiones y el sellado de las mismas en las diferentes zonas del Proyecto para proteger de la intrusión de materiales extraños perjudiciales antes de ser selladas.

JUNTAS LONGITUDINALES

a) Dimensiones. El ancho de las juntas será como esté especificado, con una profundidad mínima de 1/3 del espesor de la losa.

b) Construcción. Las juntas longitudinales pueden ser formadas o aserradas en el concreto en estado plástico. El aserrado deberán efectuarse aproximadamente entre cuatro y veinticuatro horas luego del colado del hormigón e inmediatamente después de que hayan sido completadas las juntas transversales; el único equipo permitido sobre el pavimento durante las operaciones de aserrado, será la sierra.

c)  Sellado.  Las juntas deberán ser selladas después de cumplido el período de curado y antes de que el pavimento sea librado al tráfico. Antes del sellado las juntas serán cuidadosamente limpiadas mediante soplado de arena seguido por un chorro de aire, libre de aceites, que permita la remoción de todas las esquirlas o basura que permanezcan sobre la superficie o en la abertura de las juntas; las juntas deberán secarse completamente antes de comenzar con su sellado.

La parte inferior de la ranura de las juntas será sellada a una profundidad uniforme con una varilla adecuada que prevenga la entrada del sellador por debajo de la profundidad especificada; la herramienta a utilizar deberá ser compatible con el tipo de sellador especificado e instalado siguiendo las recomendaciones del fabricante. Selladores colocados en caliente no serán colocados cuando la temperatura del pavimento esté por debajo de los 10º  centígrados.

Los selladores de aplicación en frío y los de siliconas serán colocados a las temperaturas del pavimento recomendadas por el fabricante. En el caso de siliconas que requieran imprimación previa de la junta esta  será efectuada siguiendo las recomendaciones del fabricante en lo que respecta a la cantidad de material de imprimación y tiempo de curado. La parte superior del material sellador deberá estar en su posición final, a seis milímetros por debajo de la superficie del pavimento, con una tolerancia en más o en menos de 3 mm.

JUNTAS DE CONTRACCIÓN

a) Ubicación y dimensiones. Las juntas de contracción serán espaciadas según se especifique. La junta formada o aserrada será en su primera etapa tan angosta como los métodos constructivos lo permitan y deberán tener una profundidad mínima de 1/3 del espesor de la losa. El aserrado final creará un espacio que permita la colocación adecuada del tipo de sellador a utilizar.

b) Transferencia de carga.   Los elementos para transferencia de cargas serán instalados en todas las juntas transversales. Estos elementos de transferencia de carga consistirán en pasadores del material y tamaño especificado, espaciados en 30 cm y serán paralelos a la superficie y al borde del pavimento con una tolerancia en su alineación de más o menos 6 mm. por pasador.

El hormigón será vibrado alrededor de todos  los pasadores sin alterar su posición. El método de colocación de los pasadores deberá demostrar que las barras queden en su ubicación apropiada.

El centro del conjunto de pasadores será marcado a ambos lados de la losa como referencia para la formación o aserrado de las juntas de contracción.

Juntas de Construcción Transversales:

Las juntas transversales de construcción serán ubicadas a cada 25 m. Si al momento de la interrupción no ha sido provisto y mezclado suficiente hormigón para formar una losa con una longitud de más de 3 m., el hormigón posterior a la junta precedente debe ser removido.

Las juntas de construcción transversales se realizarán al fin de cada día de trabajo. Deberán tenerse permanente en obra los moldes transversales adecuados que permitan la terminación de la colada en caso de emergencia y al final de cada día de trabajo.

Medición y Forma de Pago.  El sellado de juntas será medido y pagado por metro lineal y conforme al contrato.

BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms

Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de 15 cm x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de los bordillos así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación

MOVILIZACION DE EQUIPO.

Unidad: GLOBAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

Esta partida consiste en el traslado de equipo, materiales y otros, que sean necesarios al lugar en que desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros.

El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos neumáticos, vibradores, etc.

Si el Contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, éste no será valorizado por el Supervisor.

Medición

La movilización se medirá en forma global. El equipo a considerar en la medición será solamente el que ofertó el Contratista en el proceso de licitación.

Pago

Este concepto será pagado según el precio contractual.

ROTULO METALICO 0.91mx1.83m INCLUYE PATAS

Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la fabricación de rotulo con lamina de zinc lisa calibre 1/16” o Banners y dimensiones de 0.91x1.83 metros, pintada con pintura anticorrosiva (dos manos) y un marco metálico tubo industrial de 2”, dicha lamina deberá ir sujetada con remaches, sostenida con patas metálicas de tubo industrial de 2”, la cuales deberán ir empotradas en dados de concreto de 0.40x0.30 mts.

La información que contenga será la especificada en el modelo de rotulo proporcionado por la Unidad Ejecutora.

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera el tubo de 2” necesaria para la fabricación del marco del rotulo y sus respectivos apoyos, lamina de zinc lisa, pintura anti corrosiva y dados de concreto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICIÓN: El supervisor será quien apruebe la ubicación y si cumple con la especificación.

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dicho precio y pago constituirá la compensación del suministro de materiales, transporte y colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

# VIII. ANEXOS

## 1. FORMATO QUE INDICA COMO EJEMPLO, LA FORMA DE PRESENTAR CADA ANALISIS DE COSTO UNITARIO INCLUIDO EN LA OFERTA DEL CONTRATISTA.

| PROYECTO: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad: ACERA DE CONCRETO SIMPLE E= 0.08 m. |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |
|  |  |  |  | M² |  |
| Materiales |  |  |  |  |  |
| Descripción | Unidad | Rendimiento | Desperdicio % | P.U. | Sub-Total |
| CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND | BOLSA | 0.568 | 3.00 |  |  |
| ARENA DE RIO LAVADA | M3 | 0.049 | 7.00 |  |  |
| GRAVA DE RIO | M3 | 0.049 | 7.00 |  |  |
| AGUA | M3 | 0.017 | 25.00 |  |  |
| CLAVOS | LB | 0.010 |  |  |  |
| MADERA RUSTICA DE PINO | PT | 0.242 |  |  |  |
| TOTAL DE MATERIALES |  |  |  |  |  |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |
| Descripción | Unidad | Rendimiento | Desperdicio % | P.U. | Sub-Total |
| ALBAÑIL | JDR | 0.180 |  |  |  |
| Sub-Total de Mano de Obra Calificada |  |  |  |  |  |
| Ayudante | JDR | 0.000 |  |  |  |
| Peón | JDR | 0.290 |  |  |  |
| Sub-Total de Mano de Obra No Calificada |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| Herramientas y Equipos |  |  |  |  |  |
| Descripción | Unidad | Rendimiento | Desperdicio % | P.U. | Sub-Total |
| Herramienta Menor | % | 5.000 |  |  |  |
| Mezcladora | Día | 0.013 |  |  |  |
| Vibrador | Día | 0.027 |  |  |  |
| Sub-Total de Herramientas y Equipos |  |  |  |  |  |
| Resumen de Conceptos |  |  |  |  |  |
| Precio Unitario de Materiales |  |  |  |  |  |
| Precio Unitario de Mano de Obra |  |  |  |  |  |
| Precio Unitario de Herramientas y Equipos |  |  |  |  |  |
| Costo Total Directo de la Actividad |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  |
|  |  |  | COSTO INDIRECTO ____% |  |  |
|  |  |  | VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |

## 2. PROFORMA PROPUESTA

ROTULO DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS