## Cantidades de Obra finales
| Proyecto: | PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CAFETERIA EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CAFETERIA EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
| Ubicación : | Tegucigalpa
Cantidades de Obra
| Descripcion | Unidad | cantidad de obra | P. U | Costo Total
Preliminares
1 | Demolicion de Piso | M² | 82.8225
2 | Demolicion de Pared | M² | 7.08
3 | Demolicion de Pared de panelit | M² | 74.4
4 | Desmontaje de techo incluye (cielo falso, estructrura y lamina) | M² | 226.62
5 | Limpieza incluye acarreo y transporte | M³ | 20.7056
6 | Trazado y Marcado | Ml | 60
7 | Sub-total Preliminares
Cimentacion
1 | Excavación no Clasificada | M³ | 132.3515
2 | Relleno Compactado con Material Selecto | M³ | 88.225
3 | Zapata Aislada ,Z 01 1.75 x 1.75 x .35, 9#5 A.D | c/u | 6
4 | Zapata Aislada Z 02 , 1.45x1.45x0.30, 7#5 A.D. | c/u | 7
5 | Zapata Aislada Z-03, 1.20x1.20x0.30, 6#5 A.D. | c/u | 10
6 | Zapata Corrida ,0.60 x0.20 5#4 | Ml | 15.25
7 | Pared de Bloque de conc. de 15 cm, 1#3@0.60vert. + 1#3@ 3 hilada horiz. | M² | 12.2
8 | Muro de rigidez bloque reforzado #5 @ 0.20 vertical y #4 a 0.20 Vertical | M² | 66
9 | Solera Inferior .15 x .20 , 4#3, #2 @.20 | Ml | 15.25
10 | Tensor .25 x .35 , 4#5, #3 @.25 | Ml | 179.42
11 | Pedestal .40 x .30 , 4#5, #3 @.20 | Ml | 56
12 | Limpieza incluye acarreo y transporte | M³ | 55.1581
13 | Muro de mamposteria | M³ | 45.2
14 | Sub-total Cimentacion
Columnas , vigas, losas y techo
1 | Columna Metalica W14X48 | Ml | 156
2 | Viga Metalica W8X31 | Ml | 228
3 | Viga Metalica W8X28 | Ml | 72
4 | Viga Metalica W8X21 | Ml | 6
5 | Viga Metalica W8X18 | Ml | 6
6 | Viga Metalica W8X10 | Ml | 6
7 | Viga Metalica W10X39 | Ml | 6
8 | Viga Metalica W10X33 | Ml | 126
9 | Viga Metalica W10X15 | Ml | 18
10 | Viga Metalica W12X35 | Ml | 12
11 | Viga Metalica W12X26 | Ml | 60
12 | Viga Metalica W12X22 | Ml | 42
13 | Viga Metalica W12X16 | Ml | 24
14 | Viga Metalica W6X8.5 | Ml | 66
15 | Placas columas 14"x10"x3/4" | c/u | 23
16 | Placas 14"x7"x1/2" | c/u | 72
17 | Losa Nivel Cafeteria | M² | 454
18 | Losa Techo | M² | 201
19 | Losa solida espesor 0.15 | M² | 27
20 | Techo incluye lamina y estructura | M² | 256
21 | Viga Metalica W5x16 | Ml | 5.86
22 | Viga Metalica W10x12 | ml | 18.48
23 | Viga Metalica W12x16 | ml | 31.4
24 | Viga Metalica W12x14 | ml | 18.54
25 | Viga Metalica W16x31 | ml | 9.24
26 | Viga Metalica W16x50 | ml | 12.3
27 | Viga Metalica W24x76 | ml | 18.48
28 | Sub-total Columnas Vigas, losas y techo
Estructura paredes, pisos, fascias enchapes y acabados
1 | pared de Bloque reforzado primer nivel | M² | 198
2 | Pared de Bloque reforzado Segundo Nivel nivel | M² | 814.13
3 | Pared de Bloque split face primer nivel | M² | 28.85
4 | Pared de Bloque split face Segundo nivel | M² | 388.64
5 | enchape fachaleta ladrillo | M² | 30.936
6 | enchape Piedra exterior | M² | 123
7 | enchape cocina y area de servicio de cafeteria h + 2.1 | M² | 129.17
8 | Enchape baños | M² | 69.531
9 | Repello en Paredes | M² | 2016.9
10 | Firme de concreto | M² | 232
11 | Pulido | M² | 1535.09
12 | Piso porcelanato ii nivel | M² | 427
13 | piso ceramica I nivel | M² | 265
14 | Fascia en fachada posterior (tubo 2 x2 chapa 16 y malla stuco h =2.90 reticula de 1.20 x 1.20 | M² | 68
15 | Fascia en fachada frontal 2.50 x 10.36 concreto | M² | 25.9
16 | Fascia en fachada frontal 55.25 largo x 0.60 (tubo 2 x2 chapa 16 y malla stuco reticula de 1.20 x 0.60 | M² | 33.15
17 | Escalera Metalica | global | 1
18 | Pretil y botagua (incluye batientes) | ml | 67.86
19 | solera intermedia Sc 01 cargador puertas y ventanas 0.15 x 0.20 4#3 y # 3 @0.20 | ml | 180
20 | solera cierre Sc 0 1 techo | ml | 180
21 | Castillos tipo 0.15 x 0.15 4#3 y #2 @0.15 intermedios | ml | 99.65
22 | jambas 0.10 x 0.15 2#3 y #2 @0.15 | ml | 101
23 | Sub-total Estructura paredes, pisos, fascias enchapes y acabados
Cielos
1 | Cielo de tablayeso primer nivel | M² | 65
2 | cielo acustico suspendido primer nivel incluye estructura para colgar | M² | 195
3 | Cielo tablayeso segundo nivel, | M² | 375.41
4 | Impermeabilizacon de Losa | M² | 199
6 | estructura y lamina densglass | M² | 69.13
7 | Proteccion solar en terraza concreto e=0.10x ancho de 0.80 | M² | 30.76
8 | Subtotal Cielos
Puertas, ventanas, Gradas, mueble
1 | Puertas metalicas (p-3, p-4) | u | 16
2 | Puertas tablero de pino (p-5, p-9) | u | 6
3 | puertas de vidrio doble hoja abatible incluye brazo hidraulico 1.80 x 2,10 (p-1) primer nivel | u | 2
4 | puertas de vidrio doble hoja abatible incluye brazo hidraulico 1.52x2.40m segundo nivel p-6 | u | 2
5 | puertas de vidrio doble hoja abatible incluye brazo hidraulico 1.73x2.00m segundo nivel p-7 | u | 1
6 | puertas de vidrio doble hoja abatible incluye brazo hidraulico 2.00x2.40m p-8 segundo nivel | u | 2
7 | Ventanas de aluminio y Vidrio II Nivel | M² | 69.85
8 | Ventanas de aluminio y Vidrio primer nivel | M² | 32.38
9 | Subtotal Puertas Ventanas, gradas y Muebles
Instalaciones Sanitarias
1 | Suministro e instalacion de Sanitario fluxometro | u | 5
2 | Suministro e instalacion de Urinario | u | 4
3 | Suministro e instalacion de Lavabo | u | 6
4 | Suministro e instalacion de Lavatrastos | u | 5
5 | Suministro e instalacion de Coladeras para Piso 3" | u | 7
6 | suministro e Instalacion tub drenaje 4" Rd 41 | ml | 42
7 | suministro e Instalacion tub drenaje 3" Rd 41 | ml | 18
8 | suministro e Instalacion tub drenaje 2" Rd 41 | ml | 30
9 | suministro e Instalacion tuberia 1 1/2" Rd 26 | ml | 72
10 | suministro e Instalacion tuberia 1 " Rd 26 | ml | 12
11 | suministro e Instalacion tuberia 3/4 " Rd 21 | ml | 12
12 | suministro e Instalacion tuberia 1/2" Rd 13.5 | ml | 30
13 | suministro e Instalacion Accesorios AP (Tee, codos, adapatadores, ) | Global | 1
14 | suministro e Instalacion Accesorios AN (YEE, TEE, codos, Bridas, etc) | Global | 1
15 | Pileta de Aseo | u | 2
16 | Cajas de Aguas negras | u | 1
Subtotal Instalaciones Sanitarias
Aguas Lluvias
1 | Red y Bajantes de Aguas Lluvias tuberia PVC Rd 51 4" | ml | 48
2 | Cajas de Aguas Lluvias | u | 4
3 | coladeras para Aguas Lluvias 4'', incluye rejilla | u | 10
4 | Tuberia recoleccion PVC 6" rd 51 (incluye excavacion, aterrado profundidad de 0.60m) | ml | 40
5 | canal pvc alto caudal con sus accesorios | ml | 21.2
Subtotal Aguas Lluvias
C
Instalaciones Electricas
Cocinas y bodegas
1 | Centros de carga (CC1, CC2, CC3, CC4, CC5) 12 espacios, incluye cable THHN AWG 2#6 y 1#8, Main Breakeer 60 amperios, ducto 1" y 1#8 tierra | u | 5
2 | Base para contador 100 Amp | u | 5
3 | 5 circuitos de iluminacion cable THHN AWG # 12 (incluye 2 lineas), tubo PVC 1/2, curvas, abrazaderas, cinta), se adjunta listado de materiales | u | 5
4 | Interruptores Sencillos (incluye caja 2 x4 pesada e interruptor ) | u | 5
5 | Interruptores Dobles (incluye caja 2 x4 pesada ) | u | 10
6 | Interruptores vaiven (incluye caja 2 x4 pesada ) | u | 2
7 | Suministro e instalacion de lamparas fluorecentes 2x4, 2x32W | u | 35
8 | Suministro e instalacion de spots (incluye caja) | u | 20
9 | 5 circuitos de fuerza cable THHN AWG # 12 (incluye 3 lineas), tubo PVC 1/2, curvas, abrazaderas, cinta) Tomacorriente polarizado de 20A, 1 polo | u | 20
10 | Suministro e instalacion de Tomacorriente polarizado de 20A, 1 polo (incluye caja tipo pesada 2 x 4) | u | 70
11 | Subtotal Instalaciones Electricas Cocinas y bodegas
PRIMER NIVEL (aulas Capacitacion)
1 | Centros de carga (CD1 Primer nivel) 24 espacios, incluye cable THHN AWG 2#6 y 1#8, Main Breakeer 60 amperios, ducto 1 1/4" y 1#8 tierra | u | 1
2 | Base para contador 100 Amp | u | 1
3 | 5 circuitos de iluminacion cable THHN AWG # 12 (incluye 2 lineas), tubo PVC 1/2, curvas, abrazaderas, cinta), se adjunta listado de materiales | u | 5
4 | Interruptores Sencillos (incluye caja 2 x4 pesada e interruptor ) | u | 10
5 | Interruptores Dobles (incluye caja 2 x4 pesada ) | u | 3
6 | Interruptores vaiven (incluye caja 2 x4 pesada ) | u | 3
7 | Suministro e instalacion de lamparas fluorecentes 2x4, 2x32W | u | 56
8 | 5 circuitos de fuerza cable THHN AWG # 12 (incluye 3 lineas), tubo PVC 1/2, curvas, abrazaderas, cinta) Tomacorriente polarizado de 20A, 1 polo | u | 5
9 | 5 circuitos de fuerza Para aire Acondicionado incluye cable THHN AWG (incluye 2 lineas #10 y 1 #12), tubo PVC 3/4, curvas, abrazaderas, cinta, | u | 5
10 | Suministro e instalacion de Tomacorriente polarizado de 20A, 1 salida 120 v (incluye caja tipo pesada 2 x 4) | u | 31
11 | Suministro e instalacion de Tomacorriente polarizado de 30A, 1 salida 220 v (incluye caja tipo pesada 2 x 4) | u | 5
12 | Subtotal Instalaciones Electricas Primer nivel
Segundo Nivel
1 | Centros de carga (CD2 Segundo nivel ) 42 espacios, incluye cable THHN AWG 2#4 y 1#6, Main Breakeer 90 amperios, ducto 1 1/2" y 1#8 tierra | u | 1
2 | Base para contador 200 Amp | u | 1
3 | 22 circuitos de iluminacion cable THHN AWG # 12 (incluye 2 lineas), tubo PVC 1/2, curvas, abrazaderas, cinta), se adjunta listado de materiales | ml | 739
4 | Interruptores Sencillos (incluye caja 2 x4 pesada e interruptor ) | u | 6
5 | Interruptores Dobles (incluye caja 2 x4 pesada ) | u | 3
6 | Interruptores Triples (incluye caja 2 x4 pesada ) | u | 4
7 | Interruptores vaiven (incluye caja 2 x4 pesada ) | u | 2
8 | Suministro e instalacion de lamparas fluorecentes 2x4, 2x32W, 20 Amp 1 polo | u | 31
9 | Suministro e instalacion de lamparas fluorecentes 1 x4, 1x32W 20 Amp 1 polo | u | 34
10 | Suministro e instalacion de spots (incluye caja) | u | 160
11 | 7 circuitos de fuerza cable THHN AWG # 12 (incluye 3 lineas), tubo PVC 1/2, curvas, abrazaderas, cinta)Tomacorriente polarizado de 20A, 1 polo , se adjunta listado de materiales | u | 7
12 | 4 circuitos de fuerza Para aire Acondicionado incluye cable THHN AWG (incluye 2 lineas #10 y 1 #12), tubo PVC 3/4, curvas, abrazaderas, cinta, tomacorriente, caja 2x4 pesada Tomacorriente polarizado de 20A, 1 polo , se adjunta listado de materiales | u | 4
13 | Suministro e instalacion de Tomacorriente polarizado de 20A, 1 polo (incluye caja tipo pesada 2 x 4), incluye los del aire acondicioado |  | 47
14 | Suministro e instalacion de Tomacorriente polarizado de 30A, 1 salida 220 v (incluye caja tipo pesada 2 x 4) | u | 4
15 | Subtotal Instalaciones Electricas Primer nivel
Alimentador Principal
1 | Centro de carga monofasico de 200 amperios, de 18 espacios main breaker cable 2/0, Neutro 1/0 y tierra #4 | u | 1
2 | suministro e instalacion de 1 transformador de 70KVA | u | 1
3 | Acometida cable 2/0, Neutro 1/0 y tierra #4, se incluye listado de materiales | ml | 40
4 | Subtotal Instalaciones Electricas Alimentacion
Subtotal Instalaciones Electricas
Detalles interiores de la cafeteria
1 | Pintura | M² | 3132
2 | Detalles de mesa fija (eje c) con capacidad 12, compuesto con laterales de aluminio y madera y en el top losa de concreto acabado fino y pared de vidrio de 1/4 espesor tapizado con samblaster para separar el area de mesas internas con las terrazas ver plano a 105 y detalle en corte por las alturas | ml | 4
3 | Detalles de mesa fija adosada a los (eje A y 16 , compuesto con laterales de aluminio y madera y en el top losa de concreto acabado fino su altura es 0.80 espesor de la los 3" con armado # 3 a 0.15 ambos sentidos | ml | 21.5
4 | Top del area de atencion entre cocina y servicio al publico, debera tener una cubierta de piedra alto trafico (tipo porcelanato) ancho de 0.80 por 3.40 | u | 5
5 | Divisiones de sanitario en baños, con perfil de aluminio pesado con melamina doble hoja para mayor resistencia | u | 5
6 | Divisiones de urinarios en baños, con perfil de aluminio pesado con melamina doble hoja para mayor resistencia | u | 4
7 | Detalle de pared en curva frente acceso de la cafeteria fabricada con durock a una altura de 1.20 con espesor de 0.15, colocar solera de madera de color con espesor de 2" y ancho de 0.25 m el resto 1,30 pared de aluminio y madera (perfil de aluminio cuadrado 2 x2" y platinas de 2"x 3/16 y en la parte superior con remate de madera de color de 2" 10 centimetros | ml | 4
8 | Perfileria de aluminio de 2 x2 y platinas de 2x3/16, colocada en los boquetes de ventanas en los pasillos de los eje H(tramo 3 -14) , eje 16 (tramo A-C) y eje A (tramo 5 - 16) y area de terrazas abierta, la altura de muestra en los planos de corte y es con el tamaño del boquete de ventanas | ml | 37.32
9 | Berja de hierro forjado tubo estructurtal 3/4x3/4 chapa 14, a un altura de 1 metro, con un remate de platina decorativa 2" hierro forjado | M² | 14.1
10 | Perfileria de aluminio de 2 x2 y platinas de 2x3/16, colocadapara paso de luz, colocado en la parte superior de los cielos de tablayeso ver plano de corte A 107 y plano en cielo IN 102 reflejado (area es 2.05 x 2.05) la altura es de 0.80 | M² | 26.24
11 | Detalle superior para rotulos cafeteria estructura tubo estructural de 1 -1/2 x1 -1/2 chapa 16 longitud de 17.10 x 2 metros (colocar tubos modulacion 1.2 ) y lamina denglass, acabado con jamo | M² | 34.2
12 | Subtotal Detalles
Instalaciones de Gas
1 | Tuberia PVC 3 " de drenaje rd 35 |  | 40
2 | Tuberia Hierro Negro Grado 40 1 1/2", incluye accesorios |  | 40
3 | Medidores de Gas con sus accesorios de conexion a cada cocina | U | 5
4 | Estacion de Gas losa de piso espesor 0.10 m malla de acero # 3 a 0.20 concreto 3,000, incluye conformacion de terreno | M² | 9
5 | Cerco de malla ciclon (incluye tubo Hg 1 1/2" y malla ciclon con una latura de 1.50) con puerta de acceso | ml | 12
6 | Proteccion con lamina acanalada calibre 22 incluye tubo estructural de 2x2 chapa 16 (marco de 5 x 2.5) | M² | 12.5
7 | Subtotal Instalaciones de Gas
Resumen
Sub-total Preliminares
Sub-total Cimentacion
Sub-total Columnas Vigas, losas y techo
Sub-total Estructura paredes, pisos, fascias enchapes y acabados
Subtotal Cielos
Subtotal Puertas Ventanas, gradas y Muebles
Subtotal Instalaciones sanitarias
Subtotal Aguas lluvia
Subtotal Instalaciones Electricas
Subtotaldetalles Interiores
Subtotal Instalaciones gas
Total

## cuadro de puertas y ventanas
| Ancho | Alto | No. de
Signo | (mts.) | (mts.) | Hojas | Cantidad | DESCRIPCIÓN
P-1 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2 | Puerta de aluminio y vidrio, doble hoja, incluye brazo hidraulico
P-2 | 1 | 2.1 | 1 | 6 | Puerta de aluminio y vidrio, llavín y brazo hidráulico
P-3 | 1 | 2.1 | 1 | 8 | Puerta metálica, con marco de tub estructural 2x1, lamina lisa de 1/16, tipo tambor, incluye tambor.
P-4 | 0.9 | 2.1 | 1 | 8 | Puerta metálica, con marco de tub estructural 2x1, lamina lisa de 1/16, tipo tambor, incluye tambor.
P-5 | 0.8 | 2.1 | 1 | 5 | Puerta de tablero, marco de madera pino, curada y secada al horno. Entrada a cocina.
P-6 | 1.52 | 2.4 | 2 | 2 | Puerta de aluminio y vidrio, doble hoja (entrada principal), con llavín, llamadores y brazos hidráulicos.
P-7 | 1.73 | 2 | 2 | 1 | Puerta de aluminio y vidrio, doble hoja
P-8 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | Puerta de aluminio y vidrio, doble hoja, ventana superior de vidrio fijo.(áreas mesas cerrada y terraza)
P-9 | 0.91 | 2.1 | 1 | 1 | Puerta de tablero, marco de pino, curada y secada al horno.
| Ancho | Alto | No. de
Signo | (mts.) | (mts.) | Cuerpos | Cantidad | Tipo | DESCRIPCIÓN
V-1 | 1 | 0.9 | 2 | 5 | Corredizo | Ventana de aluminio y vidrio (cocinas)
V-2 | 1 | 0.6 | 2 | 10 | Corredizo | Ventana de aluminio y vidrio
V-3 | 0.98 | 2.4 | 1 | 2 | Vidrio fijo | Ventana de aluminio y vidrio, ver nota
V-3 | 0.98 | 0.6 | 1 | 2 | Y | Ubicadas en la entrada principal
V-3 | 0.95 | 2.4 | 1 | 2 | aluminio
V3 | 1.52 | 0.6 | 1 | 2
V-4 | 5.53 | 1.55 | 4 | 1 | Aluminio y vidrio corrediza | Área de mesas privada
V-5 | 5.8 | 1.55 | 0.82 | 2 | Persiana/sección vidrio fijo | Área de mesas terraza
V-6 | 2.43 | 1.55 | 0.81 de 3 cuerpos | 1 | Persiana/sección vidrio fijo | Área de mesas terraza
V-7 | 4.86 | 1.55 | 0.81 de 6 cuerpos | 1 | Persiana/sección vidrio fijo | Área de mesas terraza
V-8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 5 | Aluminio y sección de v.f. | Área de cocina-atención al público
V-9 | 1 | 0.6 | 2 | 10 | Aluminio y vidrio | Pared entre losa y alero de techo
V-E | 2.8 | 1.7 | 3 | 7 | Abatibles | Primer nivel área de aulas y laboratorio inglés, primer nivel