## 50 Anivesario
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR), PERÍODO 2019"
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Construccion de Bodega para Materiales | GLOBAL | 1
1.02 | Cerco Perimetral (60X40) | ML | 200
1.03 | Limpieza y Remoción de Capa Vegetal Existente, incluye desenraizado de arboles y todo elemento estructural que se encuentre en la superficie y perimetro, (incluye acareo y botado de material fuera del proyecto) | GLOBAL | 1
1.04 | Marcado topografico del Edificio | GLOBAL | 1
1.05 | Trazado y Niveleteado | M2 | 900
1.06 | Limpieza final y Durante Ejecución de Proyecto (incluye acareo y botado de material fuera del proyecto) | GLOBAL | 1
| SUB TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.01 | Excavación con Maquinaria Terreno Tipo III DURO Zapatas Aisladas | M3 | 153.164
2.02 | Excavación con Maquinaria Terreno Tipo III DURO Zapatas Corridas | M3 | 212.399
2.03 | Excavación con Maquinaria Terreno Tipo III DURO para Viga Tensora | M3 | 1.9
2.04 | Relleno Compactado con Material Selecto en Zapatas y Vigas Tensoras | M3 | 240.383
2.05 | Relleno Compactado con Material Selecto para nivelación de terreno | M3 | 101.25
2.06 | Relleno Compactado con Material Selecto bajo rampa |  | 12.45
| SUB TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | 0
3 | CIMENTACIONES
3.01 | Zapata Aislada Z-1 | und | 12
3.02 | Zapata Aislada Z-2 | und | 12
3.03 | Zapata Aislada Z-3 | und | 7
3.04 | Zapata Aislada Z-R | und | 5
3.05 | Zapata Aislada Z-1A | und | 3
3.06 | Zapata Corrida ZC-1 | ml | 295
3.07 | Viga Tensora T-1 | ml | 11.15
3.08 | Sobreelevación de Bloque de 6" , 1#3@40cms | m2 | 121.3254
3.09 | Solera de Humedad S-1 | ml | 288.87
3.1 | Pedestal de Concreto P-1 | ml | 3.6
3.11 | Mortero Autonivelante para colocación de placas | und | 3
SUB TOTAL CIMENTACIONES
4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES
4.01 | Columna de concreto C-1 | ml | 117.9
4.02 | Columna de concreto C-2 | ml | 57
4.03 | Columna de concreto C-3 | ml | 88.5
4.04 | Columna CR | ml | 13.85
4.05 | Castillo K-1 | ml | 907.2
4.06 | Castillo K-2 | ml | 100.8
4.07 | Castillo K-3 | ml | 12.6
4.08 | Castillo K-4 | ml | 12.6
4.09 | Solera Intermedia S-1 | ml | 202.64
4.1 | Batientes de Ventana | ml | 92.23
4.11 | Solera de Cierre (S2) | ml | 212.5
LOSA DE ENTREPISO
4.12 | Losa de concreto de 8cm espesor con malla electrosoldada incluye lamina Galvadeck calibre 24 | M2 | 711.31
4.13 | Viga V2, 0.50mlx 0.30ml. | ml | 95.32
4.14 | Viga V3, 0.60mlx 0.35ml. | ml | 38.53
4.15 | Viga V4, 0.60mlx 0.35ml. | ml | 5.42
4.16 | Viga V5, 0.60mlx 0.35ml. | ml | 48.75
4.17 | Viga V6, 0.60mlx 0.35ml. | ml | 8.05
4.18 | Viga V7, 0.60mlx 0.35ml. | ml | 18.9
4.19 | Viga V8, 0.40mlx 0.20ml. | ml | 28.35
4.2 | Viga V9, 0.50mlx 0.20ml. | ml | 27.78
4.21 | Viga V10, 0.60mlx 0.30ml. | ml | 69.83
4.22 | Viga V11, 0.50mlx 0.30ml. | ml | 40.2
4.23 | Viga V12, 0.50mlx 0.20ml. | ml | 8.31
LOSA AZOTEA
4.24 | Losa de concreto de 8cm espesor con malla electrosoldada incluye lamina Galvadeck calibre 24 | M2 | 888.83
4.25 | Viga V2, 0.50mlx 0.30ml. | ml | 41.68
4.25 | Viga V5, 0.60mlx 0.35ml. | ml | 7.8
4.26 | Viga V7, 0.60mlx 0.35ml. | ml | 18.97
4.26 | Viga V8, 0.40mlx 0.20ml. | ml | 18.17
4.27 | Viga V9, 0.50mlx 0.20ml. | ml | 19.04
4.27 | Viga V10, 0.60mlx 0.30ml. | ml | 58.8
4.28 | Viga V11, 0.50mlx 0.30ml. | ml | 20.1
4.28 | Viga V12, 0.50mlx 0.20ml. | ml | 32.7
4.29 | Viga V13, 0.50mlx 0.30ml. | ml | 75.68
4.29 | Viga V14, 0.60mlx 0.35ml. | ml | 17.73
4.3 | Viga V15, 0.60mlx 0.35ml. | ml | 50.7
4.3 | Impermeabilizado losa con Acril Power Techo | M2 | 888.83
4.31 | Fundición de Desniveles en Losa de Techo | GLOBAL | 1
ESTRUCTURA METALICA
4.32 | Placa Metalica PL-1 Para pedestal | c/u | 3
4.33 | Placa Metalica PL-2 para unión de viga metalica con columna | c/u | 2
4.34 | Columna Metalica CM-1 W4X53 | ml | 24.9
4.35 | Viga Metalica W14x30 VM-1 | ml | 12.68
4.36 | Viga Metalica W24x55 VM-2 | ml | 9.75
PRIMER NIVEL
4.37 | Armadura Joist de angulo metalico J-1 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 12.12
4.38 | Armadura Joist de angulo metalico J-1A (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 6.42
4.39 | Armadura Joist de angulo metalico J-2 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 36.1
4.4 | Armadura Joist de angulo metalico J-3 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 164.64
4.41 | Armadura Joist de angulo metalico J-5 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 64.85
4.42 | Armadura Joist de angulo metalico J-6 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 66.78
4.43 | Armadura Joist de angulo metalico J-7 (Incluir Cruceta y Placa de unión con josit con viga) | ml | 11.25
4.44 | Armadura Joist de angulo metalico J-8 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 17.91
4.45 | Armadura Joist de angulo metalico J-9 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 26.57
SEGUNDO NIVEL
4.46 | Armadura Joist de angulo metalico J-1 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 12.12
4.47 | Armadura Joist de angulo metalico J-1A (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 9.83
4.48 | Armadura Joist de angulo metalico J-2 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 36.1
4.49 | Armadura Joist de angulo metalico J-3 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 164.64
4.5 | Armadura Joist de angulo metalico J-5 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 116.72
4.51 | Armadura Joist de angulo metalico J-6 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 109.38
4.52 | Armadura Joist de angulo metalico J-7 (Incluir Cruceta y Placa de unión con josit con viga) | ml | 11.25
4.53 | Armadura Joist de angulo metalico J-8 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 51.6
4.54 | Armadura Joist de angulo metalico J-9 (Incluir Cruceta y Placa de unión con joist con viga) | ml | 26.57
| SUB TOTAL ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  |  |  | 0
5 | PAREDES
5.01 | Pared de Bloque de 4¨ | M2 | 1343.18
5.02 | Pared de Bloque de 6¨ (En exteriores de baños) | M2 | 135.09
5.03 | Albañileria para trabajos de estructura metalica (entabicados,ranuras y sellos) | GLOBAL | 1
5.04 | Albañileria para trabajos de fontaneria (pasadas,ranuras y sellos) | GLOBAL | 1
5.05 | Albañileria para trabajos de A/C ( Incluye Resanes, Boquetes y Ductos) | GLOBAL | 1
5.06 | Albañileria para trabajos de Electricos (pasadas, ranuras y sellos) | GLOBAL | 1
| SUB TOTAL PAREDES |  |  |  | 0
6 | VENTANAS, PUERTAS Y BARANDALES
6.01 | MC01 - Muro cortina con sistema Modular , con aluminio acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 4.10 m x 7.30 m | M2 | 29.93
6.02 | MC02 - Muro cortina con sistema Modular, con aluminio acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 3.95 M x 7.30 m | M2 | 28.835
6.03 | MC03 - Muro cortina con sistema Modular, con aluminio acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 2.90 m x 7.30 m | M2 | 21.17 |  |  | 25
6.04 | MC04 - Muro cortina con sistema Modular con ventana proyectable en 0.60 mts en la parte superior, con aluminio acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 20.20 m x 2.50 m (2 unidades) | M2 | 101
6.05 | MC05 - Muro cortina con sistema Modular, con aluminio acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 3.10 m x 7.30 m | M2 | 22.63
6.06 | MC06 - Muro cortina con sistema Modular, con aluminio acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 9.84m x 7.30 m | M2 | 71.832
6.07 | MC09 - Muro cortina con sistema Modular, con aluminio acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 2.35 m x 7.30 m | M2 | 17.155
6.08 | MC10 - 1 Muro cortina con sistema Modular, con aluminio acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 3.75 m x 7.30 m | M2 | 27.375
6.09 | MC11 - Muro cortina con sistema Modular,con ventana proyectable en 0.60 mts en la parte superior, con marco de aluminio oculto acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 22.03m x 2.50 m | M2 | 55.075
6.1 | MC12 - Muro cortina con sistema Modular, con aluminio acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 3.40 m x 7.30 m | M2 | 24.82
6.11 | MC13 - Suministro e instalación de Muro cortina con sistema Modular , con aluminio acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal. Medidas: 2.90 m x 7.30 m | M2 | 21.17
6.12 | MC14 - Muro cortina con sistema Modular, con marco de aluminio oculto acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 4.60 m x 2.50 m (2 Unidades) | M2 | 23
6.13 | MC15 - Muro cortina con sistema Modular con ventana proyectable en 0.60 mts en la parte superior, con marco de aluminio oculto acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 5.00 m x 2.50 m (2 Unidades) | M2 | 25
6.14 | MC16 - Muro cortina con sistema araña con herrajes en acabado satinado Artic Blue Templado de 10 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro. Medidas: 3.10 m x 7.30 m | M2 | 22.63
6.15 | MC17 - Muro cortina con sistema Modular con ventana proyectable en 0.60 mts en la parte superior, con marco de aluminio oculto acabado natural y vidrio templado Artic Blue reflectivo de 6 mm. Instalado con Silicón estructural 795 negro y tapadera frontal vertical y horizontal Medidas: 24.58 m x 2.50 m | M2 | 61.45
6.16 | P-1. Puerta de dos hojas en Fachada con sistema pivote en acabado satinado. Dispone Artic Blue reflectivo de 10 mm monolítico. Haladera de lujo, accesorios en acabado satinado Medidas: 1.60 m x 2.45 m | UND | 2
6.17 | V1 - Suministro e instalación de ventana proyectable, con sistema tradicional con perfil de aluminio oculto acabado natural y vidrio artic blue 6 mm Medidas: 1.60 m x 1.00 m (4 Unidades) | M2 | 6.4
6.18 | V2 - Suministro e instalación de ventana tres cuerpos proyectables, con sistema tradicional con perfil en acabado natural y vidrio claro de 6 mm Medidas: 2.62 m x 0.60 m (28 Unidades) | M2 | 44.016
6.19 | V3 - Suministro e instalación de ventana dos cuerpos proyectables, con sistema tradicional con perfil en acabado natural y vidrio claro de 6 mm Medidas: 2.65 m x 0.60 m (8 Unidades) | M2 | 12.72
6.2 | P-02. Puerta Termoformada Doble | UND | 12
6.21 | P-03. Puerta Termoformada | UND | 15
6.22 | P-04. Puerta Metálica en Ducto de Basura | UND | 2
6.23 | P-05. Puerta termoformada modelo lucero o similar de metal para el exterior | UND | 1
6.24 | P-06. Puerta Metálica | UND | 1
6.25 | Refuerzo de tubo estructural de 4x4 para fachadas de vidrio | ML | 73
6.26 | Barandal de aluminio y vidrio en Pasillo y Gradas (Sistema zocalo vidrio claro 10mm) | ML | 112.75
6.27 | Barandal de acero inoxidable en Rampa y Gradas hacia Azotea | ML | 45.76
6.28 | Pasamanos de Acero Inoxidable en paredes. | ML | 84.72
| SUB TOTAL VENTANAS, PUERTAS Y BARANDALES |  |  |  | 0
7 | PISOS
7.01 | Firme de concreto 1er nivel de 5cm de espesor | M2 | 846.67
7.02 | Piso de Porcelanato (Incluye Autonivelante) | M2 | 1489.719
7.03 | Zócalo (Guardapolvo) de piso | ML | 565.16
7.04 | Ceramica de 25cmx 30cm en Paredes de baños. H=2.10 | M2 | 140.85
| PISOS |  |  |  | 0
8 | CIELOS
8.01 | Cielos de tabla yeso en Lobby, Rampa y Cubo de Gradas | M2 | 186.21
8.02 | Cielo falso colgante tipo acustico en aulas y pasillos | M2 | 1206.92
| SUB TOTAL CIELOS |  |  |  | 0
9 | INSTALACIONES SANITARIAS
9.01 | Suministro e Instalación de Sanitarios tipo push | UND | 17
9.02 | Suministro e Instalación de Lavamanos con grifo ahorrador de agua | UND | 12
9.03 | Suministro e Instalación de muebles de granito en lavamanos | UND | 4
9.04 | Suministro e Instalación de Urinarios | UND | 7
9.05 | Accesorios y Valvulas | GLOBAL | 1
9.06 | Suministro e instalacion de grifos cromados para patio | UND | 2
9.07 | Suministro e instalacion de grifos para jardineras | UND | 3
9.08 | Suministro e Instalación de Tuberia de PVC de 1/2" AP | ML | 151.725
9.09 | Suministro e Instalación de Tuberia de PVC de 4" AN | ML | 88.0005
9.1 | Suministro e Instalación de Tubería de PVC de 6" ALL (Desagües en Losa) | ML | 123.369
9.11 | Suministro e Instalación de Tubería de PVC de 6" ALL | ML | 92.9265
9.12 | Suministro e Instalación de Tuberia de PVC de 2" AG | ML | 110.42
9.13 | Suministro e Instalación de Tuberia de PVC 3/4" AP | ML | 181.7655
9.14 | Bajantes Aguas Negras PVC 4" | ML | 8.4
9.15 | Bajantes Aguas Grises PVC 2" | ML | 8.4
9.16 | Bajantes Aguas Lluvias PVC 6" | ML | 16.8
9.17 | Pileta de aseo (Incluye grifo y coladera) | UND | 2
9.18 | Suministro e Instalación de Coladeras de 3" | UND | 7
9.19 | Suministro e Instalación de Coladeras de 4" tipo Cúpula en Losa | UND | 11
9.2 | Cisterna 5000 gls | UND | 1
9.21 | Bomba de 3hp para cisterna con bomba de 40 galones | UND | 1
9.22 | Cajas de Registro AN | UND | 8
9.23 | Cajas de Registro ALL | UND | 14
9.24 | Cajas de Válvulas AP | UND | 3
| SUB TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS
LINEA PRIMARIA
10.01 | suministro e instalacion de postes de concreto de 40 pies | UND | 1
10.02 | suministro e instalación de estructura primaria para cable 1/0 acsr, a‐iii‐1 | UND | 1
10.03 | suministro e instalación de estructura para secundario b‐ii‐1 | UND | 1
10.04 | suministro e instalación de aterrizaje de neutro, ct‐n | UND | 1
10.05 | suministro e instalación de transicion aero‐subterraneo para xlpe, 1 fase, 34.5kv. | UND | 1
EQUIPOS ELECTRICOS (SUMINISTRO Y/O MONTAJE)
10.06 | suministro e instalacion de transformadores tipo pad mounted de 112.5kva, 34.5kv/120‐208v, montado en base de concreto (1.50 x 1.50 x 0.30, f´c 3000, #4 @ 15 a.s) | UND | 1
10.07 | suministro e instalacion de panelboard principal "pp', 8 espacios trifasicos con barras de 400a, 2 polos, sin main , 208 voltios, con barras de 25kaic, gabinete nema 1, montaje superficial, similar al panel i‐line de schneider electric | UND | 1
10.08 | suministro e instalacion de panel electrico "pif1', 42 espacios con barras de 125a, 2 fases 4 hilos, sin main, 240 voltios, con barras de 10kaic, gabinete nema 1, montaje superficial similar al panel nq423l225 de schneider electric | UND | 1
10.09 | suministro e instalacion de panel electrico "pif2', 42 espacios con barras de 125a, 2 fases 4 hilos, sin main, 240 voltios, con barras de 10kaic, gabinete nema 1, montaje superficial similar al panel nq423l225 de schneider electric | UND | 1
10.1 | suministro e instalacion de panel electrico "pac1', 30 espacios con barras de 225a, 2 fases 4 hilos, sin main, 240 voltios, con barras de 10kaic, gabinete nema 1, montaje superficial similar al panel nq303l225 de schneider electric | UND | 1
10.11 | suministro e instalacion de panel electrico "pac2', 30 espacios con barras de 225a, 2 fases 4 hilos, sin main, 240 voltios, con barras de 10kaic, gabinete nema 1, montaje superficial similar al panel nq303l225 de schneider electric | UND | 1
10.12 | suministro e instalacion de breaker principal "bpr', en caja moldeada de 400a, 2 polos,240voltios con barras de 35kaic, gabinete nema 1, montaje superficial, similar interruptor marco l modelo lh26400 de schneider electric, incluye caja moldeada para breaker la400fmx | UND | 1
10.13 | suministro de medidor de energia monofasico, medidor digital , para medicion de potencia, energia, voltaje, corriente, con base de medicion para uso exterior, incluye dos transformadores de corriente de 600:5 instalados dentro del transformador pad mounted | UND | 1
10.14 | suministro e instalacion de supresor de picos spd de 80ka 2f+n+t 120/208v 60hz. incluye salida electrica para conectar a panel principal | UND | 1
10.15 | suministro e instalacion de interruptor de seguridad tipo cuchilla sin fusibles. 3 polos, voltaje de operacion 240, uso exterior (nema 3), 30 amps similar a modelo du221rb de schneider electric. | UND | 15
ALIMENTADORES ELECTRICOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE)
10.16 | alimentador de red primaria a transformador pad mounted nuevo con 1#2 f xlpe con aislamiento al 133% + 1#2 n awg‐cu thhn/thwn2 en 1 tubo pvc ced 40 de 4", incluye subida en poste con tubo imc de 4" + cono de alivio para conexion en poste y bota de conexion en transformador pad mounted | ML | 27
10.17 | alimentador de transformador a breaker en caja moldeada 400a con 2x2#4/0 f+2x1#3/0 n + 1#2 t awg‐ cu thhn/thwn2 en 2 tubos pvc ced 40 de 3"/emt superficial | ML | 8
10.18 | alimentador de breaker en caja moldeada thhn/thwn2 en 2 tubos emt de 3"a panel principal pp con 2x2#4/0 f+2x1#3/0 n awg‐cu | ML | 6
10.19 | alimentador de pif1 desde pp con 2#2+1#4n+1#8t awg‐cu thhn, 1xemt 1‐1/2". ubicado en cuarto electrico 1 nivel | ML | 3
10.2 | alimentador de pif2 desde pp con 2#2+1#4n+1#8t awg‐cu thhn, 1xemt 1‐1/2", ubicado en cuarto electrico 2 nivel | ML | 7
10.21 | alimentador de pac1 desde pp con 2#2/0+1#1/0n+1#6t awg‐cu thhn, 1xemt 2", ubicado en cuarto electrico 2 nivel | ML | 7
10.22 | alimentador de pac2 desde pp con 2#2/0+1#1/0n+6t awg‐cu thhn, 1xemt 2", ubicado en cuarto electrico 2 nivel | ML | 8
10.23 | caja de registro de concreto para registro electrico 0.5x0.5x.06 | UND | 1
ILUMINACION
ILUMINACION NIVEL 2
10.24 | suministro e instalacion de salida electrica para luminarias interiores con tuberia pvc ced 40 de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12+1x14t thhn | UND | 122
10.25 | luminaria de pared led, superficial, 60k, 12w, 120v, marco de aluminio, color natural similar a modelo bidi halo p37091‐36 de sylvania. | UND | 9
10.26 | suministro de luminaria panel led para empotrar,housing 2'x2', lente acrilico lechoso ,4000 lumenes, 40 watts, mvolt, 6000k temperatura de color, similar a modelo p27540 de sylvania. | UND | 60
10.27 | suministro de luminaria led cuadrada tipo spot housing de 6" de apertura de 150 grados con trim difusor claro, empotrable ,color de temperatura 6500k, 80 cri, 760 lumenes, 10 watts, similar al modelo round panel led p24337 de sylvania | UND | 51
10.28 | luminaria led tipo industrial, montaje superficial o suspendido, sellada, difusor acrilico lechoso, 5000 lumenes, 60k, 50w, multivoltaje, similar al catalog xvml l48 5000lm 50k de lithonia | UND | 2
10.29 | suministro e instalacion de interruptores sencillos de 15a, 120v | UND | 16
10.3 | suministro e instalacion de interruptores de 3 vias (vaiven) sencillo 15a, 120v | UND | 6
ILUMINACION NIVEL 3
10.31 | suministro e instalacion de salida electrica para luminarias interiores con tuberia pvc ced 40 de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12+1x14t thhn | UND | 126
10.32 | luminaria de pared led, superficial, 60k, 40w, 120v, marco de aluminio, color natural similar a modelo bidi halo p37091‐36 de sylvania. | UND | 5
10.33 | suministro de luminaria panel led para empotrar,housing 2'x2', lente acrilico lechoso ,4000 lumenes, 40 watts, mvolt, 6000k temperatura de color, similar a modelo p27540 de sylvania. | UND | 60
10.34 | suministro de luminaria led cuadrada tipo spot housing de 6" de apertura de 150 grados con trim difusor claro, empotrable ,color de temperatura 6000k, 80 cri, 700 lumenes, 10 watts, similar al modelo round panel led p24337 de sylvania | UND | 51
10.35 | suministro e instalacion de luminaria suspendida tipo campana, led, 10000 lumenes, 60k, 100w, multivoltaje. | UND | 8
10.36 | luminaria led tipo industrial, montaje superficial o suspendido, sellada, difusor acrilico lechoso, 5000 lumenes, 60k, 50w, multivoltaje, similar al catalog xvml l48 5000lm 50k de lithonia | UND | 2
10.37 | suministro e instalacion de interruptores sencillos de 15a, 120v | UND | 13
10.38 | suministro e instalacion de interruptores de 3 vias (vaiven) sencillo 15a, 120v | UND | 6
ILUMINACION NIVEL AZOTEA
10.39 | suministro e instalacion de salida electrica para luminarias exteriores con tuberia pvc ced 40 de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12+1x14t thhn | UND | 18
10.4 | suministro e instalacion de luminaria para uso exterior tipo tortuga, led, 700 lumenes, 60k, 12w, multivoltaje similar a modelo tortuga p36703‐42 de sylvania. | UND | 18
10.41 | suministro e instalacion de control con fotocelda de 1 circuito | UND | 1
ILUMINACION EXTERIOR
BAÑADORES DE FACHADAS
10.42 | suministro e instalacion de salida electrica para luminarias interiores con tuberia pvc ced 40 de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12+1x14t thhn | UND | 12
10.43 | suministro e instalacion de bañador led de pared, rgb, para uso exterior, 36w, ip67, 240v similar al modelo p25543‐36 de sylvania | UND | 12
10.44 | suministro e instalacion de control con fotocelda de 1 circuito | UND | 1
TOMACORRIENTES Y OTRAS SALIDAS
NIVEL 1
10.45 | suministro e instalacion de salida electrica y tomacorriente doble polarizado, 15a, 125v, nema 5‐15r, color blanco, similar al cat. cr15w de cooper wiring devices, con tapa similar a cat. 5132w de cooper, instalado en caja metálica rectangular tipo pesada de 4"x2"x2‐1/8", h=0.4m s.n.p.t,con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12+1x12t thhn | UND | 48
10.46 | suministro e instalacion de salida electrica y tomacorriente doble polarizado, gfci, 20a, 125v, nema 5‐ 20r, color blanco, similar al cat. sgf15w de cooper wiring devices, con tapa para intemperie similar al cat. s1966 de cooper. instalado en caja metálica cuadrada tipo pesada de 4"x4"x2‐1/8" con reductor a 2"x2", h=0.4m s.n.p.t para uso exterior con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x10+1x12t thhn | UND | 2
10.47 | suministro e instalacion de salida electrica y tomacorriente doble polarizado, gfci, 15a, 125v, nema 5‐ 15r, similar al cat. sgf15w de cooper wiring devices, con tapa similar a 5151w de cooper, instalado en caja metálica rectangular tipo pesada de 4"x2"x2‐1/8", h=1.2 m s.n.p.t, con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12 + 1x12 t thhn | UND | 2
10.48 | suministro e instalacion de salida electrica y tomacorriente doble polarizado, 20a, 125v, nema 5‐20r, para instalación en piso, similar al cat. cr5362w de hubbell, instalado en caja similar al modelo b2421, tapadera s3825, con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12 + 1x12 t thhn | UND | 1
10.49 | suministro e instalacion de salida electrica para secadores de mano, instalado en caja metálica rectangular tipo pesada de 4"x2"x2‐1/8", h=1.2 m s.n.p.t, con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12 + 1x12 t thhn | UND | 2
10.5 | suministro e instalacion de salida electrica y tomacorriente doble polarizado para tv y datashows en nivel 1, 15a, 125v, nema 5‐15r, color blanco, similar al cat. cr15w de cooper wiring devices, con tapa similar a cat. 5132w de cooper, instalado en caja metálica rectangular tipo pesada de 4"x2"x2‐1/8", h=1.8m s.n.p.t,con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12+1x12t thhn | UND | 15
10.51 | suministro e instalacion de salida electrica con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x14+1x14t thhn para salidas de evaporadoras de a/c | UND | 7
NIVEL 2
10.52 | suministro e instalacion de salida electrica y tomacorriente doble polarizado, 15a, 125v, nema 5‐15r, color blanco, similar al cat. cr15w de cooper wiring devices, con tapa similar a cat. 5132w de cooper, instalado en caja metálica rectangular tipo pesada de 4"x2"x2‐1/8", h=0.4m s.n.p.t,con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12+1x12t thhn | UND | 40
10.53 | suministro e instalacion de salida electrica y tomacorriente doble polarizado, gfci, 15a, 125v, nema 5‐ 15r, similar al cat. sgf15w de cooper wiring devices, con tapa similar a 5151w de cooper, instalado en caja metálica rectangular tipo pesada de 4"x2"x2‐1/8", h=1.2 m s.n.p.t, con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12 + 1x12 t thhn | UND | 2
10.54 | suministro e instalacion de salida electrica para secadores de mano, instalado en caja metálica rectangular tipo pesada de 4"x2"x2‐1/8", h=1.2 m s.n.p.t, con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12 + 1x12 t thhn | UND | 2
10.55 | suministro e instalacion de salida electrica y tomacorriente doble polarizado para tv y datashows en nivel 2, 15a, 125v, nema 5‐15r, color blanco, similar al cat. cr15w de cooper wiring devices, con tapa similar a cat. 5132w de cooper, instalado en caja metálica rectangular tipo pesada de 4"x2"x2‐1/8", h=1.8m s.n.p.t,con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12+1x12t thhn | UND | 14
10.56 | suministro e instalacion de salida electrica con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x12+1x12t thhn para salidas de evaporadoras de a/c | UND | 7
AZOTEA
10.57 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #1 con conductor awg‐cu 2x12+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 1/2" | ML | 10
10.58 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #2 con conductor awg‐cu 2x10+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 1/2" | ML | 12
10.59 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #3 con conductor awg‐cu 2x10+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 1/2" | ML | 14
10.6 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #4 con conductor awg‐cu 2x10+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 1/2" | ML | 16
10.61 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #5 con conductor awg‐cu 2x0+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 1/2" | ML | 18
10.62 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #6 con conductor awg‐cu 2x8+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 3/4" | ML | 39
10.63 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #7 con conductor awg‐cu 2x8+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 3/4" | ML | 41
10.64 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #8 con conductor awg‐cu 2x12+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 1/2" | ML | 12
10.65 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #9 con conductor awg‐cu 2x10+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 1/2" | ML | 14
10.66 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #10 con conductor awg‐cu 2x10+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 1/2" | ML | 16
10.67 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #11 con conductor awg‐cu 2x10+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 1/2" | ML | 18
10.68 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #12 con conductor awg‐cu 2x0+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 1/2" | ML | 20
10.69 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #13 con conductor awg‐cu 2x8+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 3/4" | ML | 43
10.7 | suministro e instalacion de salida electrica para condensadora de ac #14 con conductor awg‐cu 2x8+1x12t thhn en tuberia pvc ced 40 de 3/4" | ML | 45
EXTERIORES
10.71 | suministro e instalacion de salida para bomba de agua, 2x10f + 1#12 t en tuberia pvc ced 40 de 3/4" | ML | 42
10.72 | suministro e instalacion de salida electrica y tomacorriente doble polarizado, gfci, 20a, 125v, nema 5‐ 20r, color blanco, similar al cat. sgf15w de cooper wiring devices, con tapa para intemperie similar al cat. s1966 de cooper. instalado en caja metálica cuadrada tipo pesada de 4"x4"x2‐1/8" con reductor a 2"x2", h=0.4m s.n.p.t para uso exterior con tuberia pvc de 1/2" y conductor awg‐cu 2x10+1x12t thhn | UND | 6
RED DE TIERRA DE EQUIPOS DE ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION
10.73 | suministro e instalacion de varilla de polo a tierra cobrizada de 5/8"x8' | UND | 12
10.74 | suministro e instalacion de union de soldadura exotermica carga soldable #90 | UND | 27
10.75 | suministro e instalacion de cable #2 awg cu bajo piso o superficial. incluye obras civiles por excavacion, zanjeado, compactado, etc. | ML | 175
10.76 | barra de tierra de cobre de comunicaciones y cuarto electrico | UND | 1
10.77 | pozos de inspeccion para red de tierra | UND | 2
RED PASIVA DE COMUNICACIONES
EXTERIORES
10.78 | suministro e instalacion de acometida de comunicaciones, con 1ximc/emt/pvc 2" ced.40 desde cuarto de comunicaciones en oficinas de informatica hasta poste de concreto exterior, incluye 1 subidas imc 2" de 15 pies con mufas curvas en el poste. | ML | 30
NIVEL 1
10.79 | suministro e instalacion de salida para un toma doble de voz/datos en pared, con 1 jacks modulares rj45 cat. 6, con adaptador y placa de 2 puertos color blanco. en caja metalica pesada de 2"x4"x2‐1/8" instalado a 0.4m s.n.p.t. a menos que se indique otra altura. incluye 1 cables utp categoría 6, conforme estandar ansi/tia‐568‐c.2 2009. incluye canalizacion pvc correspondiente. | UND | 6
10.8 | suministro e instalacion de salida para un toma doble de datos en cielo falso para access point, con 1 jacks modulares rj45 cat. 6, con adaptador y placa de 2 puertos color blanco. en caja metalica pesada de 2"x4"x2‐1/8" instalado a 0.4m s.n.p.t. a menos que se indique otra altura. incluye 1 cables utp categoría 6, conforme estandar ansi/tia‐568‐c.2 2009. incluye canalizacion pvc correspondiente. | UND | 2
10.81 | suministro e instalacion de salida multimedia, montada en pared con adaptadores para 1 puerto hdmi + 1 puerto vga + 1 puerto rca + tomacorriente | UND | 6
10.82 | suministro e instalacion de salida multimedia, montada en cielo falso con adaptadores para 1 puerto hdmi + 1 puerto vga + 1 puerto rca + tomacorriente | UND | 6
NIVEL 2
10.83 | suministro e instalacion de salida para un toma doble de voz/datos en pared, con 1 jacks modulares rj45 cat. 6, con adaptador y placa de 2 puertos color blanco. en caja metalica pesada de 2"x4"x2‐1/8" instalado a 0.4m s.n.p.t. a menos que se indique otra altura. incluye 1 cables utp categoría 6, conforme estandar ansi/tia‐568‐c.2 2009. incluye canalizacion pvc correspondiente. | UND | 6
10.84 | suministro e instalacion de salida para un toma doble de datos en cielo falso para access point, con 1 jacks modulares rj45 cat. 6, con adaptador y placa de 2 puertos color blanco. en caja metalica pesada de 2"x4"x2‐1/8" instalado a 0.4m s.n.p.t. a menos que se indique otra altura. incluye 1 cables utp categoría 6, conforme estandar ansi/tia‐568‐c.2 2009. incluye canalizacion pvc correspondiente. | UND | 2
10.85 | suministro e instalacion de salida multimedia, montada en pared con adaptadores para 1 puerto hdmi + 1 puerto vga + 1 puerto rca + tomacorriente | UND | 6
10.86 | suministro e instalacion de salida multimedia, montada en cielo falso con adaptadores para 1 puerto hdmi + 1 puerto vga + 1 puerto rca + tomacorriente | UND | 6
| NIVEL 1 Y 2 |  |  |  | 0
10.87 | suministro e instalacion de bandeja metalica tipo canasta de 4" flextray, cablofil o similar con tapadera. incluye soporteria galvanizada con riel strut, varilla roscada, tuercas, arandelas, etc. incluye tramos verticales. | ML | 81
CUARTO IT
10.88 | suministo e instalacion de gabinete de comunicaciones principal cerrado tipo rack para montaje en pared incluye equipo activo segun detalle en plano | GLB | 1
| SUB TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
11 | ACONDICIONADORES DE AIRE
11.01 | Suministro e instalacion de unidad evaporadora y condensaora de aire acondicionado tipo techo 5 TON | UND | 4
11.02 | Suministro e instalacion de unidad evaporadora y condensaora de aire acondicionado tipo techo 4 TON | UND | 8
11.03 | Suministro e instalacion de unidad evaporadora y condensaora de aire acondicionado tipo techo 3 TON | UND | 2
| SUB TOTAL ACONDICIONADORES DE AIRE |  |  |  | 0
12 | ACABADOS
12.01 | Repello en paredes de bloques (Incluye Elementos de Concreto) | M2 | 2733.8
12.02 | Pulido de paredes de bloques (Incluye Elementos de Concreto) | M2 | 2733.8
12.03 | Pintura Acrilica en paredes | M2 | 2733.8
12.04 | Pintura Acrilica en cielo falso de tabla yeso | M2 | 186.21
12.05 | Fascia durock exterior sobre Muros Cortina | ML | 193.9
12.06 | Fascia tablayeso interior en Pasillos | ML | 150.33
12.07 | Fascia tablayeso interior en Muros Cortina | ML | 162.85
12.08 | Columna falsa de durock en bajantes de aguas lluvias | ML | 12.8
12.09 | Divisiones para sanitarios y urinarios de melamina | GLOBAL | 1
| SUB TOTAL ACABADOS ESPECIALES |  |  |  | 0
13 | GRADAS
13.01 | Gradas de concreto (Incluye estructura, porcelanato en huella, contrahuella, molduras o guardapolvo en pared, repellado, pulido y pintado en su parte inferior) | GLOBAL | 1
13.02 | Rampa de acceso al segundo nivel (Incluye estructura, porcelanato, molduras o guardapolvo en pared, tablayeso y pintado en su parte inferior) | GLOBAL | 1
| SUB TOTAL GRADAS |  |  |  | 0
14 | EXTERIORES
14.01 | Aceras Exteriores (Ancho 1.20 m, Espesor 0.10 m) | M2 | 105
14.02 | Firme de concreto exterior de 5cm de espesor | M2 | 28.9
14.03 | Estructura y cubierta de policarbonato espesor 10 mm con doble pared traslúcida gris en gradas hacia Azotea | GLOBAL | 1
14.04 | Estructura y cubierta de policarbonato espesor 10 mm con doble pared traslúcida gris en en losa de techo | GLOBAL | 1
| SUB TOTAL EXTERIORES |  |  |  | 0
15 | EQUIPAMIENTO
15.01 | Suministro e instalacion Data y Pantalla (Incluye base aérea) | UND | 12
15.02 | Suministro e instalación de Pizarra, fabricada con 2 piezas de vidrio claro laminado de 2.50x1.20x3/8" con bordes pulidos y portaborrador | UND | 12
15.03 | Suministro e Instalación Cortina para Muros Cortinas en Aulas Roble Black Out - Color Gris | GLOBAL | 1
| SUB TOTAL EQUIPAMIENTO |  |  |  | 0
GRAN TOTAL ACTIVIDADES INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0