## OFERTA
CD-IDECOAS-FHIS-17-2019, CODIGO 107248
REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN
BARRIO SOLARES NUEVOS, MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA
DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO
|  |  | DE | UNITARIO | TOTAL
|  |  | OBRA | (LPS) | (LPS)
A.- DEMOLICION GENERAL
1 | DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) | M2 | 11.88
2 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.) | M2 | 351.98
3 | DEMOLICION GENERAL | DIA | 1
4 | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA | M3 | 0.38
5 | DESMONTAJE DE PORTON DE lAMINA/TUBO INDUSTRIAL | M2 | 14.8
6 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 59.4
SUB-TOTAL
B.- DEMOLICIONES EN MODULO 1
7 | DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP.,VENT.,TOMA E INT) | DIA | 5
8 | DEMOLICION DE CIELO FALSO (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M2 | 143.34
9 | DESMONTAJE DE VENTANAS | M2 | 113.25
10 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE MARCO DE MADERA | M2 | 2.18
11 | DESMONTAJE DE BALCON | UND | 23
12 | DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO | UNID | 9
13 | DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO | M2 | 202.38
14 | DEMOLICION DE PIZARRON | M2 | 27.36
15 | PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA | M2 | 965.4
16 | DEMOLICION DE PISO MOSAICO | M2 | 416.78
17 | PICADO DE LADRILLO MOSAICO | M2 | 198.41
18 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 534.51
SUB-TOTAL
C.- REPARACIONES EN MODULO I
19 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 41.68
20 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 41.68
21 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 52.1
22 | EXTRACTOR EOLICO | UND | 7
23 | AISLANTE TERMICO ESPUMA POLIETILENO e=3 mm | M2 | 501.48
24 | PARED DE LADRILLO RAFON A TEZON | M2 | 10.89
25 | JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 5.56
26 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 7.4
27 | BATIENTE DE 10X20cm 2#3, #2 @ 15cm CONCRETO 1:2:2 | ML | 34.53
28 | PARED DE TABLA YESO | M2 | 39.9
29 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 80.18
30 | TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.30m | ML | 364.3
31 | TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m | ML | 16.8
32 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 490.5
33 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA | M2. | 80.37
34 | VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE) | M2 | 80.31
35 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 160.69
36 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 7
37 | PUERTA METALICA TROQUELADA 0.70X2.10 m | UND. | 2
38 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 615.2
39 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 416.78
40 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 194.88
41 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 191.77
42 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 89.47
43 | BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4 | ML | 28.83
44 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 213.28
45 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 1291.87
46 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 55.42
47 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 4" | M.L. | 26.95
48 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 12
49 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 416.78
50 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 191.77
SUB-TOTAL
D.- INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 1
51 | RANURAS EN PAREDES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | M.L. | 30
52 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 4.5
53 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 14
54 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 63
55 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 7
56 | LAMPARA FLUORESCENTE AHORRATIVA | UND. | 2
57 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 9
58 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 3
59 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 14
60 | CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS | UND | 2
61 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 360
62 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 2
63 | CIRCUITO DE 20 AMP, 1#12 y 2#10, PVC ELECT. 1/2" | ML | 20
64 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½ | M.L. | 126
SUB-TOTAL
E.- DEMOLICIONES EN MODULO 2
65 | DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP.,VENT.,TOMA E INT) | DIA | 3
66 | DEMOLICION DE CIELO FALSO (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M2 | 69.04
67 | DESMONTAJE DE VENTANAS | M2 | 8.46
68 | DESMONTAJE DE BALCON | UND | 11
69 | DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO | UNID | 8
70 | DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO | UNID | 6
71 | DEMOLICION DE LAMINA EN ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 6.51
72 | DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO | M2 | 22.42
73 | DEMOLICION DE PIZARRON | M2 | 9.12
74 | DEMOLICION GENERAL | DIA | 1
75 | PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA | M2 | 526.39
76 | PICADO DE LADRILLO MOSAICO | M2 | 255.53
77 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 10.72
SUB-TOTAL
F.- REPARACIONES MODULO 2
78 | EXTRACTOR EOLICO | UND | 2
79 | AISLANTE TERMICO ESPUMA POLIETILENO e=3 mm | M2 | 220.8
80 | LAM. TRASLUCIDA EN ESTRU. EXISTENTE (SUM/INST) | M2 | 6.51
81 | CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 2.24
82 | SOLERA 20X25cm,4#3 Y #2@20cm,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 13.89
83 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 2
84 | PARED DE TABLA YESO | M2 | 30.07
85 | TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.30m | ML | 114.96
86 | TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m | ML | 4
87 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 4.48
88 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 21
89 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 207.12
90 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA | M2. | 34.06
91 | VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE) | M2 | 26.8
92 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 60.86
93 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 2
94 | PUERTA METALICA 0.70X1.80m, P/SANITARIO | UND | 5
95 | PUERTA METALICA DE 1.00X1.80m, P/SANITARIO | UND | 1
96 | SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST) | UNID | 6
97 | MUEBLE DE CONCRETO PARA 4 LAVAMANOS(PROMINE | UND | 1
98 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 237.23
99 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 171.73
100 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 64.76
101 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 80.9
102 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 31.02
103 | BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4 | ML | 18.67
104 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 24.82
105 | CERAMICA DE 20X30 CMS (SUM. E INST.) | M2. | 137.62
106 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 557.04
107 | FLASHIN DE LAMINA DE ZINC EN TECHO CEMENTO 1:2:3 | M.L. | 23.75
108 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 53.21
109 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 4" | M.L. | 28.56
110 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 6
111 | PINTADO DE PUERTA METALICA | UND | 1
112 | PINTURA EN VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL | M2 | 10.99
113 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 171.73
114 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 80.9
SUB-TOTAL
G.- INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 2
115 | RANURAS EN PAREDES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | M.L. | 16
116 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 2.4
117 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 6
118 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 30
119 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 3
120 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 8
121 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 18
122 | TOMACORRIENTE TRIFILAR DE 50 AMP | UND | 1
123 | CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS | UND | 1
124 | CENTRO DE CARGA DE 20 ESPACIOS 120-240 V. | UND. | 1
125 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2
126 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 160
127 | CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2" | ML. | 54
128 | CIRC. FUERZA. 50AMP. PVC ELEC. 3/4" 2#8, 1#10 THHN | M.L. | 5
129 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 4
130 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½ | M.L. | 40
SUB-TOTAL
H.- DEMOLICIONES EN MODULO 3
131 | DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP.,VENT.,TOMA E INT) | DIA | 1
132 | DEMOLICION DE CIELO FALSO (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M2 | 84.09
133 | DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO | UNID | 1
134 | DEMOLICION DE PIZARRON | M2 | 4.56
135 | PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA | M2 | 224.43
136 | DEMOLICION DE PISO MOSAICO | M2 | 84.09
137 | PICADO DE LADRILLO MOSAICO | M2 | 44.14
138 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 10.24
SUB-TOTAL
I.- REPARACIONES MODULO 3
139 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 8.41
140 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 8.41
141 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 10.51
142 | EXTRACTOR EOLICO | UND | 2
143 | AISLANTE TERMICO ESPUMA POLIETILENO e=3 mm | M2 | 87.41
144 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 1
145 | PARED DE TABLA YESO | M2 | 9.36
146 | TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m | ML | 2
147 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 84.09
148 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 1
149 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 126.1
150 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 84.09
151 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 48.98
152 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 44.15
153 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 16.38
154 | BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4 | ML | 15.39
155 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 238.35
156 | FLASHIN DE LAMINA DE ZINC EN TECHO CEMENTO 1:2:3 | M.L. | 13.84
157 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 13.7
158 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 4" | M.L. | 7.44
159 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 2
160 | PINTURA EN VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL | M2 | 17.06
161 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 84.09
162 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 44.15
SUB-TOTAL
J.- INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 3
163 | RANURAS EN PAREDES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | M.L. | 8
164 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 1.2
165 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 3
166 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 12
167 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 2
168 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 4
169 | CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS | UND | 1
170 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2
171 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 110
172 | CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2" | ML. | 36
173 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 4
174 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½ | M.L. | 40
SUB-TOTAL
K.- DEMOLICIONES EN MODULO 4
175 | DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP.,VENT.,TOMA E INT) | DIA | 1
176 | DEMOLICION DE CIELO FALSO (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M2 | 35.02
177 | DEMOLICION DE PARED MADERA / PANELIT | M2 | 23.25
178 | DESMONTAJE DE VENTANAS | M2 | 8.52
179 | DESMONTAJE DE BALCON | UND | 6
180 | DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO | UNID | 2
181 | DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO | M2 | 9.74
182 | DEMOLICION DE PIZARRON | M2 | 4.56
183 | PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA | M2 | 131.59
184 | PICADO DE LADRILLO MOSAICO | M2 | 99.03
185 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 4.13
SUB-TOTAL
L.- REPARACIONES MODULO 4
186 | EXTRACTOR EOLICO | UND | 2
187 | AISLANTE TERMICO ESPUMA POLIETILENO e=3 mm | M2 | 62.94
188 | CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 2.01
189 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 2
190 | PARED DE TABLA YESO | M2 | 6.63
191 | PARED DE LADRILLO RAFON A TEZON | M2 | 5.65
192 | TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m | ML | 4
193 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 4.02
194 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 63.67
195 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA | M2. | 15.12
196 | VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE) | M2 | 1.3
197 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 16.42
198 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 2
199 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 100.7
200 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 63.67
201 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 31.12
202 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 35.27
203 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 9.05
204 | BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4 | ML | 17.25
205 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 9.74
206 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 168.32
207 | FLASHIN DE LAMINA DE ZINC EN TECHO CEMENTO 1:2:3 | M.L. | 29.99
208 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 9.98
209 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 4" | M.L. | 3.68
210 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 2
211 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 63.67
212 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 35.37
SUB-TOTAL
M.- INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO #4
213 | RANURAS EN PAREDES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | M.L. | 10
214 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 1.5
215 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 2
216 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 9
217 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 1
218 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 2
219 | CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS | UND | 1
220 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2
221 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 50
222 | CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2" | ML. | 18
223 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 2
224 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½ | M.L. | 20
SUB-TOTAL
N.- DEMOLICION MODULO 5
225 | DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP.,VENT.,TOMA E INT) | DIA | 3
226 | DEMOLICION DE CIELO FALSO (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M2 | 66.72
227 | DESMONTAJE DE VENTANAS | M2 | 27.82
228 | DESMONTAJE DE BALCON | UND | 17
229 | DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO | UNID | 12
230 | DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO | UNID | 8
231 | DEMOLICION DE LAMINA EN ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 6.51
232 | DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO | M2 | 23.96
233 | DEMOLICION DE PIZARRON | M2 | 13.68
234 | DEMOLICION GENERAL | DIA | 2
235 | PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA | M2 | 684.51
236 | PICADO DE LADRILLO MOSAICO | M2 | 311.42
237 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 16.61
SUB-TOTAL
O.- REPARACIONES MODULO 5
238 | EXTRACTOR EOLICO | UND | 3
239 | AISLANTE TERMICO ESPUMA POLIETILENO e=3 mm | M2 | 200.17
240 | LAM. TRASLUCIDA EN ESTRU. EXISTENTE (SUM/INST) | M2 | 6.51
241 | CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 2.27
242 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 3
243 | JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 4.6
244 | PARED DE TABLA YESO | M2 | 18.38
245 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 9.2
246 | TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.30m | ML | 161.54
247 | TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m | ML | 6
248 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 200.17
249 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA | M2. | 39.57
250 | VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE) | M2 | 47.07
251 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 86.63
252 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 3
253 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 311.42
254 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 229.92
255 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 95.64
256 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 77.8
257 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 29.95
258 | BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4 | ML | 23.76
259 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 23.96
260 | PUERTA METALICA 0.70X1.60m P/SANITARIO | UND | 4
261 | DIVISION METALICA PARA URINARIOS | UND. | 6
262 | SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST) | UNID | 4
263 | URINARIO DE PORCELANA (INC. ACCESOR.)(SUM/INST.) | UNID | 7
264 | MUEBLE DE CONCRETO PARA 4 LAVAMANOS(PROMINE | UND | 1
265 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26 | M.L. | 8
266 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ½" | M.L. | 8
267 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41 | M.L. | 6
268 | INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" | M.L. | 6
269 | CERAMICA DE 20X30 CMS (SUM. E INST.) | M2. | 137.8
270 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 593.66
271 | FLASHIN DE LAMINA DE ZINC EN TECHO CEMENTO 1:2:3 | M.L. | 62.33
272 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 21.5
273 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 4" | M.L. | 15.48
274 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 6
275 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 229.92
276 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 77.8
SUB-TOTAL
P.- INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO #5
277 | RANURAS EN PAREDES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | M.L. | 16
278 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 2.4
279 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 6
280 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 30
281 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 3
282 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 4
283 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 3
284 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 6
285 | CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS | UNID. | 1
286 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 160
287 | CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2" | ML. | 54
288 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 6
289 | CIRCUITO DE 20 AMP, 1#12 y 2#10, PVC ELECT. 1/2" | ML | 60
SUB-TOTAL
Q.- REPARACION SALON DE USOS MULTIPLES
290 | DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO | M2 | 47.2
291 | PICADO DE LADRILLO MOSAICO | M2 | 84.93
292 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 4.36
293 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 47.2
294 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 215.29
295 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 43.32
296 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 4" | M.L. | 28.56
297 | PINTADO DE PUERTA METALICA | UND | 3
298 | PINTURA EN VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL | M2 | 79.82
299 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 84.93
300 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 82.08
301 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 28.48
302 | BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4 | ML | 23.48
303 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 84.93
SUB-TOTAL
R.- CUNETAS
304 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 207.77
305 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 111.75
306 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 12.34
307 | RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 14.4
308 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 121.69
309 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 | M.L. | 4.5
310 | INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" | M.L. | 4.5
311 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 8" RD-41 | M.L. | 46.93
312 | INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 8" | M.L. | 46.93
313 | CUNETA RECT. DE CONCR. 40 X 40 CM. | M.L. | 156.34
314 | REJILLA MET. ANG. 1"X1"X3/16", ANG. 3/4"X1/8" | M.L. | 156.34
315 | CAJA DE AGUAS LLUVIAS 0.80X0.80X0.85 | UND | 8
316 | CAJA DE REGISTRO DE 65x65X90cm | UND | 1
SUB-TOTAL
S.- REPARACION CANCHA MULTIUSO
317 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 67.92
318 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 46.6
319 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 58.25
320 | CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA | M3 | 7.09
321 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 37.59
322 | DADO DE CONCRETO 40X40X60 (PARAL TUBO LIVIANO) | UNID | 4
323 | DADO DE CONCRETO 55X40X60 (PARAL TUBO LIVIANO,C.S | UNID | 4
324 | LOSA CONC. CAN. BALON. C/ACERO TEMP. #2 @35 A.S. | M2 | 271.67
325 | CURADO DE LOSA | M2 | 271.67
326 | PARALES DE TUBO HG LIVIANO DE 2-1/2" | UNID | 2
327 | TABLERO DE MACHIMBRE/ANGULO HIERRO DE 1.2X1.8m CON ARO, P/CANCHA | UND | 2
328 | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS) | ML | 187.44
329 | MARCADO DE CANCHA | GLOBA | 1
330 | LIMPIEZA FINAL | M2 | 271.67
SUB-TOTAL
T.- ACERAS DE CONEXIÓN
331 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 60.66
332 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 7.84
333 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 9.8
334 | CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA | M3 | 4.24
335 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 2.89
336 | PISO DE CONC. PARA ACERA E=8CMS #2 A 20 CMS | M2 | 38.74
337 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 38.74
SUB-TOTAL
U.- INSTALACIONES ELECTRICAS
338 | ACOMETIDA ELÉCTRICA AÉREA CABLE TRIPLEX N°2 | M. | 10.64
339 | ACOMETIDA ELECTRICA CABLE THHN #2, TUBERIA 1-1/4 | ML | 141.85
340 | BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS) | UND | 1
341 | ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6 | ML | 20.47
SUB-TOTAL
V.- ASTA DE BANDERA
342 | ASTA DE BANDERA TIPO 2 (PROMINE) | UND | 1
SUB-TOTAL
W.- MOBILIARIO
343 | MESA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND | 17
344 | SILLA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND | 17
345 | MESA TRIPERSONAL 0 - 3 GRADO (SUMINISTRO) | UND | 35
346 | SILLA METALICA DE 0 a 3 GRADO(SUMINISTRO) | UND | 106
347 | MESA BIPERSONAL 4 - 6 GRADO (SUMINISTRO) | UND | 50
348 | SILLA METALICA DE 4 a 6 GRADO(SUMINISTRO) | UND | 101
349 | PUPITRE UNIPERSONAL METALICO (SUMINISTRO) | UND | 69
350 | ARMARIO METALICO DOS PUERTAS DE 2x0.90x0.40 m | UND | 17
351 | LIBRERO METALICO | UND | 17
352 | TRANSPORTE CAMION DE 100 CARGAS | VIAJE | 3
SUB-TOTAL
X.- GENERALES
353 | FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE | UND | 1900 | 0.6 | 1140
354 | ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00 m) | UNID. | 1
355 | PLACA DE 0.90X0.80 MTS DE STICKER SOBRE ACRILICO | UNID. | 1
SUB-TOTAL
TOTAL
0
0
0
0

## MATERIALES
CD-IDECOAS-FHIS-17-2019, CODIGO 107248
REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN
BARRIO SOLARES NUEVOS, MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA
DESGLOSE DE PRECIO DE MATERIALES
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
PRECIO
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | UNITARIO
(LPS)
HERRAMIENTA Y EQUIPO
1 | VOLQUETA 5 M3 | HRA
2 | CAMION DE 100 CARGAS | VIAJE
3 | DOBLADORA MANUAL | HRA
4 | MEZCLADORA | DIA
5 | SOLDADORA | HRA
6 | VIBRADOR | DIA
7 | PULIDORA | DIA
8 | COMPRESOR PARA PINTAR | DIA
9 | VENTILADOR DE TECHO | UND
MATERIALES IMPORTADOS
1 | CEMENTO BLANCO | BOLSA
2 | LIGA PARA CERAMICA | BOLSA
3 | ADHESIVO PARA CERAMICA | BOLSA
4 | PEGAMENTO PARA PVC | GLN
5 | CERAMICA PARA PARED DE 20x30cm | M2
6 | TAPA-GOTERAS | GLN
7 | UNION PARA BAJANTE EN CANAL DE PVC | UNID
8 | TAPON PARA BAJANTE EN CANAL DE PVC | UNIDA
9 | LAMINA TRASLUCIDA 42",PERFIL TRAPEZOIDAL(POLICARBO | PL
10 | TABLAYESO 4' X 8' | UNID
11 | CANAL DE 10' | LANCE
12 | CINTA PARA JUNTA DE TABLAYESO | ROLLO
13 | MASILLA PARA TABLAYESO | CUBE
14 | PARAL DE 8' | LANCE
15 | LAMINA DE METAL EXPANDIDO 4'x8'x1/16" | UNID
16 | ANGULO DE HIERRO DE ¾"X¾"X1/8"X20' | LANCE
17 | ANGULO DE HIERRO DE 1"X1"X1/8"X20' | LANCE
18 | ANGULO 1½" X1½ X 3/16" | LANCE
19 | ANGULO 2"x2"x3/16"x20' | LANCE
20 | ANGULO 11/2"X11/2"X1/8"X20' | LANCE
21 | ANGULO 1 1/4"X1 1/4"X3/16"X20' | LANCE
22 | ANGULO DE HIERRO 1"X1"X 3/16"X20' | LANCE
23 | PLATINA DE ½"X1/8" | LANCE
24 | PLATINA DE 1"X1/8" | LANCE
25 | PLATINA DE 1" X 3/16" | LANCE
26 | PLATINA DE 1½" X ¼" | LANCE
27 | PERNO METALICO DE 2 ½" X 12 mm | UNIDA
28 | PERNO METALICO DE 3" X 12 mm | UNIDA
29 | ARANDELA DE 5/16" | UND
30 | TORNILLO AUTORROSCANTE 1¼" PARA TABLAYESO | UNID
31 | TORNILLO AUTORROSCANTE DE 7/16 PARA TABLAYESO | UNID
32 | TORNILLO GOLOSO DE ½" | UNID
33 | TORNILLO GOLOSO DE 1" | UNID
34 | TORNILLO PARA MADERA DE 1" A 3" X 10 MM. | UNID
35 | TORNILLOS | UNID
36 | TORNILLO DE 1/4" D X 1" | UND
37 | TORNILLO DE PUNTA DE BROCA DE 1 1/2" | UND
38 | TORNILLO GOLOSO 7/8"X21/2" C/ARANDELA DE NEOPRENO | UND
39 | TACO FISHER No.8 | UNID
40 | ARGOLLAS GALVANIZADAS | UNID
41 | BISAGRA DE 1"x2" | UNID
42 | BISAGRA HECHIZA | UNID
43 | PASADOR DE 3" | UNID
44 | PORTACANDADO DE 5 PULGADAS | UNID
45 | PORTACANDADO DE 6" | UNID.
46 | LLAVIN DOBLE PASADOR | UNID
47 | BROCHA DE 2" | UNID
48 | BROCHA DE 3" | UNID
49 | BROCHA DE 4" | UNID
50 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 1 1/4" | LANCE
51 | TUBO DE HG DE 2 1/2"x20' LIVIANO | LANCE
52 | TUBO INDUSTRIAL DE ¾"X20' | UNID
53 | TUBO INDUSTRIAL DE 1X1 X20' | LANCE
54 | TUBO ESTRUCTURAL DE 1-1/4"X1-1/4"X3/16" | LANCE
55 | TUBO ESTRUCTURAL 1-1/2"X1 1/2"X20'. CAL 14 | LANCE
56 | VALVULA DE CONTROL DE ½" | UNID
57 | PINTURA DE ACEITE | GLN
58 | PINTURA DE ACEITE BLANCA | GLN
59 | PINTURA DE ACEITE NARANJA | GLN
60 | PINTURA DE ACEITE MATE (PREPARADA) | GLN
61 | MASILLA | GAL
62 | PINTURA ANTICORROSIVA | GLN
63 | DILUYENTE | GLN
64 | RODILLOS Y ACCESORIOS | UNID
65 | INODORO BLANCO ECONOMICO | UNID
66 | LAVAMANO BLANCO ECONOMICO | UNID
67 | URINARIO DE PORCELANA ECONOMICO | UNID
68 | BASE PARA REFLECTOR DOBLE | UNID
69 | CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS | UNID
70 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 40 W. | UNID
71 | ROSETA CON CADENA | UNID
72 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR 100 W, 120 V | UND
73 | LAMPARA FLUORESCENTE AHORRATIVA DE ROSETA,13W,120V | UND
74 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 AMP | UND
75 | BREAKER DE 30 AMP-60 AMP | UNID
76 | BREAKER DE 20 AMP., 1 POLO | UNID
77 | BREAKER DE 15 AMP | UND
78 | BREAKER DE (30 AMP DE 110 V) | UND
79 | INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO | UNID
80 | INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO | UNID
81 | INTERRUPTOR VAIVEN | UNID
82 | INTERRUPTOR TERMICO DE 2 POLOS | UND
83 | INTERRUPTOR TERMICO DE 1 POLO | UND
84 | CABLE ELECTRICO No. 14 THHN-AWG | M.L.
85 | CABLE ELECTRICO No.12 THHN-AWG | M.L.
86 | CABLE ELECTRICO No.10 THHN-AWG | M.L.
87 | CABLE ELECTRICO No. 8 THHN-AWG | M.L.
88 | CABLE TRIPLEX #2 | M.L.
89 | CABLE THHN 4 AWG | M.L.
90 | CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO #6 | ML
91 | CABLE No.6 AWG | ML
92 | CABLE ELECTRICO THHN #2 | ML
93 | CONECTOR COMPRESION YC1/0-6(CABLE 1/0ACSR-No.6COBR | UND
94 | CONECTOR CONDUIT DE 1 1/4" | UNID
95 | CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS | UNID
96 | CENTRO DE CARGA 20 ESPACIOS,125/240V,125AMP | UND
97 | CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS | UNID.
98 | MUFA DE 1" | UNID
99 | BASE DE CONTADOR PARA 200 AMPERIOS | UNID
100 | CURVA PVC ELECTRICA DE 1/2" CD-20 | UNIDA
101 | CURVA PVC ELECTRICA DE 3/4" CD-20 | UNIDA
102 | CINTA AISLANTE ROLLO DE 100 ½ | UNID
103 | CINTA AISLANTE ROLLO GRANDE | UNID
104 | VARILLA POLO A TIERRA 6' COBRE | UNID
105 | ADAPTADOR MACHO EMT DE 3/4" | UND
106 | AISLADOR DE PORCELANA STANDARD | UNID
107 | CURVA ELECTRICA PVC DE 1 1/4" | UNID
108 | CAJA RECTANGULAR DE 2" X 4" PESADA | UNID
109 | CAJA DE 4" X 4" | UNID
110 | TOMA CORRIENTE TRIFILAR DE 50 AMP. | UNID
111 | CAJA OCTOGONAL | UNID
112 | ABRAZADERA DE 1" | UNID
113 | ADAPTADOR MACHO DE PVC DE ½" | UNID
114 | CAMISA PVC 1 1/4" | UND
115 | CODO DE PVC DE ½" X 90° | UNID
116 | CODO DE PVC DE 2" X 90° DRENAJE | UNID
117 | CODO PVC 4"X90° DRENAJE | UNID
118 | TEE DE PVC DE ½" | UNID
119 | TUBO DE ABASTO P/LAVAMANOS | UND
120 | ELECTRODO DE SOLDADURA 6013 X 3/32 X1 | LB
121 | ELECTRODO SOLDADURA 6011 X 1/8" | LB
122 | ELECTRODO SOLDADURA 6013 X 1/8 X 1' | LB
123 | CRAYOLAS | UNID
124 | CUERDA | YARDA
125 | AISLANTE TÉRMICO e= 3 mm (1.22 x 20.00 m) | ROLLO
126 | VENTANA ALUMINIO,CELOSIA DE VIDRIO TRANSPARENTE | M2
127 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE 50kg | UND
128 | LIJA | UNID
129 | LIJA DE AGUA No. 280 | UNID
MATERIALES NACIONALES
1 | CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND | BOLSA
2 | CAL HIDRATADA | BOLSA
3 | ARENA DE RIO LAVADA | M3
4 | ARENA DE RIO | M3
5 | ARENILLA ROSADA | M3
6 | GRAVA DE RIO | M3
7 | MATERIAL SELECTO | M3
8 | PIEDRA RIPION | M3
9 | AGUA | M3
10 | LADRILLO RAFON RUSTICO | UNID
11 | LADRILLO PISO GRANITO TAPETEADO ROJO 30X30cm | UND
12 | BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 CM. | UNID
13 | LADRILLO DE PISO GRANITO 0.30x0.30m | UNID
14 | MOLDURA DE GRANITO 30X7cm | UND
15 | MOLDURA PARA GRANITO STONE ROJO 30X7 CMS. | UND
16 | LAMINA DE ZINC PLANA DE 26" X 6' CAL. 32 | UNID
17 | CIELO FALSO LAMINA PVC(L=4m, A=0.25m)(SUM/INST) | M2
18 | ALAMBRE DE AMARRE | LB
19 | VARILLA LISA DE 1/4" X 30 PIES | LANCE
20 | VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG | LANCE
21 | VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ½"X30' LEG | LANCE
22 | VARILLA DE HIERRO CORRUGADA ¾"X30' LEG | LANCE
23 | VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA | LANCE
24 | VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2"X30' LEGITIMA | LANCE
25 | LAMINA DE HIERRO DE 4'X8'X1/16" | UNID
26 | LAMINA DE HIERRO 4' X 8' X 1/4" | UND
27 | PUNTA DE ASTA DE HIERRO FORJADO | UND
28 | CLAVOS | LB
29 | CLAVOS DE 2" A 4" | LBS
30 | CLAVO DE ACERO 1 " | UNID
31 | CHAPA 2" | UND
32 | TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-26 | LANCE
33 | TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-41 | LANCE
34 | TUBO DE PVC DE 4" X 20' RD-41 | LANCE
35 | TUBO DE PVC DE 6" X 20' RD-41 | LANCE
36 | TUBO DE PVC DE 8" X 20' RD-41 | LANCE
37 | TUBO DE ABASTO P.V.C | UNID
38 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 3/4" CED 40 | LANCE
39 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 1/2" CED 40 | LANCE
40 | MADERA RUSTICA DE PINO | PIE T
41 | MADERA CEPILLADA CURADA | PT
42 | MACHIMBRE DE 1'' CEPILLADA CURADA | PT
43 | ASERRIN | M3
44 | LAMPARA FLUORESCENTE SUPERFICIAL 2X40W, 120V USO I | UNID
45 | EXTRACTOR EOLICO | UND
46 | ESCOBA | UNID
47 | JABON PARA LAVAR | UNID
48 | RECOGEDOR DE BASURA | UNID
49 | BALDE METALICO | UNID
50 | TELA DE MANTA 36" | YARDA
51 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO/CELOSIA | M2
52 | PUPITRE UNIPERSONAL METALICO(SUMINISTRO) | UND
53 | ARMARIO METALICO DOS PUERTAS DE 2x0.90x0.40 m | UND
54 | SILLA METALICA DE 0 a 3 GRADO (SUMINISTRO) | UND
55 | SILLA METALICA DE 4 a 6 GRADO(SUMINISTRO) | UND
56 | SILLA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND
57 | MESA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND
58 | MESA TRIPERSONAL 0 - 3 GRADO (SUMINISTRO) | UND
59 | MESA BIPERSONAL 4 - 6 GRADO (SUMINISTRO) | UND
60 | CANAL DE PVC | M.L.
61 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND
62 | ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00 m) | UNID.
63 | STICKER DE 90X80cm,SOBRE ACRILICO e=5mm,(SUM/INST | UNID.

## MANO DE OBRA
CD-IDECOAS-FHIS-17-2019, CODIGO 107248
REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN
BARRIO SOLARES NUEVOS, MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA
DESGLOSE DE PRECIO DE MANO DE OBRA
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO
UNITARIO
(LPS)
MANO DE OBRA CALIFICADA
1 | ALBAÑIL | JDR
2 | ARMADOR DE HIERRO | JDR
3 | CARPINTERO | JDR
4 | ELECTRICISTA | JDR
5 | FONTANERO | JDR
6 | PINTOR | JDR
7 | SOLDADOR | JDR
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
8 | AYUDANTE | JDR
9 | PEON | JDR

## CRONOGRAMA
CD-IDECOAS-FHIS-17-2019, CODIGO 107248
REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN
BARRIO SOLARES NUEVOS, MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA
DURACION DE ACTIVIDADES
( CRONOGRAMA )
Nº | ACTIVIDADES PRINCIPALES | S E M A N A S
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24