## OFERTA
CD-IDECOAS-FHIS-23-2019, CODIGO 107297
REPARACION CEB REPUBLICA DE HONDURAS
ALDEA SAN PEDRO SULA, COLONIA LAS PALMAS,MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES
DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO
|  |  | DE | UNITARIO | TOTAL
|  |  | OBRA | (LPS) | (LPS)
A.- MODULO 1, 1° NIVEL
1 | DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP.,VENT.,TOMA E INT) | DIA | 3
2 | PICADO DE LOSA DE CONCRETO | M2 | 94.17
3 | PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON/BLOQUE) | M2 | 455.51
4 | PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA | M2 | 811.79
5 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 455.51
6 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 85.54
7 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 69.2
8 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 6
9 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 26
10 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 5
11 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2
12 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 14
13 | CENTRO DE CARGA DE 20 ESPACIOS 120-240 V. | UND. | 2
14 | TUBO EMT 2" CON MUFA DE 2" EMT | UND | 2
15 | ATERRIZAJE DEL CENTRO DE CARGA C/VARILLA DE COBRE | UND | 2
16 | BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS | UND | 1
17 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 195
18 | CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2" | ML. | 72
19 | ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6 | ML | 45
20 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 811.79
21 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 8
22 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 301.11
SUB-TOTAL
B.- MODULO 1, 2° NIVEL
23 | DEMOLICION DE TECHO DE MADERA Y LAMINA | M2 | 355.12
24 | DESMONTAJE DE BALCON | UND | 14
25 | DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO | UNID | 6
26 | DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP.,VENT.,TOMA E INT) | DIA | 3
27 | PICADO DE LOSA DE CONCRETO | M2 | 363.86
28 | DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) | M2 | 1.65
29 | PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON/BLOQUE) | M2 | 567.72
30 | PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA | M2 | 750.46
31 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 2.94
32 | JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 17.7
33 | CARGADOR 10X15cm, 2#3,#2@15cm,CONC 1:2:4 | ML | 6.6
34 | BATIENTE LISO 10X15cm,2#3,#2@25,CONC 1:2:2 | ML | 18.4
35 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 567.72
36 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 81.8
37 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 272.5
38 | PISO DE CERAMICA DE 30X30 CMS | M2. | 215.57
39 | PISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 30X30cm | M2 | 148.28
40 | MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA | ML. | 255.26
41 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 6
42 | VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE) | M2 | 35.18
43 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 35.18
44 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 77.6
45 | BAJANTE DE AGUA LLUVIA TUB. 3" H=3.0 m | UNID | 91.2
46 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 5
47 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 26
48 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 5
49 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 7
50 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2
51 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 14
52 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 10
53 | CENTRO DE CARGA DE 20 ESPACIOS 120-240 V. | UND. | 1
54 | TUBO EMT 2" CON MUFA DE 2" EMT | UND | 1
55 | ATERRIZAJE DEL CENTRO DE CARGA C/VARILLA DE COBRE | UND | 1
56 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 275.7
57 | CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2" | ML. | 179.75
58 | LAMINA ALUMINIZADA EN ESTRU. EXISTENTE(SUM/INST) | M2 | 467.15
59 | AISLANTE TERMICO ESPUMA POLIETILENO e=3 mm | M2 | 231.62
60 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 221.84
61 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 750.46
62 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 8
63 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 301.11
SUB-TOTAL
C.- MODULO 2
64 | DESMONTAJE DE BALCON | UND | 15
65 | DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO | UNID | 5
66 | DEMOLICION DE PISO MOSAICO | M2 | 229.61
67 | PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON/BLOQUE) | M2 | 596.3
68 | PICADO DE LOSA DE CONCRETO | M2 | 86
69 | DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) | M2 | 1.31
70 | PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA | M2 | 633.91
71 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 11.3
72 | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) | M3 | 7.2
73 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 9
74 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 6.02
75 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 7.2
76 | FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 1:2:4, e=10cm | M2 | 60.24
77 | JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 12.5
78 | CARGADOR 10X15cm, 2#3,#2@15cm,CONC 1:2:4 | ML | 5.5
79 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 596.3
80 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 33
81 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 267.75
82 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 229.61
83 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 80
84 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 132
85 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 35
86 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 5
87 | VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE) | M2 | 83.5
88 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 38.5
89 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 5
90 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 30
91 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 758.48
92 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 10
93 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 309.61
SUB-TOTAL
D.- MODULO 3
94 | PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA | M2 | 330.59
95 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 330.59
96 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 72.17
97 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 42.22
98 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 52.77
99 | CUNETA MAMP E=25 A=40 P=40cm,66%PIED34% MORT 1:4 | ML | 72.17
100 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 111.6
SUB-TOTAL
E.- MODULO SANITARIO
101 | DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO | UNID | 1
102 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 16.28
103 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 42
104 | CERAMICA EN PARED DE 25X30 CM | M2. | 48
105 | PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA | M2 | 38.28
106 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 38.28
107 | PINTADO DE PUERTA METALICA | UND | 42
108 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 16.28
SUB-TOTAL
F.- TANQUE DE ALMACENAMIENTO
109 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 8
110 | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) | M3 | 3.33
111 | RELLENO CON CAPAS DE ARENA E= 15 CM. C/CAPA | M3 | 0.13
112 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 1.16
113 | RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 2.4
114 | ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.30 , 6 Nº4, a.s. | UNID | 4
115 | COLUMNA 20 X 20, 4Nº4, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 14
116 | TENSOR DE CONCRETO 20 X 20 4N°4, N°3 @ 20, 1:2:2 | ML | 6
117 | SOLERA DE 20X20 CM 4#4. #3@ 20 CM CONC. 1:2:2 | M.L | 6
118 | LOSA DE CONCRETO e=15 cms, Nº 3 a/c 15 cm a/s | M2 | 4
119 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 58
120 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 8
121 | REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO | M2 | 8
122 | TANQUE DE 5000 LITROS (SUM/INST) | UND | 1
123 | CABLE DE ACERO HS, PARA GUARDA D=¼" | PIE | 12
124 | GRAPA PARA CABLE DE 1/4" | UND | 10
125 | TENSOR DE 1/2" | UND | 4
126 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 4
SUB-TOTAL
G.- LAVAMANOS DE 3 LLAVES
127 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 11.91
128 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 2.28
129 | REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M3 | 0.55
130 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 2.85
131 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 0.2
132 | CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA | M3 | 2.25
133 | CIMENTACION DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm | M2 | 0.13
134 | DADO DE CONCRETO 40 X40 X 30, 4 Nº3, Nº2 @ 20 cm | UNID | 5
135 | SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | ML | 11.24
136 | SOLERA 10X15, 2 #3, #2 @ 25 CM,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 0.67
137 | CASTILLO 15X15, 3 No.3 Y No.2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 11.27
138 | JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 0.75
139 | SOLERA 10X15, 2 #3, #2 @ 25 CM,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 4.9
140 | SOLERA 15X20 4Nº3 Y Nº2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 1.5
141 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm | M2 | 11.64
142 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO | M2 | 3.64
143 | TECHO DE LAMINA DE ZINC P/MODULO SANITARIO W96 | M2 | 5.58
144 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 23.28
145 | PINTURA DE ACEITE | M2 | 21.96
146 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 3.64
147 | LAVAMANOS DE CONCRETO (C.E.B.) | ML | 2.1
148 | CERAMICA EN PARED DE 25X30 CM | M2. | 3.46
SUB-TOTAL
H.- INSTALACIONES SANITARIAS
149 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 | M.L. | 2.4
150 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ½" | M.L. | 2.4
151 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 | M.L. | 2.4
152 | INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" | M.L. | 2.4
153 | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) | M3 | 0.72
154 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 0.9
155 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 0.72
SUB-TOTAL
I.- ACERAS EN LAVAMANOS
156 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 8.44
157 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 0.35
158 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 0.44
159 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm | M2 | 1.69
160 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 0.2
161 | SOLERA 10X15, 2 #3, #2 @ 25 CM,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 8.44
162 | PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA | M2 | 3.22
SUB-TOTAL
J.- CAMPO DE ABSORCION PARA LAVAMANOS
163 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 7
164 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 4.04
165 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 3.41
166 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 0.16
167 | CAJA DE REGISTRO DE 85X85X65 | UNID | 2
168 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41 | M.L. | 7
169 | INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" | M.L. | 7
170 | RELL CAPAS MAT.FILTRAN.(GRA 3/4" A 1-1/2")E=15 CM. | M3 | 2.31
SUB-TOTAL
K.- INSTALACIONES ELECTRICAS
171 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 1
172 | FOCO DE 100W AHORRADOR DE LUZ C/BASE P/PARED(SUM/I | UND | 1
173 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 5
SUB-TOTAL
L.- GENERALES
174 | ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00 m) | UNID. | 2
175 | BASURERO TRIPLE (PROMINE) | UND | 6
176 | ROTULO ACRILICO PARA CENTRO EDUCATIVOS | UND | 20
177 | FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE | UND | 1500 | 0.6 | 900
178 | PLACA DE 0.90X0.80 MTS DE STICKER SOBRE ACRILICO | UNID. | 1
SUB-TOTAL
M.-
179 | CIRCUITO DE 20 AMP, 1#12 y 2#10, PVC ELECT. 1/2" | ML | 528
180 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 64
SUB-TOTAL
TOTAL
0
0
0
0

## MATERIALES
CD-IDECOAS-FHIS-23-2019, CODIGO 107297
REPARACION CEB REPUBLICA DE HONDURAS
ALDEA SAN PEDRO SULA, COLONIA LAS PALMAS,MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES
DESGLOSE DE PRECIO DE MATERIALES
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
PRECIO
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | UNITARIO
(LPS)
HERRAMIENTAS
1 | VOLQUETA 5 M3 | HRA
2 | MEZCLADORA | DIA
3 | SOLDADORA | HRA
4 | VIBRADOR | DIA
5 | VENTILADOR DE TECHO | UND
MATERIALES IMPORTADOS
1 | CEMENTO BLANCO | BOLSA
2 | LIGA PARA CERAMICA | BOLSA
3 | ADHESIVO PARA CERAMICA | BOLSA
4 | PEGAMENTO PARA PVC | GLN
5 | CERAMICA PARA PISO DE 30 X 30 CMS | M2
6 | MOLDURA PISO DE CERAMICA | UNID
7 | CERAMICA PARA PARED 25 X30 CMS | M2
8 | CERAMICA DE PISO ANTIDERRAPANTE | M2
9 | UNION PARA BAJANTE EN CANAL DE PVC | UNID
10 | TAPON PARA BAJANTE EN CANAL DE PVC | UNIDA
11 | LAMINA DE METAL EXPANDIDO 4'x8'x1/16" | UNID
12 | ANGULO 11/2"X11/2"X1/8"X20' | LANCE
13 | ANGULO 1 1/4"X1 1/4"X3/16"X20' | LANCE
14 | ANGULO 2" X 2" X 1/8" X 20' | LANCE
15 | PLATINA DE 1"X1/8" | LANCE
16 | PLATINA DE 1" X 3/16" | LANCE
17 | PLATINA DE 1½" X ¼" | LANCE
18 | PLATINA DE 2 1/2"" X 1/4" | LANCE
19 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4"E.H.S | PL
20 | PERNO ACERADO DE 1"X3 1/2" | UND
21 | TUERCA DE 1" | UND
22 | ARANDELA DE 1" | UND
23 | TORNILLO AUTOTALADRANTE 1" TIPO "B" | UNID
24 | TORNILLO AUTOTALADRANTE 7/8" TIPO "A" | UNID
25 | TORNILLO GOLOSO DE ½" | UNID
26 | TORNILLO GOLOSO DE 1" | UNID
27 | TORNILLO PARA MADERA DE 1" A 3" X 10 MM. | UNID
28 | TORNILLOS | UNID
29 | TORNILLO DE PUNTA DE BROCA DE 1 1/2" | UND
30 | GRAPA PARA CABLE 1/4" | UND
31 | GRAPA POLO A TIERRA DE 5/8" DE COBRE | UND
32 | TACO FISHER No.8 | UNID
33 | TENSOR DE 1/2" | UND
34 | BISAGRA HECHIZA | UNID
35 | PORTACANDADO DE 6" | UNID.
36 | BROCHA DE 2" | UNID
37 | BROCHA DE 3" | UNID
38 | BROCHA DE 4" | UNID
39 | TUBO DE HG GALVANIZADO DE 2 1/2" DE DIAMETRO | UND
40 | TUBO DE HG GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO | UND
41 | TUBO ESTRUCTURAL DE 1-1/4"X1-1/4"X3/16" | LANCE
42 | TUBERIA EMT ½" (3 M.L.) | LANCE
43 | TUBO EMT 2" | M.L.
44 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1½" | UNID
45 | PINTURA DE ACEITE | GLN
46 | PINTURA DE ACEITE MATE (PREPARADA) | GLN
47 | MASILLA | GAL
48 | PINTURA ANTICORROSIVA | GLN
49 | DILUYENTE | GLN
50 | RODILLOS Y ACCESORIOS | UNID
51 | PRESERVATIVO PARA MADERA | GLN
52 | BASE PARA REFLECTOR DOBLE | UNID
53 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 40 W. | UNID
54 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR 100 W, 120 V | UND
55 | FOCO DE 100W AHORRADOR DE LUZ C/BASE PARA PARED | UND
56 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 AMP | UND
57 | INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO | UNID
58 | INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO | UNID
59 | INTERRUPTOR VAIVEN | UNID
60 | INTERRUPTOR TERMICO DE 2 POLOS | UND
61 | INTERRUPTOR TERMICO DE 1 POLO | UND
62 | CABLE ELECTRICO No. 14 THHN-AWG | M.L.
63 | CABLE ELECTRICO No.12 THHN-AWG | M.L.
64 | CABLE ELECTRICO No.10 THHN-AWG | M.L.
65 | CABLE ELECTRICO THW #2 (ROLLO DE 100 M) | UNID
66 | CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO #6 | ML
67 | CAMISA DE EMT 2" | UNID.
68 | CONECTOR EMT DE 2" | UNID
69 | CONECTOR COMPRESION YC1/0-6(CABLE 1/0ACSR-No.6COBR | UND
70 | CENTRO DE CARGA 20 ESPACIOS,125/240V,125AMP | UND
71 | MUFA DE 1" | UNID
72 | MUFA DE 2" | UNID
73 | BASE DE CONTADOR (100 AMP.) | UNID
74 | CURVA PVC ELECTRICA DE 1/2" CD-20 | UNIDA
75 | CINTA AISLANTE ROLLO DE 100 ½ | UNID
76 | CINTA AISLANTE ROLLO GRANDE | UNID
77 | VARILLA POLO A TIERRA 6' COBRE | UNID
78 | ADAPTADOR MACHO EMT DE 3/4" | UND
79 | AISLADOR DE PORCELANA STANDARD | UNID
80 | AISLADOR DE OJO CON REFUERZO | UND
81 | VARILLA POLO A TIERRA 5/8"X6' COBRE | UND
82 | CAJA RECTANGULAR DE 2" X 4" PESADA | UNID
83 | CAJA OCTOGONAL | UNID
84 | ABRAZADERA DE 1" | UNID
85 | ABRAZADERA METALICA DE 1/2" | UND
86 | ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE ½" | UNID
87 | ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1½" | UNID
88 | CODO DE PVC DE ½" X 90° | UNID
89 | CODO DE PVC DE 2" X 90° DRENAJE | UNID
90 | CODO PVC 3" Ø X 45 | UNID
91 | CODO PVC DE 3" X 90° PARA DRENAJE | UNID
92 | TAPON DE PILA DE ½" | UNID
93 | REDUCTOR PVC DE 1 1/2" A 1/2" | UNID
94 | LLAVE SPITA DE BRONCE DE ½" | UNID
95 | SIFON TRAMPA DE PVC DE 2" | UNID
96 | TANQUE PLASTICO 5,000 LITROS C/ACCESORIOS | UND
97 | ELECTRODO DE SOLDADURA 6013 X 3/32 X1 | LB
98 | ELECTRODO SOLDADURA 6013 X 1/8 X 1' | LB
99 | CRAYOLAS | UNID
100 | CUERDA | YARDA
101 | AISLANTE TÉRMICO e= 3 mm (1.22 x 20.00 m) | ROLLO
102 | VENTANA ALUMINIO,CELOSIA DE VIDRIO TRANSPARENTE | M2
103 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE 50kg | UND
104 | LIJA | UNID
105 | LIJA DE AGUA No. 280 | UNID
MATERIAL NACIONAL
1 | CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND | BOLSA
2 | CAL HIDRATADA | BOLSA
3 | ARENA DE RIO LAVADA | M3
4 | ARENA DE RIO | M3
5 | ARENILLA ROSADA | M3
6 | GRAVA DE RIO | M3
7 | GRAVA DE FABRICA | M3
8 | MATERIAL SELECTO | M3
9 | PIEDRA RIPION | M3
10 | AGUA | M3
11 | LADRILLO RAFON RUSTICO | UNID
12 | LADRILLO PISO GRANITO TAPETEADO ROJO 30X30cm | UND
13 | BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. | UNID
14 | LADRILLO DE PISO GRANITO 0.30x0.30m | UNID
15 | MOLDURA DE GRANITO 30X7cm | UND
16 | MOLDURA PARA GRANITO STONE ROJO 30X7 CMS. | UND
17 | LAMINA ALUMINIZADA IND. 6'X42" CAL. 26, e=0.40mm | UNID
18 | LAMINA ALUMINIZADA IND. 42"X8´CAL 26, e=0.40mm | UNID
19 | LAMINA ACANALADA ZINC DE 32" X 8' CAL. 32 | UNID
20 | CAPOTE PARA LAMINA ALUMINIZADA | PL
21 | CIELO FALSO LAMINA PVC(L=4m, A=0.25m)(SUM/INST) | M2
22 | ALAMBRE DE AMARRE | LB
23 | VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG | LANCE
24 | VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ½"X30' LEG | LANCE
25 | VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA | LANCE
26 | VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2"X30' LEGITIMA | LANCE
27 | LAMINA DE HIERRO DE 4'X8'X1/16" | UNID
28 | LAMINA DE HIERRO DE 4'X8'X1/8" | UND
29 | LAMINA DESPLEGADA DE 4'X8'X1/2" CHAPA 13 | UND
30 | CLAVOS | LB
31 | CLAVOS DE 2" A 4" | LBS
32 | CLAVO PARA LAMINA DE ZINC | LB
33 | TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-13.5 | LANCE
34 | TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-21 | LANCE
35 | TUBO DE PVC DE 3" X 20' RD-41 | LANCE
36 | TUBO DE PVC DE 4" X 20' RD-41 | LANCE
37 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 1/2" CED 40 | LANCE
38 | MADERA RUSTICA DE PINO | PIE T
39 | LAMPARA FLUORESCENTE SUPERFICIAL 2X40W, 120V USO I | UNID
40 | ROTULO ACRILICO DE 24"X12" | UND
41 | CANAL DE PVC | M.L.
42 | LOGOS AMBIENTALES | UND
43 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND
44 | ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00 m) | UNID.
45 | STICKER DE 90X80cm,SOBRE ACRILICO e=5mm,(SUM/INST | UNID.

## MANO DE OBRA
CD-IDECOAS-FHIS-23-2019, CODIGO 107297
REPARACION CEB REPUBLICA DE HONDURAS
ALDEA SAN PEDRO SULA, COLONIA LAS PALMAS,MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES
DESGLOSE DE PRECIO DE MANO DE OBRA
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO
UNITARIO
(LPS)
MANO DE OBRA CALIFICADA
1 | ALBAÑIL | JDR
2 | ARMADOR DE HIERRO | JDR
3 | CARPINTERO | JDR
4 | ELECTRICISTA | JDR
5 | FONTANERO | JDR
6 | PINTOR | JDR
7 | SOLDADOR | JDR
8 | CUADRILLA ELECTRICA | JRD
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
1 | AYUDANTE | JDR
2 | PEON | JDR

## CRONOGRAMA
CD-IDECOAS-FHIS-23-2019, CODIGO 107297
REPARACION CEB REPUBLICA DE HONDURAS
ALDEA SAN PEDRO SULA, COLONIA LAS PALMAS,MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES
DURACION DE ACTIVIDADES
( CRONOGRAMA )
Nº | ACTIVIDADES PRINCIPALES | S E M A N A S
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24