## OFERTA
CD-IDECOAS-FHIS-29-2019, CODIGO 107422
REPARACION CEB REPUBLICA DE PANAMA
COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO
|  |  | DE | UNITARIO | TOTAL
|  |  | OBRA | (LPS) | (LPS)
A.-DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1 | DEMOLICION DE LAMINA EN ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 58.35
2 | DESMONTAJE DE CERCHAS (VIGAS DE TECHO) | UNID | 6
3 | DESMONTAJE DE CANALETA | UNID | 7
4 | DEMOLICION DE TECHO MADERA/LAM SS Y CIELO FALSO | M2 | 404.04
5 | DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP.,VENT.,TOMA E INT) | DIA | 10
6 | DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO | UNID | 26
7 | DESMONTAJE DE VENTANAS | M2 | 77.58
8 | DEMOLICION DE PISO MOSAICO | M2 | 812.3
9 | EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO | M3 | 102.01
10 | DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) | M2 | 23.4
11 | DEMOLICIÓN DE REPELLO Y PULIDO 5cm | M2 | 1631.72
12 | DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO | UNID | 5
13 | DEMOLICION GENERAL | DIA | 4.5
14 | DESMONTAJE DE AZULEJOS EN PARED | M2 | 47.45
15 | DEMOLICION DE PARED MADERA / PANELIT | M2 | 12.33
16 | DESMONTAJE DE BALCON | UND | 30
17 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 406
SUB-TOTAL
B.- REPARACIONES
18 | TECHO CANALETA 6" GALV, ALUZINC ESMALTADA (PROMINE | M2 | 485.59
19 | FLASHIN DE LAMINA DE ZINC EN TECHO CEMENTO 1:2:3 | M.L. | 30.78
20 | AISLANTE TERMICO ESPUMA POLIETILENO e=3 mm | M2 | 297.74
21 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 316.8
22 | SOLERA 30X30, 4#4 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 118.21
23 | CASTILLO 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4 | ML | 5.88
24 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm | M2 | 43.51
25 | SOLERA 15X15 4#4, #3@20 CONCRETO 1:2:2 | ML | 30.8
26 | CANALETA DE 4" (SUM/INST) | ML | 70.6
27 | MALLA EXPANDIDA (SUM/INST) | M2 | 22.2
28 | INSTALACIÓN DE CERCHAS (VIGAS DE TECHO) | UNID | 6
29 | LAMINA ESMALTADA INDUSTRIAL (SUM/INST) EN ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 73.77
30 | ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO) | ML | 139.09
31 | CARGADOR 10X15cm, 2#3,#2@15cm,CONC 1:2:4 | ML | 77.65
32 | BATIENTE LISO/REPISA 35X10cm,3#3,#2@20cm,CONC1:2:2 | ML | 59.12
33 | TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.30m | ML | 500.29
34 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 115.92
35 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 273.54
36 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 81.6
37 | FIRME DE CONCRETO 1:2:2, e=5cm,REF#2@25cm A.S. | M2 | 429.53
38 | PICADO DE LOSA DE CONCRETO | M2 | 760.78
39 | REPELLO Y CONFITEADO DE LOSA | M2 | 378.01
40 | IMPERMEABILIZACION DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE CEMENTICO FLEXIBLE(ADMIX IM FLEX) | M2 | 382.77
41 | CERAMICA EN PISO DE 33X33 CMS | M2. | 797.11
42 | CERAMICA ANTIDERRAPANTE EN BAÑOS 33X33 CMS | M2. | 15.19
43 | MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA | ML. | 480.93
44 | PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON/BLOQUE) | M2 | 1628.66
45 | APLICACIÓN ADHERENTE PARA CONCRETO ADMIX 900 | M2 | 1633.66
46 | REPELLO 5 CM CON MORTERO DOS 1:4 | M2 | 1643.97
47 | PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. | M2 | 1633.66
48 | IMPERMEABILIZACION DE PARED CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE (ADMIX IM-1) | M2 | 227.54
49 | CERAMICA EN PARED DE 25X30 CM | M2. | 47.45
50 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 1633.66
51 | VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE) | M2 | 82.58
52 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 82.58
53 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 19
54 | PUERTA METALICA DE 1.00X1.80m, P/SANITARIO | UND | 4
55 | PUERTA METALICA P-3,LAM.LISA. 0.80X1.80,CEB | UND | 2
56 | PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO | UND | 1
57 | SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST) | UNID | 4
58 | URINARIO DE PORCELANA (INC. ACCESOR.)(SUM/INST.) | UNID | 2
59 | LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST) | UNID | 2
60 | PINTURA ANTICORROSIVA | M2 | 72.89
61 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 97.7
62 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE) | UND | 19
63 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 812.3
SUB-TOTAL
C.- CERCO PERIMETRAL
64 | DEMOLICION DE PISO MOSAICO | M2 | 25.77
65 | EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO | M3 | 5.15
66 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 2.58
67 | FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 1:2:4, e=10cm | M2 | 25.77
68 | PISO MOSAICO IMITACION TERRAZO 25X25 | M2 | 25.77
69 | MOLDURA PARA PISO IMITACION TERRAZO DE 25 CM. | M.L. | 35.03
70 | REMOCION DE PINTURA EN PAREDES | M2 | 28.88
71 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 28.88
72 | PINTURA ANTICORROSIVA | M2 | 27.21
73 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 25.77
SUB-TOTAL
D.- REFUERZO EN LOSA
74 | DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) | M2 | 8.03
75 | EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO | M3 | 8
76 | ZAPATA AISLADA 1.00 x 1.00, e=0.30 , 6 Nº4, a.s. | UNID | 8
77 | COLUMNA 30 X 30 4Nº4, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 27.04
78 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 5.1
79 | TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.30m | ML | 54.08
80 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 16.22
81 | PLACA METÁLICA DE 12"x12"x1/2" PARA FIJACION DE JOIST | UND | 16
82 | PLACA METÁLICA 20"x14"x1/2" PARA FIJACIÓN DE JOIST | UND | 4
83 | JOIST DE ENTREPISO (ANGULO DE 2"X1-1/2"X3/16" Y ATIESADOR DE VARILLA LISA DE 1/2") | ML | 37.86
84 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 13.41
SUB-TOTAL
E.- INSTALACIONES ELECTRICAS
85 | DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE TIPO VENTANA | UND. | 1
86 | BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS) | UND | 1
87 | TUBO EMT 2" CON MUFA DE 2" EMT | UND | 1
88 | ACOMETIDA ELÉCTRICA AÉREA CABLE TRIPLEX N°2 | M. | 3.35
89 | ACOMETIDA CABLE 1/0, TUBERÍA 1-1/2 PVC CEDULA 40 | ML | 8
90 | ACOMETIDA ELECTRICA CABLE THHN #2, TUBERIA 1-1/4 | ML | 7
91 | CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS | UND | 2
92 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½ | M.L. | 786.48
93 | CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2" | ML. | 267.54
94 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½ | M.L. | 413.89
95 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 8
96 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 21
97 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 4
98 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 121
99 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 23
100 | LAMPARA FLUORESCENTE AHORRATIVA | UND. | 12
101 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 43
102 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 70
SUB-TOTAL
F.- INSTALACIONES ELECTRICAS AULA DE COMPUTO
103 | ACOMETIDA ELECTRICA DE CC EXISTENTE A CC AULA ESP | ML | 21.21
104 | CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS | UNID. | 1
105 | CIRCUITO DE FUERZA 30 AMPS, 3#10, PVC ELEC. 3/4" | ML | 93.07
106 | CIRCUITO DE FUERZA DE 30 AMPS. 2#8 Y 1#10, PVC 3/4 | M. | 2.66
107 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 12
G.- CISTERNA
108 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 33.2
109 | EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO | M3 | 60.31
110 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 75.38
111 | CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA | M3 | 10.58
112 | LOSA CONCRETO e=20 CMS Nº3 a/c 15 CMS a/s | M2 | 18.49
113 | SOLERA 15X20, 4#4, #3@20 CONCRETO 1:2:2 | ML | 16
114 | CASTILLO 15X15cm, 4#4, #2@0.15m, CONC 1:2:2 | ML | 16
115 | PARED BLOQUE 15cm,RELLENO, 1#3@20 y 1#3@1 HILADA | M2 | 24.7
116 | SOLERA 15X20, 4#4, #3@20 CONCRETO 1:2:2 | ML | 20
117 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 34.4
118 | REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO | M2 | 32
119 | LOSA DE CONCRETO e=15 cms, Nº 3 a/c 15 cm a/s | M2 | 18.49
120 | IMPERMEABILIZACION ( APLICADA CON BROCHA) | M2 | 50.49
121 | TAPADERA METALICA TANQUE 25,000-5,000 GLS. | GLB | 1
122 | PILETA DE ASEO 80X80X45 cm CON CERAMICA | UND | 1
123 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3/4" RD-26 | M.L. | 79.96
124 | INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4" | M.L. | 79.96
125 | VALVULA CHECK 3/4" (SUM/INSTAL) | UND | 3
126 | SISTEMA DE BOMBAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | GBL | 1
SUB-TOTAL
H.- MOBILIARIO ESCOLAR
127 | PIZARRA DE FORMICA 2.4X1.20(SUM/INST) | UNID | 14
128 | ROTULO ACRILICO | UND | 20
129 | MESA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND | 7
130 | SILLA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND | 7
131 | PUPITRE UNIPERSONAL METALICO (SUMINISTRO) | UND | 100
132 | MESA BIPERSONAL 4 - 6 GRADO (SUMINISTRO) | UND | 10
133 | SILLA METALICA DE 4 a 6 GRADO(SUMINISTRO) | UND | 20
134 | ARMARIO METALICO DOS PUERTAS DE 2x0.90x0.40 m | UND | 10
135 | LIBRERO METALICO | UND | 10
136 | MESA PARA COMPUTADORA, LAB. DE COMPUT. PROMINE | UNID. | 8
SUB-TOTAL
I.- GENERALES
137 | PLACA DE 0.90X0.80 MTS DE STICKER SOBRE ACRILICO | UNID. | 1
SUB-TOTAL
J.- MOBILIARIO ESCOLAR
138 | SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA | UND | 16
139 | MESA PARA IMPRESORA | UND | 2
140 | TRANSPORTE CAMION DE 100 CARGAS | VIAJE | 2
SUB-TOTAL
K.- GENERALES
141 | ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00 m) | UNID. | 1
142 | FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE | UND | 2200 | 0.6 | 1320
SUB-TOTAL
TOTAL
0
0
0
0

## MATERIALES
CD-IDECOAS-FHIS-29-2019, CODIGO 107422
REPARACION CEB REPUBLICA DE PANAMA
COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
DESGLOSE DE PRECIO DE MATERIALES
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
PRECIO
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | UNITARIO
(LPS)
HERRAMIENTAS
1 | VOLQUETA 5 M3 | HRA
2 | CAMION DE 100 CARGAS | VIAJE
3 | DOBLADORA MANUAL | HRA
4 | EQUIPO DE ACETILENO | DIA
5 | MEZCLADORA | DIA
6 | SOLDADORA | HRA
7 | VIBRADOR | DIA
8 | PULIDORA | DIA
9 | COMPRESOR PARA PINTAR | DIA
10 | VENTILADOR DE TECHO | UND
11 | DISCO PARA PULIDORA | UND
MATERIALES IMPORTADOS
1 | LIGA PARA CERAMICA | BOLSA
2 | ADHESIVO PARA CERAMICA | BOLSA
3 | PEGAMENTO PARA PVC | GLN
4 | MOLDURA PISO DE CERAMICA | UNID
5 | CERAMICA PARA PARED DE 20x30cm | M2
6 | CERAMICA PARA PARED 25 X30 CMS | M2
7 | CERAMICA PARA PISO 33X33 CMS.(ALTO TRAFICO) | M2
8 | CERAMICA DE PISO ANTIDERRAPANTE | M2
9 | LAMINA ESMALTADA 42" TIPO IND. CAL 26, e=0.40 mm | PL
10 | UNION PARA BAJANTE EN CANAL DE PVC | UNID
11 | TAPON PARA BAJANTE EN CANAL DE PVC | UNIDA
12 | CAPOTE PARA LAMINA ESMALTADA | PL
13 | LAMINA DE METAL EXPANDIDO 4'x8'x1/16" | UNID
14 | ANGULO 1½" X1½ X 3/16" | LANCE
15 | ANGULO DE HIERRO DE 2"X2"X¼"X20' | LANCE
16 | ANGULO 11/2"X11/2"X1/8"X20' | LANCE
17 | ANGULO 1 1/4"X1 1/4"X3/16"X20' | LANCE
18 | PLATINA DE 1"X1/8" | LANCE
19 | PLATINA DE 1" X 3/16" | LANCE
20 | PLATINA DE 1"X¼"X20' | LANCE
21 | PLATINA DE 1½" X ¼" | LANCE
22 | PERNO DE 6"X1/2" | UND
23 | TUERCA FLANGE DE 3" | UND
24 | ARANDELA DE 3" | UND
25 | ARANDELA DE 5/16" | UND
26 | TORNILLO DE ¼" X 2½" | UNID
27 | TORNILLO GOLOSO 8 MM X 1 ½" | UNID
28 | TORNILLO GOLOSO DE ½" | UNID
29 | TORNILLO GOLOSO DE 1" | UNID
30 | TORNILLO PARA MADERA DE 1" A 3" X 10 MM. | UNID
31 | TORNILLOS | UNID
32 | TORNILLO DE 1 1/4" PUNTA DE BROCA | UND
33 | TORNILLOS P/LAMINA DE ALUZINC | UND
34 | TORNILLO DE 1/4" D X 1" | UND
35 | TORNILLO DE PUNTA DE BROCA DE 1 1/2" | UND
36 | REMACHE DE 3/16" x ½" | UNID
37 | TACO FISHER No.8 | UNID
38 | BISAGRA DE 1"x2" | UNID
39 | BISAGRA DE 3"X 4" | UNID
40 | BISAGRA HECHIZA | UNID
41 | PASADOR DE 3" | UNID
42 | PORTACANDADO DE 5 PULGADAS | UNID
43 | PORTACANDADO DE 6" | UNID.
44 | LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE | UND
45 | CASQUILLOS DE HULE P/PATAS DE MESA Y SILLA | UNID
46 | BROCHA DE 1" | UNID
47 | BROCHA DE 2" | UNID
48 | BROCHA DE 3" | UNID
49 | BROCHA DE 4" | UNID
50 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 1 1/4" | LANCE
51 | TUBO INDUSTRIAL DE ¾"X20' | UNID
52 | TUBO INDUSTRIAL DE 1X1 X20' | LANCE
53 | TUBO INDUSTRIAL DE 2 X 1/2" X 20' | LANCE
54 | TUBO ESTRUCTURAL DE 1-1/4"X1-1/4"X3/16" | LANCE
55 | TUBO EMT 2" | M.L.
56 | TUBERIA PVC ELECTRICA 3/4" | LANCE
57 | TUBERIA PVC ELECTRICA 1" | LANCE
58 | VALVULA DE CONTROL DE ½" | UNID
59 | VALVULA CHECK 3/4" | UND
60 | PINTURA DE ACEITE | GLN
61 | BARNIZ | GLN
62 | PINTURA DE ACEITE MATE (PREPARADA) | GLN
63 | PINTURA ANTICORROSIVA | GLN
64 | DILUYENTE | GLN
65 | REMOVEDOR DE PINTURA | GLN
66 | RODILLOS Y ACCESORIOS | UNID
67 | SELLADOR PARA PARED | GLN
68 | INODORO BLANCO ECONOMICO | UNID
69 | LAVAMANO BLANCO ECONOMICO | UNID
70 | URINARIO DE PORCELANA ECONOMICO | UNID
71 | ADHERENTE DE CONCRETO/IMPERMEABILIZANTE(ADMIX-900) | GAL
72 | IMPERMEABILIZANTE CEMENTICO FLEXIBLE | KIT
73 | BASE PARA REFLECTOR DOBLE | UNID
74 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 40 W. | UNID
75 | ROSETA CON CADENA | UNID
76 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR 100 W, 120 V | UND
77 | LAMPARA FLUORESCENTE AHORRATIVA DE ROSETA,13W,120V | UND
78 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 AMP | UND
79 | BREAKER DE 30 AMP-60 AMP | UNID
80 | BREAKER DE 20 AMP., 1 POLO | UNID
81 | BREAKER DE 15 AMP | UND
82 | BREAKER DE (30 AMP DE 110 V) | UND
83 | INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO | UNID
84 | INTERRUPTOR VAIVEN | UNID
85 | CABLE ELECTRICO No.12 THHN-AWG | M.L.
86 | CABLE ELECTRICO No.10 THHN-AWG | M.L.
87 | CABLE ELECTRICO No. 8 THHN-AWG | M.L.
88 | CABLE TRIPLEX #2 | M.L.
89 | CABLE THHN 4 AWG | M.L.
90 | CABLE 1/0 THHN | ML
91 | CABLE No.2 THHN | ML
92 | CABLE No.6 AWG | ML
93 | CABLE ELECTRICO THHN #2 | ML
94 | CAMISA DE EMT 2" | UNID.
95 | CONECTOR EMT DE 2" | UNID
96 | CONECTOR COMPRESION YC1/0-6(CABLE 1/0ACSR-No.6COBR | UND
97 | CONECTOR CONDUIT DE 1 1/4" | UNID
98 | CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS | UNID.
99 | MUFA DE 1" | UNID
100 | MUFA DE 2" | UNID
101 | CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS | UNID
102 | BASE DE CONTADOR PARA 200 AMPERIOS | UNID
103 | CURVA PVC ELECTRICA DE 1/2" CD-20 | UNIDA
104 | CURVA PVC ELECTRICA DE 3/4" CD-20 | UNIDA
105 | CINTA AISLANTE ROLLO DE 100 ½ | UNID
106 | CINTA AISLANTE ROLLO GRANDE | UNID
107 | VARILLA POLO A TIERRA 6' COBRE | UNID
108 | ADAPTADOR MACHO EMT DE 3/4" | UND
109 | AISLADOR DE PORCELANA STANDARD | UNID
110 | CURVA ELECTRICA PVC DE 1 1/4" | UNID
111 | AISLADOR DE OJO CON REFUERZO | UND
112 | TUBERIA PVC ELECTRICA CED 40, 1 1/2" | ML
113 | CAJA RECTANGULAR DE 2" X 4" PESADA | UNID
114 | CAJA OCTOGONAL | UNID
115 | ABRAZADERA DE 1" | UNID
116 | ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE ½" | UNID
117 | ADAPTADOR MACHO DE PVC DE ½" | UNID
118 | ADAPTADOR MACHO PVC 3/4" A.P. | UND
119 | CAMISA PVC 1 1/4" | UND
120 | CODO DE PVC DE ½" X 90° | UNID
121 | CODO DE PVC DE 2" X 90° DRENAJE | UNID
122 | CODO PVC 4"X90° DRENAJE | UNID
123 | CODO RECTANGULAR 2"X4" PVC P/BAJANTE | UND
124 | TEE DE PVC DE ½" | UNID
125 | LLAVE SPITA DE BRONCE DE ½" | UNID
126 | SIFON TRAMPA DE PVC DE 2" | UNID
127 | CINTA TEFLON | UNID
128 | TAPA P/CANAL DE PVC RECTANGULAR 2"X4" | UND
129 | BAJANTE P/CANAL DE PVC RECTANGULAR 2"X4" | UND
130 | BOMBA CENTRIFUGA | UNID.
131 | ELECTRODO DE SOLDADURA 6013 X 3/32 X1 | LB
132 | ELECTRODO SOLDADURA 6011 X 1/8" | LB
133 | ELECTRODO SOLDADURA 6013 X 1/8 X 1' | LB
134 | CRAYOLAS | UNID
135 | CUERDA | YARDA
136 | AISLANTE TÉRMICO e= 3 mm (1.22 x 20.00 m) | ROLLO
137 | MORTERO IMPERMEABILIZANTE | SACO
138 | VENTANA ALUMINIO,CELOSIA DE VIDRIO TRANSPARENTE | M2
139 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE 50kg | UND
140 | LIJA | UNID
141 | LIJA DE AGUA No. 280 | UNID
142 | IMPERMEABILIZANTE EQUIVALENTE A SIKATOP 144 | KIT
MATERIAL NACIONAL
1 | CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND | BOLSA
2 | CAL HIDRATADA | BOLSA
3 | CAL VIVA | BOLSA
4 | ARENA DE RIO LAVADA | M3
5 | ARENA DE RIO | M3
6 | ARENILLA ROSADA | M3
7 | GRAVA DE RIO | M3
8 | MATERIAL SELECTO | M3
9 | PIEDRA RIPION | M3
10 | AGUA | M3
11 | BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. | UNID
12 | LADRILLO MOSAICO TIPO TERRAZO 25X25 CM | UNID
13 | MOLDURA PARA PISO TIPO TERRAZO | UNID
14 | LAMINA DE ZINC PLANA DE 26" X 6' CAL. 32 | UNID
15 | CAPOTE PARA LAMINA ALUMINIZADA | PL
16 | CIELO FALSO LAMINA PVC(L=4m, A=0.25m)(SUM/INST) | M2
17 | ALAMBRE DE AMARRE | LB
18 | VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG | LANCE
19 | VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ½"X30' LEG | LANCE
20 | VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA | LANCE
21 | VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2"X30' LEGITIMA | LANCE
22 | VARILLA LISA DE 3/8" LEGITIMA | LANCE
23 | CANALETA 2"X4"20' | LANCE
24 | CANALETA GALVANIZADA DE 6" | UND
25 | LAMINA DE HIERRO DE 4'X8'X1/16" | UNID
26 | LAMINA DE HIERRO 4' X 8' X 1/2", e = 1/2" | UND
27 | CLAVOS | LB
28 | CLAVOS DE 2" A 6" | LB
29 | TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-21 | LANCE
30 | TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-26 | LANCE
31 | TUBO DE PVC DE ¾" X 20' SRD-26 | LANCE
32 | TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-41 | LANCE
33 | TUBO DE ABASTO P.V.C | UNID
34 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 3/4" CED 40 | LANCE
35 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 1/2" CED 40 | LANCE
36 | MADERA RUSTICA DE PINO | PIE T
37 | MADERA CEPILLADA CURADA | PT
38 | LAMPARA FLUORESCENTE SUPERFICIAL 2X40W, 120V USO I | UNID
39 | ROTULO ACRILICO DE 24"X12" | UND
40 | PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO 2.10X1.10m | UND
41 | PUPITRE UNIPERSONAL METALICO(SUMINISTRO) | UND
42 | MESA PARA IMPRESORA | UND
43 | MESA PARA COMP. DOBLE, LAB. COMP. PROMINE | UNID.
44 | ARMARIO METALICO DOS PUERTAS DE 2x0.90x0.40 m | UND
45 | SILLA METALICA DE 4 a 6 GRADO(SUMINISTRO) | UND
46 | SILLA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND
47 | MESA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND
48 | MESA BIPERSONAL 4 - 6 GRADO (SUMINISTRO) | UND
49 | CANAL DE PVC | M.L.
50 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.40 X 1.20 | UNID
51 | ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00 m) | UNID.
52 | STICKER DE 90X80cm,SOBRE ACRILICO e=5mm,(SUM/INST | UNID.

## MANO DE OBRA
CD-IDECOAS-FHIS-29-2019, CODIGO 107422
REPARACION CEB REPUBLICA DE PANAMA
COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
DESGLOSE DE PRECIO DE MANO DE OBRA
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO
UNITARIO
(LPS)
MANO DE OBRA CALIFICADA
1 | ALBAÑIL | JDR
2 | ARMADOR DE HIERRO | JDR
3 | CARPINTERO | JDR
4 | ELECTRICISTA | JDR
5 | FONTANERO | JDR
6 | PINTOR | JDR
7 | SOLDADOR | JDR
8 | TÉCNICO EN REFRIGERACION | JDR.
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
1 | AYUDANTE | JDR
2 | PEON | JDR

## CRONOGRAMA
CD-IDECOAS-FHIS-29-2019, CODIGO 107422
REPARACION CEB REPUBLICA DE PANAMA
COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
DURACION DE ACTIVIDADES
( CRONOGRAMA )
Nº | ACTIVIDADES PRINCIPALES | S E M A N A S
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24