## OFERTA
LPR-FHIS-143-2023, CODIGO 109138
CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
UBICADO EN BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO
|  |  | DE | UNITARIO | TOTAL
|  |  | OBRA | (LPS) | (LPS)
A.-
1 | TRAZADO Y MARCADO DE CALLE | M.L. | 521.58
2 | CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6 | M3 | 374.51
3 | ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION | M2 | 993.92
4 | ACARREO DE MATERIAL CON VOQUETA 5M3 Y CARGADORA | M3 | 468.13
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE | M3 | 149.09
6 | PAVIMENTO CONCR. HIDR. 4000LB/PLG2, E=15 CMS, C/CUR | M2 | 993.92
7 | BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CMS CON PINES DE #3@25CM (L=15 CM) | ML | 347.72
8 | PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS | ML | 347.72
9 | PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO | ML | 173.86
10 | PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO | UNID | 8
11 | CORTADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO | ML | 1189.78
12 | JUNTA ASFALTICA EN PAVIMENTOS | ML | 1189.78
13 | LIMPIEZA DE CALLES (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS.) | M2 | 993.92
14 | CONO DE REDUCCION | UNID | 2
15 | TAPADERA Y CASQUETE PARA POZO | UNID | 2
SUB-TOTAL
B.- PAVIMENTO TRAMO 2
16 | TRAZADO Y MARCADO DE CALLE | M.L. | 462.39
17 | CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6 | M3 | 354.82
18 | ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION | M2 | 1056.87
19 | ACARREO DE MATERIAL CON VOQUETA 5M3 Y CARGADORA | M3 | 443.53
20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE | M3 | 158.53
21 | PAVIMENTO CONCR. HIDR. 4000LB/PLG2, E=15 CMS, C/CUR | M2 | 1056.87
22 | BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CMS CON PINES DE #3@25CM (L=15 CM) | ML | 325.45
23 | PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS | ML | 325.45
24 | PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO | ML | 154.13
25 | PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO | UNID | 8
26 | CORTADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO | ML | 1111.29
27 | JUNTA ASFALTICA EN PAVIMENTOS | ML | 1111.29
28 | LIMPIEZA DE CALLES (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS.) | M2 | 1056.87
29 | CONO DE REDUCCION | UNID | 2
30 | TAPADERA Y CASQUETE PARA POZO | UNID | 2
SUB-TOTAL
C.- GENERALES
31 | TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY) | VIAJE | 4
32 | PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO 60X60cm SOBRE PEDESTAL DE CONCRETO | UND | 1
33 | FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE | UND | 1250 | 0.6 | 750
34 | ROTULO MELATICO PINTADO DE 3.00X4.00 mts ( FIJO) | UND | 1
SUB-TOTAL
TOTAL
No modificar las cantidades de obra, precios unitarios y totales ya establecido en este desglose del presupuesto de oferta, de lo contrario su oferta será descalificada.
0
0
0
0

## MATERIALES
LPR-FHIS-143-2023, CODIGO 109138
CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
UBICADO EN BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
DESGLOSE DE PRECIO DE MATERIALES
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
PRECIO
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | UNITARIO
(LPS)
HERRAMIENTAS
1 | CARGADORA 930 O SIMILAR | HRA
2 | TANQUE CISTERNA DE 2000 - 2500 GAL | HRA
3 | COMPACTADORA DE RODILLO | HRA
4 | MOTONIVELADORA 125-130 HP | HRA
5 | TANQUE CISTERNA | HRA
6 | TRACTOR DE ORUGA D6D | HRA
7 | VIBRO-COMPACTADORA | HRA
8 | VOLQUETA 5 M3 | HRA
9 | LOW BOY | VIAJE
10 | VEHICULO APLICADOR DE PINTURA | HRA
11 | CORTADORA DE CONCRETO/METAL | DIA
12 | MEZCLADORA | BOLSA
13 | VIBRADOR PARA CONCRETO | DIA
14 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA | DIA
15 | DISCO PARA CORTAR CONCRETO | UND
MATERIALES IMPORTADOS
1 | BROCHA DE 4" | UNID
2 | PINTURA DE ACEITE | GLN
3 | PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO | GLN
4 | THINNER | GLN
5 | DILUYENTE | GLN
6 | PINTURA AMARILLO TRAFICO | GAL
7 | CURADOR DE CONCRETO | GAL
8 | ACEITE QUEMADO | GLN
MATERIAL NACIONAL
1 | CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND | BOLSA
2 | CAL HIDRATADA | BOLSA
3 | MEZCLA ASFALTICA | TON
4 | ARENA DE RIO LAVADA | M3
5 | ARENA DE RIO | M3
6 | ARENILLA ROSADA | M3
7 | GRAVA | M3
8 | GRAVA DE FABRICA | M3
9 | MATERIAL PARA SUB-BASE GRANULAR | M3
10 | AGUA | M3
11 | LADRILLO RAFON RUSTICO | UNID
12 | ALAMBRE DE AMARRE (No.16) | LB
13 | VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG | LANCE
14 | VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ½"X30' LEG | LANCE
15 | VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA | LANCE
16 | CLAVOS | LB
17 | CLAVOS DE 1½" A 2" | LB
18 | ROTULO METALICO PINTADO DE 3.00mX4.00m FHIS | UND
19 | MADERA RUSTICA DE PINO | PIE T
20 | PRUEBA DE CONCRETO (COMPRESION CILINDRO) | UNID
21 | PLACA EN ALUMINIO FUNDIDO DE 60X60cm (SUM) | UND
No modificar las cantidades de obra, precios unitarios y totales ya establecido es este desglose del presupuesto de oferta, de lo contrario su oferta será descalificada.

## MANO DE OBRA
LPR-FHIS-143-2023, CODIGO 109138
CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
UBICADO EN BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
DESGLOSE DE PRECIO DE MANO DE OBRA
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO
UNITARIO
(LPS)
MANO DE OBRA CALIFICADA
1 | ALBAÑIL | JDR
2 | CARPINTERO | JDR
3 | PINTOR | JDR
4 | CUADRILLA DE TOPOGRAFIA | JDR
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
1 | AYUDANTE | JDR
2 | PEON | JDR
No modificar las cantidades de obra, precios unitarios y totales ya establecido es este desglose del presupuesto de oferta, de lo contrario su oferta será descalificada.

## CRONOGRAMA
LPR-FHIS-143-2023, CODIGO 109138
CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
UBICADO EN BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
DURACION DE ACTIVIDADES
( CRONOGRAMA )
Nº | ACTIVIDADES PRINCIPALES | S E M A N A S
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24